ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ – Руководство по планированию проекта

| Деловая цель для каждой стадии | Совместите возможности с деловыми целями | Определите предпочтительный вариант проекта | Завершите определение объемов (работ), затрат, графиков. Получите разрешение | Рабочий проект, строительство и пуско-наладка | Оцените показатели активов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевые отчетные материалы для каждой стадии | КОНЦЕПЦИЯ (FEL1) СТАДИЯ 1 | ВАРИАНТЫ (FEL2) СТАДИЯ 2 | ПРОДВИЖЕНИЕ(FEL3) СТАДИЯ 3 | ЗАВЕРШЕНИЕ СТАДИЯ 4 | ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СТАДИЯ 5 |
| Желательные достижения на этой стадии? | Определите концепции развития, которые могли бы обеспечить достижение обозначенных деловых целей | Подтвердите, что, по крайней мере, одна из этих концепций могла бы достичь обозначенные деловые цели | Продвигайте возможные предпочтительные варианты до уровня утверждения проекта | Завершите проект до согласованного качества/затрат/ времени для безопасной и работоспособной установки | Оцените показатели работы по отношению к деловым целям и получите обратную связь для будущего |
| Что это за проект? | • Очертите (генеральный) план развития • Описание высокого уровня возможных концепций • Общий обзор объема работ • Предварительные данные о выходах продукта и текущих расходах • Рекомендации и план для следующей стадии | • Предварительное описание проекта • Более подробный план развития с указанием производственных профилей/целевой производительности. • Тип конструкции с философией здания (HSE) • Рекомендации и план для следующей стадии | • Завершенное описание установки • Прочная основа конструкции • Определенный и согласованный объем работ • Четкое / согласованное определение продукта, отчетные материалы по проекту, критерии приемки • Детальный и согласованный план для следующей стадии | • Управление проектом в соответствии с PEP (политическим и экономическим планированием) • Управление процедурой проведения изменений на месте • Мониторинг и контролирование рабочих характеристик проекта | • Подтверждение завершения проекта и удовлетворительных рабочих характеристик установки • Анализ ключевых параметров проекта для сравнения эффективности (перенятия опыта) и справочной информации на будущее |
| Каковы выгоды? | • Результаты исходного экономического анализа и анализа хозяйственной деятельности • Результаты (коммерческих) исследований рынка | • Результаты экономического анализа и анализа рынка для каждого выбранного варианта • Соглашение в главном, полученное от партнеров (если в этом есть необходимость) | • Завершенные контракты на продажу • Подтверждение состояние бизнеса • Анализ чувствительности для подтверждения результатов • Прочные соглашения с партнерами (если в этом есть необходимость) | • Продолжающийся мониторинг внешних рынков и влияющих факторов | • Подтверждение выгод, полученных в результате осуществления проекта проектом для справочной информации и продолжающееся усовершенствование выполнения проекта |
| Каковы затраты? | • Оценка затрат с порядком величины (+/-50%) • Начальное сравнение эффективности • График высокого уровня и ключевые вехи | • Начните PEP (политическое и экономическое планирование) • Технологические схемы, материальный баланс, основное оборудование, список с требуемыми характеристиками • Оценка затрат по проекту с целевой точностью +/- 25% • Внешнее сравнение эффективности проекта • (График) WBS, итоговый график с ключевыми вехами. | • Законченный / принятый PEP (политический и экономический план) • Достаточно подробные данные и отчетные материалы для проведения оценки затрат с целевой точностью +/-10% (до +/-15% с утверждением) • Сравнение эффективности проекта • Жесткий (график) WBS и детальные графики | • Продолжающееся управление бюджетом, графиками, объемами и качеством работ • Сбор данных о показателях выполнения проекта | • Анализ планируемых и действительных показателей бюджета и графиков (работ) с анализом проблемных областей |
| Каковы риски? | • Определение существенных рисков и потенциальных внешних спорных вопросов – потенциальных предметов для обсуждения • Анализ ключевых вопросов экологии, здравоохранения и безопасности и вопросов, определяющих нормативные нормы, • Разрешения на сильное воздействие • Применяйте ранние VI Ps | • Определение, количественная оценка и предложения по смягчению основных рисков для выбранных вариантов • Анализ ключевых вопросов EH&S (экологии, здравоохранения и безопасности) • План мер по обеспечению безопасности и защите окружающей среды • Применяйте VIPs/передовой опыт | • План реагирования на ситуации, связанные с риском и регистратор рисков • Основные риски, смягченные или устраненные • Затрагиваемые вопросы экологии, управляющие нормативы, разрешения на сильное воздействие, потенциальные предметы для обсуждения • Завершенная программа оценки риска (HAZOP) • завершите программу VIP | • Выполнение плана реагирования на ситуации, связанные с риском • Определение и управление новыми рисками | • Подтверждение того, что с рисками управляются, риски устранены или смягчены • Оценка успеха выполнения планов реагирования на ситуации, связанные с риском |
| Какие вопросы необходимо рассмотреть? | • Перечень ключевых технических и деловых вопросов для исследования на следующей стадии | • Перечень ключевых технических и деловых вопросов для исследования на следующей стадии | • Демонстрация того, что были рассмотрены основные технические и деловые вопросы • Перечень вопросов, которые необходимо решить на следующей стадии | • Рассматриваемые технические и деловые вопросы • Перечень ключевых технических и деловых вопросов для исследования на стадии оценки | • Уроки, полученные с точки зрения успехов и неудач проекта |