## МА
Инжиниринговые услуги, оказываемые при аудита менеджмента проекта
Поз.№ | Блоки работ. Оказывемые услуги
1 |  | Оценка объема инвестиций
2 |  | Оценка сроков выполнения инвестиционного проекта
3 |  | Оценка экономической модели проекта
4 |  | Оценка уже проделанной работы (соблюдение СНиПов и стандартов, наличие необходимых разрешений, соблюдение методологии)
5 |  | Оценка рисков проекта.
6 |  | Анализ и мониторинг исполнения утвержденного Заказчиком календарного плана-графика выполнения работ по проекту на протяжении стадии строительства. Регулярное предоставление Заказчику и Банку информации (заключений) по выполненным paбoтам и осуществленным мероприятиям (с указанием фактических сроков) по сравнению с запланированными, оценка рисков увеличения стоимости и или сроков строительства, анализ причин выявленных отклонений с разработкой соответствующих рекомендаций.
7 |  | Оценка предлагаемых изменений в календарный план-график выполнения работ по проекту. Анализ необходимости и обоснованности. Оценка влияния на целевые показатели проекта.
8 |  | Составление/ведение реестра заключенных договоров, анализ исполнения финансовых обязательств контрагентов Заказчика.
9 |  | Анализ обоснованности произведенных расходов по проекту, соответствия стоимости заключённых/заключаемых договоров среднерыночным ценам, сложившимся в данном регионе на момент проведения платежей.