## ФА
Инжиниринговые услуги, оказываемые при финансовом аудите проекта
Поз.№ | Блоки работ. Оказывемые услуги
1 | Выработка рекомендаций по принятию своевременных мер и последующая разработка рекомендаций по внесению в нее изменений (в случае необходимости) в целях недопущения необоснованного увеличения стоимости строительно-монтажных paбот.
2 | Мониторинг утвержденного Заказчиком бюджета затрат по проекту на стадии строительства, регулярное предоставление Заказчику и в Банк информации фактических расходах Заказчика в сравнении с запланированными, оценка соответствующих рисков увеличения стоимости и, или сроков строительства, анализ причин выявленных отклонений с разработкой рекомендаций.
3 | Подтверждение и актуализация финансовой модели по проекту, составленной в соответствии с требованиями Внешэкономбанка с учетом данных проектной документации, сметных расчетов, заключенных договоров, полученных заключений технической экспертизы, отчетов Надзорных компаний. Обоснование исходных данных и основных допущений, анализ рассчитываемых экономических показателей (коэффициентов). Анализ чувствительности проекта.
4 | Анализ целевого использования Заказчиком денежных средств (как собственных так и заемных). Оценка выполнения требований Банка по соблюдению заемщиком соотношения собственных и заемных средств, вкладываемых в проект.
5 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности Заказчика
6 | Оценка существующих рисков по проекту, выявление риск-факторов, ранее неучтенных или считавшихся несущественными, способных привести к ухудшению финансового состояния Заказчика.