**Задания по контролю над управлением Инвестиционным проектом**

1. Мониторинг исполнения утвержденного Заказчиком календарного плана-графика выполнения работ по проекту на протяжении стадии строительства. Регулярное предоставление Заказчику и Банку информации (заключений) по выполненным paбoтам и осуществленным мероприятиям (с указанием фактических сроков) по сравнению с запланированными, оценка рисков увеличения стоимости и или сроков строительства, анализ причин выявленных отклонений с разработкой соответствующих рекомендаций.

2. Оценка предлагаемых изменений в календарный план-график выполнения работ по проекту. Анализ необходимости и обоснованности. Оценка влияния на целевые показатели проекта.

3. Составление/ведение реестра заключенных договоров, анализ исполнения финансовых обязательств контрагентов Заказчика.

4. Анализ обоснованности произведенных расходов по проекту, соответствия стоимости заключённых/заключаемых договоров среднерыночным пенам, сложившимся в данном регионе на момент проведения платежей.