# ДОГОВОР № …….

на выполнение научно-исследовательских работ

г. ……….						          ………..   20…. г.

…………. именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице …………., действующего на основании ………… с одной стороны, и ………….., именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ………………., действующего на основании …………., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель обязуется выполнить и сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую работу по теме: «……………….» в соответствии с   Техническим заданием (приложение №1).

1.2	Работа выполняется в соответствии с календарным планом, составляющим неотъемлемую часть Договора (Приложение № 2)

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1	Всякое согласованное с Исполнителем изменение технических требований, вносимое в процессе выполнения договора по письменному требованию Заказчика, вызывающее уменьшение или увеличение объема работ, предусмотренного календарным планом, и требований, установленных в Приложении №1 настоящего договора, оформляется в 5-дневный срок дополнительным соглашением сторон с приложением протокола согласования доплаты (скидки) к цене работы.

# 3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1	Предусмотренная договором работа выполняется с ………… 20…. г. по ………. 20…. г.  в соответствии с календарным планом.

3.2	Переписка между Сторонами по исполнению Договора, связанная со сдачей-приемкой Работ, осуществляется руководителями Проекта с каждой Стороны, имена которых Стороны сообщат друг другу в пятидневный срок со дня подписания Договора.

3.3	В течение 3 (трех) календарных дней после завершения работ Исполнитель предоставляет руководителю проекта со стороны Заказчика научно-расчетную документацию на бумажном в 4-х экземплярах и электронном носителях, и акт приема-передачи выполненных работ по договору в 2 (двух) экземплярах.

3.5	В течение …. (двадцати) рабочих дней после получения результатов работ Заказчик рассматривает полученные результаты и, в случае согласия с результатами работ, подписывает Акт приема-передачи работ и направляет один экземпляр Исполнителю. В случае несогласия Заказчика с результатами Работ и/или в случае обнаружения Заказчиком несоответствия результатов Работ требованиям настоящего технического задания (далее по тексту ТЗ) и договора Сторонами составляется двусторонний Акт о выявленных недостатках с указанием замечаний Заказчика, перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения силами и за счет Исполнителя. Если к указанному сроку Заказчик не направил Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ, то считается, что работы выполнены Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме. В этом случае Заказчик дает Исполнителю полномочия подписать акт за него.

3.6	После получения подписанного Заказчиком экземпляра Акта приема-передачи выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру в сроки, установленные законодательством РФ.

3.7	 Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную работу в целом. Заказчик принимает и оплачивает такую работу в соответствии с условиями договора.

3.8	Если в процессе выполнения работ, а также по результатам завершенных этапов, выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего продолжения работ, Заказчик вправе приостановить их выполнение и поставить об этом в известность Исполнителя в 5-ти дневный срок.

# 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1	Выполненная в соответствии с требованиями, установленными в п. 1.1 настоящего Договора, работа оплачивается по договорной цене, согласованной Исполнителем и Заказчиком в установленном порядке. Договорная цена работы по настоящему договору установлена в сумме ………. рублей плюс НДС 18% ………… рублей, итого ………… рублей (…………..)

4.2	При изменении в установленном порядке технического задания и других требований согласно раздела 2 настоящего договора, вызывающем увеличение или уменьшение объема работ, цена работы по соглашению сторон может быть соответственно пересмотрена.

4.3	Расчеты за выполняемую по настоящему договору работу производятся между Заказчиком и Исполнителем в следующем порядке:

    - После подписания Договора Исполнитель выставляет Заказчику счет на перечисление аванса по договору в размере ….. % от суммы договора, что составляет  ………. рублей плюс НДС 18% ………… рублей, итого ……….. рублей (……………), а Заказчик оплачивает его в течение 10 банковских дней после выставления счета.

    - После выполнения этапа № 1  календарного плана, Исполнитель выставляет Заказчику счет на перечисление аванса в размере …………. руб. плюс НДС 18% …………. рублей, итого ………….. рублей (…………….), для выполнения этапа № 2, Заказчик оплачивает его в течение 5 банковских дней после выставления Исполнителем соответствующего счета и подписания акта приема-передачи работ 1-го этапа..

    - После выполнения этапа № 2  календарного плана, Исполнитель выставляет Заказчику счет на перечисление аванса в размере ………. руб. плюс НДС 18% …………. рублей, итого …………. рублей (……………………), для выполнения этапа № 3, Заказчик оплачивает его в течение 5 банковских дней после выставления Исполнителем соответствующего счета и подписания акта приема-передачи работ 2-го этапа..

    - После выполнения этапа № 3  календарного плана, Исполнитель выставляет Заказчику счет на перечисление аванса в размере …………. руб. плюс НДС 18% ………….. рублей, итого ……….. рублей (……………….), для выполнения этапа № 4, Заказчик оплачивает его в течение 5 банковских дней после выставления Исполнителем соответствующего счета и подписания акта приема-передачи работ 3-го этапа..

    - После подписания актов приема-сдачи работ по договору Заказчик на основании счета Исполнителя в течение 5 банковских дней после выставления счета перечисляет ему доплату по договору в сумме …………… рублей плюс НДС 18% …………. рублей, итого …………. рублей (……………………).

4.4	В случае приостановления по просьбе Заказчика выполнения договора, начатого Исполнителем, на срок более трех месяцев, Заказчик оплачивает Исполнителю фактические затраты по выполненному объему работы на момент приостановления исполнения. Работа, прекращенная по вине Заказчика, оплачивается по фактически произведенным затратам с уровнем рентабельности, предусмотренным в цене на данную работу.

# 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.	Исполнитель обязан:

5.1.1.	выполнить работы по настоящему договору в соответствии с техническим заданием и передать их результаты Заказчику в объеме и сроки, установленные настоящим Договором.

5.1.2.	своевременно оформить и предоставить Заказчику по окончании каждого этапа работ акт приема-передачи работ и счет-фактуру.

5.2	Исполнитель имеет право:

5.2.1.	вносить изменения в ТЗ, согласовав их с Заказчиком, оформив дополнительное соглашение к настоящему Договору.

5.2.2.	приостановить выполнение работ по договору при задержке авансового платежа до поступления денежных средств на расчетный счет.

5.3	Заказчик обязан:

своевременно принять и оплатить работы по договору в размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.4	Заказчик имеет право:

5.4.1. дополнять или изменять пункты ТЗ, ставить новые задачи по необходимым расчетам, оформив дополнительное соглашение к настоящему Договору.

5.4.2. контролировать процесс выполнения Договора.

# 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1	За невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему

договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии

с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

6.2	В случае нарушения Исполнителем срока, указанного в п.3.1 настоящего договора, Исполнитель, при наличии требования Заказчика, обязан уплатить последнему пени в размере 0,03 % от договорной цены работ (п. 4.1) за каждый день просрочки, вплоть до полного исполнения Обязательств.

7.СОГЛАШЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1	Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность в отношении предмета настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов.

7.2	Опубликование полученных результатов может производиться только по взаимному соглашению сторон.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1	В рамках настоящего договора права на интеллектуальную собственность в равных долях принадлежат Исполнителю и Заказчику и оформляются в виде совместного патента.

8.2	В случае реализации производства по результатам выполненной работы права интеллектуальной собственности могут переуступаться в рамках отдельных договоров.

# 9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

9.1	Все споры в процессе исполнения настоящего договора Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке он подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1	Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

10.2	После подписания договора все предшествующие договоренности и переписка, касающиеся предмета договора, теряют силу.

10.3	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.4	Срок действия договора устанавливается со дня подписания договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Перечень приложений к договору, являющихся его неотъемлемой частью:

# Техническое задание, подписанное со стороны  Заказчика техническим директором, а со стороны Исполнителя – директором по науке.

# Календарный план

# ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

# ЗАКАЗЧИК ООО «Усолье-Сибирский Силикон»

……..

ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО «Фирма  ХОРСТ»

………

| ЗАКАЗЧИК |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |