Договор № _______

на исполнение функций Технического заказчика при ведении строительства (реконструкции)

г.____________	«    »               20       года

___________________________________ в лице ___________________________________, действующего на основании___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

________________________________________________________, в лице ______________________________________________, действующего на основании __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», во исполнение условий Соглашения о порядке взаимодействия по реализации проектов №_____________________ от _________________________ (далее - Соглашение по  проектам) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1.       ПРЕДМЕТ

- Исполнитель обязуется исполнить функции Технического заказчика при ведении строительства (реконструкции) существующих и вновь создаваемых промышленных производств в рамках реализации следующих проектов: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (далее по тексту - проект), на условиях и в объеме, установленных настоящим договором, а Заказчик обязуется принять их и оплатить.

- Исполнителю поручается осуществить функции Технического заказчика на объектах, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, и расположенных на территории Заказчика по адресу: __________________________________________________________(далее по тексту - Объекты).

- При ведении строительства Объектов Исполнитель в соответствии с настоящим Договором осуществляет следующие функции Технического заказчика:

(i)	Оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, кон-
троль за сроками действия выданных технических условий на присоединение инже-
нерных коммуникаций;

(ii)	Обеспечение освобождения территории строительства (решение вопросов, связанных
с подготовкой площадок для производства работ);

(iii)	Организация управления строительством (сопровождение (курирование) действующих
договоров (заключенных ранее между Заказчиком и подрядными организациями) и за-
ключение от своего имени или от имени Заказчика новых (необходимых для реализа-
ции инвестиционного проекта) договоров с подрядными организациями на выполнение
строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ);

(iv)	Технический надзор и контроль за строительством (включая, но не ограничиваясь:
контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований
нормативных документов, контроль качества строительно-монтажных работ, контроль
за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, пересмотр в
случае необходимости отдельных положений проектно-сметной документации, про-
верка наличия документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении
строительных работ конструкций, изделий и материалов, освидетельствование и оцен-
ка скрытых работ).

1.4.	Отчетным периодом является календарный месяц.

2.       СРОКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Исполнитель приступает к оказанию услуг по настоящему Договору с момента его заключения и действует до полного выполнения работ в соответствии с п. 1.1. Договора.

- Исполнитель ежемесячно, во второй день месяца, следующего за отчетным, а если такой день является выходным, то на следующий за выходным днем рабочий день, передаёт Заказчику:

- акты о приемке выполненных за отчётный период работ подрядными и другими организациями по форме КС-2 в 3-х экземплярах. Акты должны быть подписаны подрядчиками и согласованы ответственными лицами Исполнителя.

- справки о стоимости выполненных работ и затратах подрядными и другими организациями по форме КС-3 в 3-х экземплярах. Справки должны быть подписаны подрядчиками.

- Заказчик подписывает акты по форме КС-2 и КС-3, после чего направляет утвержденные акты (каждый в трех экземплярах) Исполнителю не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента их фактического получения от Исполнителя.

- Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика утвержденных актов по форме КС-2 и КС-3 направляет Заказчику следующий комплект документов, включая, но не ограничиваясь:

- акцептованные Исполнителем счета-фактуры Подрядчика;

- акты по форме КС-2 (экземпляр Заказчика);

- акты по форме КС-3 (экземпляр Заказчика);

- акт о приемке оказанных по настоящему Договору услуг, в соответствии с приложением № 3

2.5.	Заказчик обязуется направить Исполнителю акт о приемке оказанных по настоя-
щему Договору услуг или мотивированный отказ от их (его) подписания в течение трех рабочих
дней с даты получения от Исполнителя указанного акта.

В случае пропуска Заказчиком указанного срока акт о приемке оказанных по настоящему Договору услуг считается подписанным в одностороннем порядке и оспариванию со стороны Заказчика не подлежит.

В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке оказанных по настоящему Договору услуг Исполнитель исправляет недостатки в трехдневный срок, после чего направляет такой акт Заказчику повторно.

3.       ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1.	Заказчик обязан:

- выполнять обязательства Заказчика, предусмотренные Соглашением по инвестиционным проектам, в части, относящейся к выполнению функций заказчика;

- передать Исполнителю (по накладной) комплект проектно-сметной документации по Объектам в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора и далее по первому требованию Исполнителя;

- оказывать содействие Исполнителю при оказании им услуг по настоящему Договору;

- производить оплату оказываемых Исполнителем услуг в сроки и в размерах, установленных настоящим Договором и приложениями к нему.

- Разработать программу комплексного опробования оборудования.

- Обеспечить подготовленными кадрами и материально-техническими ресурсами проведение комплексного опробования оборудования.

- Произвести комплексное опробование оборудования с участием Исполнителя строительной подрядной организации.

3.2.	Заказчик имеет право:

- поручать Исполнителю выполнение дополнительных работ путем подписания Сторонами приложения или дополнительного соглашения к настоящему договору;

- отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов и оплаты стоимости услуг, оказанных до получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора.

4.       ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.       Исполнитель обязан:

- выполнять обязательства исполнителя, предусмотренные Соглашением по проектам, в части, относящейся к выполнению функций Технического заказчика, в частности, предусмотренные п. 3.1. Соглашения по проектам;

- надлежащим образом в установленные сроки выполнять функции Технического заказчика, указанные в п. 1.3. настоящего Договора;

- при исполнении функций Технического заказчика по договорам на выполнение работ по строительству Объектов, ранее заключенным Заказчиком и указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору, осуществлять работы по координации работ подрядных организаций и осуществлять приемку работ, выполненных подрядными и иными организациями (согласовывать акты приемки выполненных работ по форме КС-2);

- при исполнении функций Технического заказчика определить работы по строительству Объектов, на выполнение которых отсутствуют договоры; с использованием тендерных процедур определить подрядчиков (исполнителей) на выполнение таких работ; подготовить тексты договоров, подписать их у подрядчиков (исполнителей) и представить их на оформление Заказчику; после вступления в силу указанных в настоящем пункте договоров осуществлять по ним действия, указанные в п. 4.1.3 настоящего Договора;

- Обеспечить завершение всех работ по Объектам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, оформить и подписать акты приёмки законченных строительством объектов (КС-11) и акты приёма-сдачи основных средств (ОС-1 или ОС-3) в следующие сроки:

-	-	г.;

-	-	г.;

- расходовать денежные средства, полученные от Заказчика, исключительно на нужды по строительству Объектов;

- ежемесячно и ежеквартально предоставлять Заказчику реестр предстоящих платежей по договорам, в отношении которых Исполнитель осуществляет функции Технического заказчика;

- Участвовать в проведении комплексного опробования оборудования.

4.1.9.    Выполнять другие условия договора, а также прочие процедуры и мероприятия, необходимые для достижения результата в соответствии с предметом настоящего Договора и условиями Соглашения по проектам.

4.2.       Исполнитель имеет право:

4.2.1.   отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику понесенных убытков.

5.       СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- За оказание услуг по настоящему Договору Заказчик уплачивает исполнителю вознаграждение в размере ________% стоимости работ произведенных подрядными и другими организациями. В отдельных случаях Стороны могут пересматривать ставку вознаграждения, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, в зависимости от сложности выполняемых Исполнителем работ в соответствии с предметом настоящего Договора. В случае корректировки цены, Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Договору.

- Предварительная стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет ___________________________________________________________________руб. с НДС.

- Заказчик обязуется возместить расходы Исполнителя, понесенные последним при оказании услуг по настоящему Договору, при условии их фактического подтверждения.

- Заказчик осуществляет оплату стоимости услуг по настоящему Договору и возмещение подтвержденных расходов Исполнителя в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта приемки оказанных по настоящему Договору услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

- Заказчик в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего договора производит перечисление Исполнителю авансового платежа в размере 20% от стоимости услуг в соответствии с п. 5.2 настоящего договора, на основании письма Исполнителя с приложением счёта на оплату аванса. Удержание аванса производится при расчете за оказанные услуги (п. 5.4.).

6.       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

- В случае нарушения Исполнителем по своей вине срока оказания услуг Исполнитель, при наличии требования Заказчика, обязан уплатить последнему за каждый день просрочки пени в размере 0,1% от стоимости услуг по настоящему Договору за месяц, на который приходится день просрочки.

- В случае нарушения Заказчиком срока оплаты за оказанные услуги Заказчик, при наличии требования Исполнителя, обязан уплатить последнему пени в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

- Уплата пени не освобождает Сторону, нарушившую обязательства, от выполнения обязательств по Договору.

- В случае нарушения Исполнителем срока выставления счет-фактуры, предусмотренного п. 3 ст. 168 Налогового кодекса РФ, либо выставления счета-фактуры с нарушением порядка, установленного пунктами 5 и 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ, а также не устранения нарушений в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Исполнителем письменного уведомления об этом, Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки и оплатить штраф в размере суммы НДС, приходящегося на такой счет-фактуру.

- Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

7.       ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

- Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

- Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ законодательством.

8.       ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, пожары, взрывы, военные действия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Любые из этих событий должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы.

- Если одно из обстоятельств непреодолимой силы повлияет на возможность выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, сроки их выполнения продлеваются на время действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой выполнение обязательства по настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления указанных обстоятельств, должна в течение 3 (трех) дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы письменно информировать другую Сторону о начале, продолжительности и времени прекращения обстоятельств непреодолимой силы.

- Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от исполнения договорных обязательств по причине действия указанных обстоятельств непреодолимой силы.

- В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и их действия более 1 месяца, Стороны обязуются провести переговоры путем их совместного присутствия для определения своих дальнейших действий. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и их действия более одного месяца, настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по взаимному соглашению Сторон.

Надлежащим подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является документ, выдаваемый региональным представительством Торгово-промышленной палаты РФ того региона, в котором обстоятельства наступили.

9.       ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

- Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним разрешаются путем переговоров между Сторонами.

- Споры, возникающие по настоящему Договору, которые Сторонам не удалось урегулировать путем переговоров, должны быть окончательно разрешены Арбитражным судом по месту нахождения Истца. Досудебный порядок урегулирования споров путем предъявления претензий является обязательным. Срок ответа на претензию и его передачу другой Стороне - в течение 15 календарных дней с момента получения претензии. Каждая из Сторон обязуется не обращаться в арбитраж до истечения срока ответа на претензию.

10.      ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

- Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

- Настоящий Договор, а также все изменения и дополнения могут быть заключены по факсимильной связи, и будут иметь юридическую силу до замены оригиналом. Отправка по почте оригинала договора, изменений и дополнений к договору, в течение 2 (двух) дней с момента передачи факсимильного экземпляра обязательна.

- Ни одна из Сторон не имеет права передавать права и обязанности по настоящем) Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

- Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором. Стороны договорились руководствоваться Гражданским Кодексом РФ.

- В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов и др. Сторона обязана уведомить другую Сторону письменно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления соответствующих изменений.

- Настоящий договор заключен в рамках реализации _____________________________________________________________________________________________________________________________(наименование проекта) и является неотъемлемой частью Соглашения по проектам.

11.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

11.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
действует до __________________ года, а в части расчетов и ответственности - до полного исполнения Сто-
ронами своих обязательств.

11.2.	Настоящий Договор может быть расторгнут:

- По соглашению Сторон;

- По решению арбитражного суда.

12.  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.

12.1.	Исполнитель:

12.2.	Заказчик:

12.3.     Стороны обязуются незамедлительно письменно извещать друг друга в случае изменения сведений, указанных в п.п. 12.1, 12.2. настоящего Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

от Заказчика: 						от Исполнителя: