МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по бюджетной оценке рисков инвестиционного проекта

МУ __________

# 1 ПРЕДИСЛОВИЕ

1.1  Целью разработки настоящих «Методических указаний» (далее по тексту – МУ) является выдача руководителю Проекта и членам рабочих групп рекомендаций по бюджетной оценке рисков инвестиционного проекта.

1.2. МУ используется при расчёте цены для технико-коммерческих предложений, для подготовки ценовых предложений к тендерам и при составлении бюджетов инвестиционных проектов.

1.3  Разработчиком настоящих МУ является Дирекция по развитию.

# 2  СОДЕРЖАНИЕ

1 ПРЕДИСЛОВИЕ	2

2  СОДЕРЖАНИЕ	2

3  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	2

4  ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	2

5  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3

6  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

7 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ	3

# 3  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1  МУ являются методическим документом СУП.

3.2  МУ определяют порядок бюджетной оценки рисков инвестиционных проектов.

3.3 Требования настоящего документа являются обязательными для:

- сотрудников Технической дирекции,

-  Руководителей Проектов,

- членов рабочих групп Проекта.

# 4  ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже за исключением случаев, когда иное вытекает из содержания настоящего документа. В настоящем документе слова и выражения, имеющие смысл нижеприведенных определений, будут писаться с прописной буквы:

Общество – ______________.

ТКП – технико-коммерческое предложение.

Проект (Инвестпроект) –  система работ, мероприятий, документов и ресурсов, позволяющих достичь цели инвестиций при заданном объеме инвестиций и сроке выполнения Проекта. В промышленности Проект охватывает работы от момента зарождения Идеи Проекта до пуска объекта в эксплуатацию. Проект имеет семь Этапов-работ:

M – Management - Управление Проектом на всех этапах.

I  – Initiation – Инициация Проекта. На этом этапе  формируется понимание инвестора: чего же он хочет от Проекта, определяется главная задача и рамки будущего Проекта.

FS  – Feasibility Study - Предпроектная проработка. На этом этапе собирается информация, необходимая для разработки проектно-сметной документации.

E – Engineering – Разработка конструкторской, проектной и рабочей документации.

P – Procurement – Комплектация оборудованием и материалами, закупки, поставки.

C – Construction - Выполнение строительно-монтажных работ.

T2C - Testing, Training & Commissioning - Пуско-наладка, обучение персонала и ввод объекта в эксплуатацию.

СУП - Система управления Проектами - свод методических  документов, разрабатываемых для выполнения Проектов.

МУ – Методическое указание.

# 5  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

5.1. Настоящие МУ разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации; уставом Общества; приказами и распоряжениями Общества и другими нормативными и методическими документами Общества.

# 6  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. При подготовке данного ТКП использованы данные пофакторного анализа бюджетов Проектов, выполненных Обществом в предыдущие годы.

# 7 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

7.1. Все риски определяются как доли (в %-ах) от квотационной оценки или бюджетной стоимости EPC(M)-работ.

7.2. Инфляционный риск определяется:

-для законтрактованных работ и поставок - по официальным данным Центробанка РФ о планируемой инфляции;

- для незаконтрактованных  работ и поставок – как 9% годовых.

7.3. Валютные риски определяются:

- колебания курса Евро – как 2,4% от цены товара или услуги.

7.4. Риски погрешности бюджетирования:

- товар или услуга законтрактованы-					1,3% от цены;

- на товар или услугу есть коммерческое предложение - 			7%  от цены;

- имеется оценка, сделанная специалистами Технической дирекции - 	15% от цены;

- имеется прогноз маркетологов - 						20% от цены.

7.5. Риски погрешности проектирования:

- ведение строительства без утвержденной проектной документации – риск равен стоимость услуг генподрядчика за месяц работ;

- ведение строительства до выпуска пакета разрешительной документации - удорожание строительства на 5,5%.

7.6. Риск ошибок при комплектации:

- закупка оборудования до выпуска заказных спецификаций - 	5% цены оборудования.