## Смета на техзаказчика
Работы и услуги по управлению проектом, осуществляемые постоянно
№ п/п | Наименование работ/услуг | Кол-во и категория сотрудников |  | Стоимость н/ч, руб | Период, % занятости |  |  | Стоимость, тыс. руб. в месяц
1 | управление проектом, организация взаимодействия всех участников в рамках реализации инвестиционного проекта; | Руководители | 1 |  | ежемесячно | 100% | 0
|  | Специалисты | 3 |  | ежемесячно | 80% | 0
|  | Адм. Помошник | 1 |  | ежемесячно | 100% | 0
2 | разработка и актуализация сметы и бюджета, ведение и контроль исполнения бюджета инвестиционнаго проета; | Руководители | 0 |  | ежемесячно | 0% | 0
|  | Специалисты | 2 |  | ежемесячно | 80% | 0
|  | Адм. Помошник | 1 |  | ежемесячно | 30% | 0
3 | осуществление общее и оперативное планирование работ в рамках реализации инвестиционного проекта; ведение сетевых графиков всех уровней (0,1,3) в программе Примавера | Руководители | 0 |  | ежемесячно | 0% | 0
|  | Специалисты | 1 |  | ежемесячно | 100% | 0
|  | Адм. Помошник | 0 |  | ежемесячно | 0% | 0
4 | оптимизация проектных, технологических, качественных и стоимостных характеристик создаваемого производства; | Руководители | 1 |  | ежемесячно | 30% | 0
|  | Специалисты | 8 |  | ежемесячно | 30% | 0
|  | Адм. Помошник | 1 |  | ежемесячно | 10% | 0
5 | организация и проведение тендерных и конкурсных процедур. | Руководители | 0 |  | ежемесячно | 0% | 0
|  | Специалисты | 1 |  | ежемесячно | 40% | 0
|  | Адм. Помошник | 0 |  | ежемесячно | 0% | 0
6 | сопровождение договоров поставки, подговтоку и контроль исполнения договоров поставки от имени Заказчика; | Руководители | 0 |  | ежемесячно | 0% | 0
|  | Специалисты | 3 |  | ежемесячно | 40% | 0
|  | Адм. Помошник | 1 |  | ежемесячно | 10% | 0
7 | Содержание дирекции по строительству, оперативное управление СМР, координацию работ подрядных организаций, контроль качества и сроков выполнения СМР; | Руководители | 1 |  | ежемесячно | 100% | 0
|  | Специалисты | 12 |  | ежемесячно | 100% | 0
|  | Адм. Помошник | 1 |  | ежемесячно | 100% | 0
8 | прием работ по объемам выполнения, проверка сметной документации подрядчика, прием и акцептование форм КС-2, КС-3; | Руководители | 1 |  | ежемесячно | 10% | 0
|  | Специалисты | 4 |  | ежемесячно | 100% | 0
|  | Адм. Помошник | 0 |  | ежемесячно | 0% | 0
ИТОГО тыс. руб, ежемесячно
Дополнительные работы и услуги по управлению проектированием и строительством (технический заказчик)
(бюджетная оценка)
№ п/п | Наименование работ/услуг | База формирования стоимости |  | Оценка стоимости базовых работ по бюджету проекта на ______, тыс. руб. | Ориентировочная общая стоимость, тыс. руб.
8 | осуществление функции технического заказчика в отношении документации, разрабатываемой Генпроектными и проектными организациями по договорам с Заказчиком; | 3% от стоимости проектной и рабочей документации |  |  |  |  | 3%
9 | осуществление технического надзора за строительством, приемка исполнительной документации, ведение журнала технического надзора; | 1,3 % от стоимости СМР |  |  |  |  | 1.3%
10 | комплектация оборудованием и материалами, не вошедшими в объемы поставок Генподрядчика (подрядчиков), контроль качества и сроков поставки; | 13,5% от стоимости поставляемого оборудования |  |  |  |  | 13.5%
11 | разработка технических регламентов на индивидуальные испытания и комплексное опробование производства. | 9,5% от стоимости рабочей документации |  |  |  |  | 9.5%
12 | Сопровождение государственной экспертизы проектной документации | фиксированная цена |  |  |  |  | 100%
ИТОГО тыс. руб, ориентировочно
| ИТОГО за остаточный период осуществления проекта, ориентировочно |  |  |  |  | тыс. руб.
ИТОГО, % от капитальных затрат за период осуществления проекта, ориентировочно