**ПРИКАЗ**

**О порядке определения рисков по инвестиционным проектам**

В целях подготовки смет на финансирование инвестиционных проектов \_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить следующий порядок определения рисков:

1. Инфляция - 4,5 % от бюджета законтрактованных услуг и закупок в России; для контрактов, отнесенных на 20\_\_г.- 9%;

2. Колебания курса евро - 2,4% от оборудования и услуг в Евро;

3. Погрешности оценки бюджетирования:

3.1. законтрактовано - 1,3% от объема инвестиций;

3.2. коммерческое предложение - 7% от объема инвестиций ;

3.3. оценка - 15% от объема инвестиций;

3.4. прогноз - 20% от объема инвестиций;

3.5. Ведение строительства без утвержденного проекта - стоимость услуг генподрядчика за месяца;

4.6. Закупка оборудования до выпуска заказных спецификаций - 5% от стоимости оборудования;

4.7. Ведение строительства до выпуска пакета разрешительной документации - удорожание строительства на 5,5%.