Порядок разработки, согласования и утверждения

Схемы и Программы развития электроэнергетики

Ульяновской области

на 5-летний период

Ульяновск, 2011 год

Содержание

1.	Основные сокращения и термины	3

2.	Общие положения	3

3.	Цель разработки Порядка	3

4.	Обязательные требования к организации разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области	3

5.	Этапы разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области, последовательность, контрольные сроки и организация взаимодействий	3

5.1.	Назначение ответственного ОИВ региона	3

5.2.	Формирование Порядка разработки  Схемы и Программы развития	3

5.3.	Формирование Координационного органа и организация работы	3

5.4.	Разработка, утверждение Плана-графика работ и контроль исполнения	3

5.5.	Разработка и утверждение Технического задания на разработку Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области	3

5.6.	Мониторинг реализации Схемы и Программы развития и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики	3

5.7.	Формирование исходных данных и необходимых сведений для разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики	3

5.8.	Выбор специализированной проектной организации	3

5.9.	Мероприятия по синхронизации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики с Схемой и Программой развития электроэнергетики	3

5.10.	Рассмотрение, согласование и утверждение Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области	3

Приложения к Типовому порядку разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области на период N+1 ( N+5	3

# Основные сокращения и термины

  - Схема и Программа развития электроэнергетики Ульяновской области – документ, разрабатываемый в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009г. № 823 и направленный на:

  - обеспечение развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей,

  - обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность,

  - формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики.

  - Порядок –Порядок разработки, согласования и утверждения Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области на 5-летний период.

  - ОИВ региона – Министерство энергетики и ЖКК Ульяновской области – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который возложены функции по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области на 5-летний период.

  - Координационный орган – постоянно действующий при ОИВ региона коллективный орган по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики региона (Совет, межведомственная комиссия, рабочая группа и т.д.).

  - Техническое задание (ТЗ) – документ, содержащий основные технические требования, предъявляемые к разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики региона, утверждаемый ОИВ региона.

  - Субъекты электроэнергетики – компании энергетического комплекса, осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области в сфере электроэнергетики, представители которых могут быть включены в состав Координационного органа:

  - филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС), оказывающие услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей,

  - территориальные генерирующие компании (ТГК), осуществляющие, производство электрической, тепловой энергии и мощности,

  - территориальные распределительные сетевые компании (РСК), оказывающие услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей,

  - филиалы ОАО «СО ЕЭС» региональные диспетчерские управления (РДУ), оказывающие услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике,

  - другие энергетические компании.

  - Исходные данные – информация, необходимая для разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области, которая предоставляется субъектами электроэнергетики и крупными потребителями электроэнергии в ОИВ региона и формируется в рамках деятельности Координационного органа.

  - Проектная организация – специализированная организация, победившая в конкурсе на выполнение государственного заказа на разработку Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области, размещенного в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

  - Схема и Программа развития ЕЭС – Программа и Схема развития Единой энергетической системы России, разрабатываемая совместно ОАО «ФСК ЭЕС» и ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009г. № 823.

  - ПП № 823 – Правила разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009г. № 823.

  - Год N – текущий год, в котором разрабатывается и утверждается в установленном порядке Схема и Программа развития электроэнергетики Ульяновской области на следующий за текущим годом 5-летнего периода.

  - Период N+1 ( N+5 – следующий за текущим годом N 5-летний период, для которого разрабатывается в году N Схема и Программа развития электроэнергетики Ульяновской области.

# Общие положения

  - Схема и Программа развития электроэнергетики субъекта РФ ежегодно разрабатывается ОИВ региона на 5-летний период N+1 ( N+5 при участии субъектов электроэнергетики с учетом Схемы и Программы развития ЕЭС.

  - Схема и Программа развития электроэнергетики Ульяновской области ежегодно утверждается ОИВ региона, до 1 мая года N.

  - Задачи формирования Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области:

  - обеспечение надежного функционирования ЕЭС России в перспективе;

  - обеспечение баланса между производством и потреблением в ЕЭС России, в том числе предотвращение возникновения локальных дефицитов производства электрической энергии и мощности и ограничения пропускной способности электрических сетей;

  - скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию/вывода из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, а также объектов распределительных и магистральных сетей;

  - информационное обеспечение деятельности органов государственной власти при формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, инвесторов;

  - обеспечение координации планов развития топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, программ (схем) территориального планирования и схем и программ перспективного развития электроэнергетики.

  - Основные принципы формирования Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области:

  - экономическая эффективность предлагаемых решений, основанная на оптимизации режимов работы ЕЭС России;

  - применение новых технологических решений при формировании Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области;

  - скоординированность Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики;

  - скоординированное развитие магистральной и распределительной сетевой инфраструктуры;

  - скоординированное развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;

  - публичность и открытость государственных инвестиционных стратегий и решений.

  - Схема и Программа развития электроэнергетики Ульяновской области формируются на основании:

  - Схемы и Программы развития ЕЭС России;

  - прогноза спроса на электрическую энергию и мощность, разрабатываемого по энергосистеме Ульяновской области и основным крупным узлам нагрузки, расположенным на территории Ульяновской области;

  - ежегодного отчета о функционировании ЕЭС России;

  - данных мониторинга исполнения Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области за предыдущий период;

  - сведений о заявках на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей;

  - предложений системного оператора по развитию распределительных сетей, в том числе по перечню и размещению объектов электроэнергетики, полученных на основе результатов использования перспективной расчетной модели для Ульяновской области;

  - предложений субъектов электроэнергетики и ОИВ региона по развитию электрических сетей и объектов генерации на территории Ульяновской области;

  - Программа развития электроэнергетики Ульяновской области включает в себя в отношении каждого года планирования:

  - Схему развития электроэнергетики Ульяновской области;

  - прогноз спроса на электрическую энергию и мощность, разрабатываемый системным оператором по энергосистеме Ульяновской области и основным крупным узлам нагрузки, расположенным на территории Ульяновской области, в том числе на основе данных о максимальных объемах потребления по узловым подстанциям, представляемых сетевыми организациями;

  - перспективные балансы производства и потребления электрической энергии и мощности в границах субъекта Российской Федерации.

  - Схема развития электроэнергетики Ульяновской области является неотъемлемой частью Программы развития электроэнергетики Ульяновской области, разрабатывается с учетом результатов использования перспективной расчетной модели для Ульяновской области и включает в себя:

  - существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации линии электропередачи и подстанции, класс напряжения которых равен или превышает 35(110) кВ;

  - существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации электрические станции, установленная мощность которых превышает 5 МВт;

  - сводные данные по развитию электрической сети, класс напряжения которой ниже 35(110) кВ.

  - Схема и Программа развития электроэнергетики Ульяновской области является основой для разработки инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

# Цель разработки Порядка

Разработка и утверждение Порядка требуется для:

  - стандартизации процедур в регионе по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области;

  - установления сроков исполнения указанных процедур;

  - недопущения нарушения конечного срока утверждения документа – 1 мая года N, в соответствии с ПП № 823;

  - оптимизации процесса разработки Схемы и Программы развития и повышения качества выполнения работ в целом.

Настоящий Порядок определяет:

  - этапы выполнения мероприятий по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области на 5-летний период и их последовательность;

  - последовательность этапов разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области и контрольные сроки их выполнения;

  - процедуру ежегодной разработки, согласования и утверждения Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области;

  - основные требования к организации процесса ежегодной разработки, согласования и утверждения Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области;

  - порядок взаимодействия ОИВ региона, Координационного органа и субъектов электроэнергетики в процессе разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области, например, при формировании Исходных данных, выборе Проектной организации, согласовании и утверждении Схемы и Программы развития электроэнергетики региона и т.д.

# Обязательные требования к организации разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области.

  - Обеспечить выполнение ежегодной разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области.

  - Определить один ОИВ региона, ответственный за рассмотрение (утверждение) инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и разработку (утверждение) Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области.

  - Сформировать (скорректировать, при необходимости) Порядок разработки, согласования и утверждения Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области на 5-летний период на основании настоящего типового Порядка.

  - С целью координации процесса разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области, в регионе создается Координационный орган по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области при ОИВ Региона.

  - Ежегодно разрабатывать и утверждать План-график работ по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области, по форме Приложения № 1 к данному типовому Порядку.

  - Контролировать выполнение мероприятий и сроков, определенных Планом-графиком работ по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области.

  - Разработку Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области выполнять ежегодно на основании Технического задания, сформированного по типовому ТЗ (Приложение № 2 к данному типовому Порядку).

  - Осуществлять мониторинг реализации Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики с оформлением сводных результатов анализа по форме Приложения № 5 к данному типовому Порядку.

  - Ежегодно осуществлять сбор и формирование исходных данных и необходимых сведений для разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области в составе, определенном Приложением № 3 и в форме Приложения № 4 к данному типовому Порядку.

  - Привлекать к разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области специализированную проектную организацию.

  - Предусмотреть ежегодные расходы на разработку Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области при формировании бюджета субъекта Российской Федерации.

  - Привлекать представителей проектной организации к заседаниям Координационного органа в процессе выполнения работы.

  - Осуществлять предварительное рассмотрение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в рамках деятельности Координационного органа  с целью:

  - включения в инвестиционные программы мероприятий из состава исходных данных и необходимых сведений для разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области, сформированных заранее,

  - синхронизации инвестиционных программ различных субъектов электроэнергетики.

  - Анализировать в год N соответствие мероприятий, включенных в инвестиционные программы субъектов электроэнергетики мероприятиям, включенным в Схему и Программу развития после утверждения Схемы и Программы развития. Рассматривать в рамках деятельности Координационного органа несоответствия инвестиционных программ утвержденной Схеме и Программе развития электроэнергетики региона, которые могут привести к невыполнению региональной Схемы развития отрасли.

  - Инициировать корректировки инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в части внесения мероприятий, включенных в утвержденную Схему и Программу развития электроэнергетики Ульяновской области.

  - Своевременно вносить предложения в Схему и Программу развития электроэнергетики Ульяновской области, а также в инвестиционные программы смежных субъектов электроэнергетики по результатам контроля исполнения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики за предыдущий год.

  - Осуществлять рассмотрение и согласование проекта Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области и отдельных ее этапов (в случае возникновения такой необходимости).

  - Утвержденную Схему и Программу развития электроэнергетики Ульяновской области доводить до сведения Министерства энергетики РФ и Координационного органа.

  - Вырабатывать предложения по совершенствованию процедур и порядка разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области на основании опыта выполнения данных работ в предыдущие периоды.

  - Разрабатывать предложения по внесению изменений в действующее законодательство и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по разработке и корректировке Схемы и Программы развития электроэнергетики.

# Этапы разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области, последовательность, контрольные сроки и организация взаимодействий

Последовательность действий (выполнения этапов) по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области осуществляется в порядке возрастания нумерации нижеследующих подпунктов и в сроки, определенные положениями настоящего раздела.

В случае совпадения контрольных сроков с нерабочими днями, срок переносится на следующий рабочий день.

## Назначение ответственного ОИВ региона

До 1 октября года N-1 распорядительным документом Правительства Ульяновской области назначается ответственный ОИВ региона, на который возлагаются функции:

  - по разработке и утверждению Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области на 5-летний период в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

  - по организации рассмотрения и утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, подлежащих утверждению ОИВ региона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Процедура осуществляется однократно. В случае необходимости, корректировки в последующие периоды вносятся также распорядительным документом Правительства Ульяновской области.

## Формирование Порядка разработки  Схемы и Программы развития

До 1 ноября года N-1 уполномоченный ОИВ (назначенный в соответствии с п. 5.1. настоящего Порядка) региона формирует (корректирует, при необходимости) Порядок разработки, согласования и утверждения Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области на 5-летний период на основании настоящего типового Порядка.

Сформированный Порядок предоставляется на утверждение руководителю ОИВ региона. Руководитель до 20 ноября года N-1 утверждает Порядок разработки Схемы и Программы развития распорядительным документом – Приказом уполномоченного ОИВ Ульяновской области.

## Формирование Координационного органа и организация работы

До 01 декабря года N-1 создаётся Координационный орган  распорядительным документом Правительства Ульяновской области, в котором определяется Председатель Координационного органа (заместители Председателя) и состав Координационного органа на год разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области (год N).

Координационный орган осуществляет свою деятельность на основании Положения о Координационном органе по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области на 5-летний период, в котором определяются:

  - цель деятельности и задачи Координационного органа,

  - Функции Координационного органа,

  - Состав Координационного органа,

  - Организация работы Координационного органа,

  - Права и обязанности членов Координационного органа.

Положение о Координационном органе разрабатывается в ОИВ региона на основании типового Положения (Приложение № 6 к данному типовому Порядку) и утверждается распорядительным документом ОИВ региона в тот же срок.

Решения Координационного органа оформляются протоколом и в трехдневный срок направляются членам Координационного органа и участникам заседания.

## Разработка, утверждение Плана-графика работ и контроль исполнения

Ежегодно до 05 декабря года N-1 члены Координационного органа направляют на имя Председателя Координационного органа свои предложения в План-график работ по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области.

Председатель Координационного органа передает материалы в ОИВ региона, который (в соответствии с п. 6.1 типового Положения о Координационном органе) выполняет организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного органа.

В ОИВ региона, с учетом предложений членов Координационного органа и органов государственной власти  Ульяновской области формируется сводный План-график по форме Приложения № 1.

Ежегодно до 10 декабря года N-1 сводный План-график рассматривается и согласовывается Координационным органом на очередном заседании.

Ежегодно до 12 декабря года N-1 сводный и согласованный План-график работ по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области утверждается Председателем Координационного органа.

Председатель Координационного органа осуществляет контроль над выполнением мероприятий и исполнением сроков, определенных в Плане-графике.

На основании обращения членов Координационного органа и по результатам контроля исполнения План-график работ может быть скорректирован. Изменения Плана-графика принимаются Координационным органом и утверждаются Председателем Координационного органа.

В случае, если возникают риски срыва работы по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики, такие обстоятельства выносятся Председателем Координационного органа на рассмотрение Координационного органа с целью определения необходимости последующего уведомления о сложившейся ситуации Правительства (Минэнерго) РФ.

## Разработка и утверждение Технического задания на разработку Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области

Ежегодно до 15 декабря года N-1 ОИВ региона:

  - формирует ТЗ на разработку Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области на основании типового ТЗ (Приложение № 2 к данному типовому Порядку),

  - направляет сформированное Техническое задание на рассмотрение членам Координационного органа с целью дальнейшего согласования ТЗ на заседании Координационного органа.

По результатам рассмотрения члены Координационного органа направляют в ОИВ региона свои предложения.

Ежегодно до 28 декабря года N-1 окончательно сформированное ТЗ (с учетом предложений членов Координационного органа) рассматривается и согласовывается Координационным органом на очередном заседании.

Ежегодно до 31 декабря года N-1 согласованное Техническое задание на разработку Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области утверждается руководителем ОИВ региона.

## Мониторинг реализации Схемы и Программы развития и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Мониторинг реализации Схемы и Программы развития, а также инвестиционных программ субъектов электроэнергетики осуществляется ОИВ региона и Координационным органом постоянно с обсуждением (при необходимости) результатов и актуальных вопросов на очередных заседаниях Координационного органа.

Ежегодно до 15 января года N ОИВ региона выполняет запрос (с приложением формы предоставления информации, определенной Приложением № 5 к данному типовому Порядку) о предоставлении информации по выполнению мероприятий, предусмотренных как Схемой и Программой развития электроэнергетики, так и инвестиционными программами субъектов электроэнергетики за год N-1:

  - соответствующим членам Координационного органа и другим субъектам электроэнергетики, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области,

  - крупным энергоемким потребителям электрической энергии, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области (при необходимости),

  - топливо- и теплоснабжающим и сбытовым организациям, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области (при необходимости).

Ежегодно до 25 января года N субъекты электроэнергетики и другие организации представляют в ОИВ региона информацию о реализации мероприятий, предусмотренных Схемой и Программой развития и инвестиционными программами за год N-1 по форме Приложения № 5 к данному типовому Порядку.

Ежегодно до 30 января года N ОИВ региона формирует сводную информацию о реализации мероприятий по форме Приложения № 5 к данному типовому Порядку.

Учитывая положения п. 4.15. настоящего типового Порядка, сводная информация в этот же срок представляется на рассмотрение Координационного органа с целью формирования на основании анализа результатов мониторинга и актуальности нереализованных мероприятий предложений в:

  - исходные данные для разработки Схемы и Программы развития,

  - инвестиционные программы субъектов электроэнергетики.

По результатам рассмотрения информации о реализации мероприятий за год N-1 на заседании Координационного органа формируется согласованный перечень предложений (из нереализованных мероприятий) для включения в Схему и Программу развития на период N+1 ( N+5 годов (из мероприятий, срок реализации которых, по согласованному мнению Координационного органа, возможно перенести на период N+1 ( N+5 годов).

Из мероприятий, срок реализации которых невозможно перенести на период N+1 ( N+5 годов, формируется перечень мероприятий со сроком реализации – год N, который считается дополнением утвержденной в установленном порядке Схемы и Программы развития на период N+4 годов и является ее неотъемлемой частью.

## Формирование исходных данных и необходимых сведений для разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики

Ежегодно до 15 января года N ОИВ региона выполняет запрос (с приложением формы предоставления информации, определенной Приложением № 4 к данному типовому Порядку) о предоставлении предложений для включения в разрабатываемую Схему и Программу развития на период N+1 ( N+5 годов:

  - соответствующим членам Координационного органа и другим субъектам электроэнергетики, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области,

  - крупным энергоемким потребителям электрической энергии, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области (при необходимости),

  - топливо- и теплоснабжающим и сбытовым организациям, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области (при необходимости).

Запрос выполняется по планам развития, срокам ввода/демонтажа и местам размещения объектов:

  - распределительных сетевых компаний,

  - генерирующих компаний (мощность которых превышает 5 МВт),

  - крупных потребителей (величина присоединенной мощности устанавливается ОИВ региона, в зависимости от конкретных схемно-режимных условии и влияния нагрузки на электроэнергетический режим),

  - других энергетических компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области.

Ежегодно до 25 января года N субъекты электроэнергетики и другие организации представляют в ОИВ региона информацию о планах развития по форме Приложения № 4 к данному типовому Порядку. Предоставляемые в ОИВ региона организациями сведения должны быть согласованы их вышестоящими филиалами или исполнительными аппаратами.

Ежегодно до 30 января года N ОИВ региона формирует сводную информацию о планах развития субъектов электроэнергетики по форме Приложения № 4 к данному типовому Порядку.

Ежегодно до 5 февраля года N ОИВ региона формирует полный перечень исходных данных и сведений, необходимых для разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области в составе, определенном Приложением № 3 к данному типовому Порядку.

Полный перечень исходных данных ОИВ региона в этот же срок направляет на рассмотрение членам Координационного органа с целью дальнейшего согласования исходных данных и необходимых сведений на заседании Координационного органа.

По результатам рассмотрения члены Координационного органа направляют в ОИВ региона свои предложения.

Ежегодно до 25 февраля года N окончательно сформированные исходные данные (с учетом предложений членов Координационного органа) рассматриваются и согласовываются Координационным органом на очередном заседании.

Ежегодно до 5 марта года N ОИВ региона направляет утвержденное Техническое задание на разработку Схемы и Программы развития и согласованные Координационным органом исходные данные, и необходимые сведения в специализированную проектную организацию, выбранную в соответствии с положениями п. 5.8. настоящего Порядка.

Исходные данные содержат, в том числе:

  - согласованный перечень предложений для включения в Схему и Программу развития по результатам мониторинга реализации Схемы и Программы развития и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики,

  - прогноз спроса на электрическую энергию и мощность.

При разработке прогноза спроса учитываются положения п. 2.4.2 «Методических рекомендаций по разработке Схемы и программы развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации на 5-летнимй период», рекомендованных Протоколом «совещания по вопросу разработки схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации…» под председательством заместителя Министра энергетики РФ А.Н. Шишкина от 09.11.2011г. № АШ-369пр.

А именно: прогноз потребления электроэнергии и мощности на 5-летний период (с разбивкой по годам) выполняется для двух вариантов:

  - прогноз потребления электроэнергии и мощности, разрабатываемый системным оператором, являющийся основным,

  - прогноз потребления электроэнергии, предоставляемый ОИВ региона (не является обязательным).

Ежегодно до 15 декабря года N-1 (до разработки Технического задания) ОИВ региона принимает решение о количестве используемых прогнозов.

В случае принятия решения об использовании, как прогноза системного оператора, так и прогноза потребления электроэнергии и мощности, разрабатываемого ОИВ региона, последний определяет собственную методику прогнозирования, сроки и необходимые исходные данные для формирования прогноза.

При наличии в исходных данных двух прогнозов потребления, данные положения должны быть учтены в техническом задании на разработку Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области. Соответственно, Схема и Программа развития электроэнергетики Ульяновской области должна быть разработана для двух вариантов развития электроэнергетики региона – умеренного (по разработанному системным оператором прогнозу) и оптимистического (по разработанному ОИВ региона прогнозу).

Ежегодно до 01 июля года N-1 ОИВ региона делает запрос в сетевые организации, осуществляющие свою деятельность на территории Ульяновской области о предоставлении данных о максимальных объемах потребления по узловым подстанциям (в соответствии с п. 27б «Правил разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики», утвержденных ПП № 823).

Ежегодно до 15 июля года N-1 ОИВ региона представляет скомпонованные данные о максимальных объемах потребления по узловым подстанциям в Координационный орган, с целью разработки прогноза спроса на электрическую энергию и мощность системным оператором.

## Выбор специализированной проектной организации

Разработка Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области осуществляется специализированной проектной организацией.

Ежегодно до 01 февраля года N в ОИВ региона готовится и согласовывается с  Координационным органом на очередном заседании конкурсная документация для проведения открытого тендера по определению подрядчика (проектной специализированной организации) на выполнение работ по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области на период N+1 ( N+5.

Ежегодно до 03 февраля года N ОИВ региона в порядке, установленном Федеральным законом N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», осуществляет мероприятия по размещению государственного заказа на разработку Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области.

Ежегодно до 28 февраля года N по итогам проведенного открытого конкурса конкурсная комиссия ОИВ региона, по согласованию с Координационным органом, определяет победителя (специализированную проектную организацию) и заключает с ним государственный контракт на выполнение работ по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области на период N+1 ( N+5.

Ежегодно Председатель Координационного органа обеспечивает внесение расходов на разработку Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области в бюджет субъекта Российской Федерации.

В процессе разработки Схемы и Программы развития представители проектной организации привлекаются к заседаниям Координационного органа.

## Мероприятия по синхронизации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики с Программой и Схемой развития электроэнергетики

Ежегодно до 20 февраля года N ОИВ региона запрашивает у субъектов электроэнергетики на предварительное рассмотрение проекты инвестиционных программ, которые должны быть утверждены в N году.

Ежегодно до 28 февраля года N ОИВ региона направляет на рассмотрение проекты инвестиционных программ субъектов электроэнергетики членам Координационного органа.

Члены Координационного органа осуществляют рассмотрение проектов инвестиционных программ, применяя следующие принципы:

  - внесение предложений в инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, учитывая результаты мониторинга реализации Схемы и Программы развития и инвестиционных программ за год N-1 (в соответствии с п. 5.6. настоящего типового Порядка),

  - внесение предложений в инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, учитывая необходимость синхронизации инвестиционных программ смежных субъектов электроэнергетики (при создании, реконструкции и модернизации систем управления),

  - внесение предложений в инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, учитывая необходимость синхронизации инвестиционных программ сетевых и генерирующих компаний, а также магистральных и распределительных сетевых компаний,

  - внесение предложений в инвестиционные программы субъектов электроэнергетики с целью включения в них мероприятий из состава исходных данных и необходимых сведений для разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области, сформированных заранее (в соответствии с п. 5.7. настоящего типового Порядка).

Ежегодно до 10 марта года N члены Координационного органа анализируют результаты рассмотрения на очередном заседании и представляют субъектам электроэнергетики, чьи инвестиционные программы были предварительно рассмотрены окончательные и согласованные предложения для внесения в инвестиционные программы.

Субъекты электроэнергетики вносят правки в свои инвестиционные программы в соответствии с предложениями Координационного органа по результатам предварительного рассмотрения и до 15 марта года N направляют инвестиционные программы на утверждение в ОИВ региона (в соответствии с Постановлением правительства РФ от 01.12.2009г. № 977).

Ежегодно до 5 мая года N, после утверждения Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области, ОИВ региона инициирует выполнение Координационным органом анализа соответствия мероприятий и сроков их исполнения, учтенных в Схеме и Программе развития и в инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, для чего предоставляет членам Координационного органа:

  - Утвержденную Схему и Программу развития электроэнергетики Ульяновской области,

  - Актуальные на данный момент проекты инвестиционных программ.

Ежегодно до 15 мая года N члены Координационного органа на очередном заседании согласовывают перечень предложений по корректировке инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, основанный на результатах анализа соответствия Схемы и Программы развития и инвестиционных программ. Координационный орган данный перечень представляет в ОИВ региона.

Ежегодно до 20 мая года N ОИВ региона принимает решение об инициировании корректировок инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на основании предложений, представленных Координационным органом.

В случае положительного решения – направляет субъектам электроэнергетики предложения по корректировке инвестиционных программ.

Ежегодно до 30 мая года N субъекты электроэнергетики представляют в ОИВ региона окончательно скорректированные инвестиционные программы на утверждение.

## Рассмотрение, согласование и утверждение Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области

В процессе разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области, проектная организация имеет право выносить актуальные вопросы и отдельные этапы данной работы на рассмотрение Координационного органа.

В этом случае на заседаниях Координационного органа принимаются взаимосогласованные решения по вынесенным вопросам.

Отдельные этапы работы могут согласовываться Координационным органом, для чего проектная организация заранее должна предоставить разработанный этап на рассмотрение и согласование Председателю Координационного органа.

Ежегодно до 5 апреля года N специализированная проектная организация направляет в ОИВ региона окончательно разработанную Схему и Программу развития электроэнергетики Ульяновской области на период N+1 ( N+5.

Ежегодно до 6 апреля года N ОИВ региона направляет разработанную Схему и Программу развития электроэнергетики Ульяновской области на период N+1 ( N+5 на рассмотрение членам Координационного органа заинтересованным органам государственной власти Ульяновской области.

Ежегодно до 16 апреля года N Члены Координационного органа и органы государственной власти по результатам рассмотрения направляют в ОИВ региона свои предложения и замечания к Схеме и Программе развития.

Ежегодно до 17 апреля года N ОИВ региона направляет сводные замечания и предложения в проектную организацию для доработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области.

Ежегодно до 22 апреля года N проектная организация представляет в ОИВ региона доработанные материалы.

В этот же срок ОИВ региона направляет доработанную Схему и Программу развития на согласование членам Координационного органа.

Ежегодно до 29 апреля года N Схема и Программа развития электроэнергетики Ульяновской области на период N+1 ( N+5 годов окончательно согласовывается Координационным органом на очередном заседании.

В этот же срок окончательно согласованная Схема и Программа развития электроэнергетики Ульяновской области предоставляется на утверждение в ОИВ региона.

Ежегодно до 1 мая года N Схема и Программа развития электроэнергетики Ульяновской области на период N+1 ( N+5 годов утверждается ОИВ региона распорядительным документом.

Ежегодно до 5 мая года N утвержденная Схема и Программа развития электроэнергетики Ульяновской области на период N+1 ( N+5 годов направляется ОИВ региона в Министерство энергетики РФ и членам Координационного органа для использования в работе.

Далее осуществляются мероприятия по синхронизации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики со Схемой и Программой развития электроэнергетики, предусмотренные п. 5.9. настоящего типового Порядка.

# Приложения к Типовому порядку разработки

# Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области на период N+1 ( N+5 годов

Приложение № 1

Форма Плана-графика работ по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области на период N+1 ( N+5 годов

| № п/п | Мероприятия и этапы выполнения работ по разработке Программы и Схемы развития электроэнергетики | Контрольные сроки | Ответственные исполнители (с указанием должности) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

Утверждаю

Министр энергетики

и жилищно-коммунального комплекса

Ульяновской области

_________________ФИО

«_____»__________20___ год

Типовое техническое задание на разработку документации по титулу:

«Схема и программа перспективного развития

энергосистемы Ульяновской области

на период N+1 ( N+5 годов»

- Основание для разработки

«Правила разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 (далее – ПП РФ № 823).

- Цели и задачи работы

Планирование развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей для обеспечения удовлетворения среднесрочного спроса на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию, формирование стабильных и благоприятных условий привлечения инвестиций для создания эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие и экологически ответственное использование энергии и энергетических ресурсов на территории Ульяновской области:

- создание условий для обеспечения перспективного баланса производства и потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области;

- предотвращение возникновения прогнозируемых дефицитов электрической энергии и мощности в энергосистеме Ульяновской области наиболее эффективными способами с учетом:

- максимальных и минимальных режимов работы,

- необходимого технологического резерва,

- основных технологических ограничений перетока электрической энергии;

- определение необходимости размещения новых и реконструкции существующих линий электропередачи и подстанций для обеспечения:

- баланса производства, потребления электроэнергии в энергосистеме,

- выдачи мощности электрических станций,

- предотвращения возникновения локальных дефицитов производства электрической энергии и мощности,

- недопущения ограничения пропускной способности электрических сетей энергосистемы Ульяновской области;

- обеспечение надёжного и эффективного энергоснабжения  потребителей энергосистемы Ульяновской области;

- обеспечение выдачи мощности новых либо усиления схемы выдачи мощности существующих электрических станций;

- создание информационной базы для формирования программ развития (инвестиционных программ) субъектов электроэнергетики, а также для последующего проектирования энергетических объектов;

- обеспечение скоординированного ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;

- информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Ульяновской области при формировании политики в сфере электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, инвесторов и потребителей электрической энергии;

- обеспечение координации планов развития топливно-энергетического, промышленного комплексов, транспортной инфраструктуры и программ (схем) территориального планирования Ульяновской области.

- Общие положения

Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации (далее – региональная программа) разрабатывается в соответствии с:

- Федеральным законом от 26.03.2003г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

- ПП РФ № 823;

- поручением Президента Российской Федерации предусмотреть в рамках утверждаемых схем и программ перспективного развития электроэнергетики максимальное использование потенциала когенерации и модернизацию систем централизованного теплоснабжения муниципальных образований (перечень поручений от 29.03.2010 № Пр-839 пункт 5).

При разработке региональных программ также должны выполняться положения:

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...»;

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении",

с   учетом   требований   к   региональным   программам   в   области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определенных:

- Постановлением Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности".

- Требования к выполнению работы и ее результатам

При разработке должны быть учтены нормы и правила, действующие на момент выполнения работы, а также:

- выполнены условия экономической эффективности решений, предлагаемых в программе и схеме перспективного развития электроэнергетики, основанной на оптимизации режимов работы энергетической системы;

- применены новые технологические решения при формировании региональной программы;

- обеспечена совместимость программы и схемы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики;

- скоординировано развитие магистральной и распределительной сетевой инфраструктуры;

- скоординировано развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;

- скоординировано развитие энергетического и промышленного комплексов, транспортной инфраструктуры, а также программ (схем) территориального планирования, надежного и эффективного электро- и теплоснабжения потребителей Ульяновской области.

- Взаимосвязь с предшествующими работами и другими документами

При выполнении программы и схемы перспективного развития необходимо учесть:

- ранее выполненные работы по развитию энергосистемы Ульяновской области;

- утвержденные в установленном порядке требования по обеспечению надежного и безопасного функционирования электроэнергетических систем и электроснабжения потребителей;

- перечни объектов по производству электрической энергии, существующие и вновь вводимые в эксплуатацию;

- утвержденные в установленном порядке в предшествующий период инвестиционные программы субъектов электроэнергетики Ульяновской области;

- данные о результатах реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики Ульяновской области;

- информацию, предоставляемую Координационным органом по разработке программ и схем развития энергетики региона:

- предложения по развитию энергосистемы Ульяновской области, в том числе по перечню новых электрических станций и электросетевых объектов и их размещению, полученным на основе использования перспективной расчётной модели, а так же по мероприятиям направленным на устранение «узких мест» энергосистемы Ульяновской области,

- программы социально-экономического развития Ульяновской области на среднесрочную перспективу в части электроэнергетики (при их наличии),

- о планируемых инвестиционных проектах, в том числе о перечне объектов, строительство которых предполагается осуществить на территории области, их присоединение к электрической и тепловой мощности, сроках ввода в эксплуатацию, местах расположения,

- о центрах питания и возможность подключения дополнительной нагрузки,

- о прогнозе потребления электрической и тепловой энергии и мощности крупных энергоемких потребителей, с учётом сведений о заявках на технологическое присоединение потребителей,

- информации о динамике изменения потребления энергосистемы Ульяновской области, максимума нагрузки энергосистемы и крупных узлов нагрузки за последние 5 лет.

- Основное содержание работы

Результаты разработки схемы и программы развития электроэнергетики Ульяновской области должны содержать:

6.1.	Общую характеристику региона. Должны быть приведены данные по площади территории, численности населения, перечень наиболее крупных населенных пунктов, основные направления специализации Ульяновской области, в том числе в части промышленности, строительства, транспорта, сферы обслуживания.

6.2.	Анализ существующего состояния электроэнергетики Ульяновской области за прошедший пятилетний период:

- характеристика энергосистемы, осуществляющей электроснабжение потребителей Ульяновской области, в том числе информация по генерирующим, электросетевым и сбытовым компаниям, осуществляющим централизованное электроснабжение  потребителей на территории Ульяновской области, а также блок-станциям промышленных предприятий;

- отчетная динамика потребления электроэнергии в Ульяновской области и структура электропотребления по основным группам потребителей за последние 5 лет;

- перечень основных крупных потребителей электрической энергии в регионе с указанием потребления электрической энергии и мощности за последние 5 лет (при наличии статистических данных);

- динамика изменения максимума нагрузки и наличие резерва мощности крупных узлов нагрузки за последние 5 лет;

- динамика потребления тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения в регионе, структура отпуска тепловой энергии от электростанций и котельных основным группам потребителей за последние 5 лет;

- перечень основных крупных потребителей тепловой энергии в регионе, включая системы теплоснабжения крупных муниципальных образований, с указанием их потребности в тепловой энергии, источников её покрытия, как собственных, так и внешних объектов тепловой генерации, включая ТЭЦ региональных энергосистем, а также типов используемых установок тепловой генерации с указанием их тепловой и электрической мощности и года ввода в эксплуатацию;

- структура установленной электрической мощности на территории Ульяновской области, в том числе с выделением информации по вводам, реконструкции, перемаркировке, демонтажам, выводу в консервацию и другим изменениям эксплуатационного состояния объектов электроэнергетики на территории Ульяновской области за последний год, предшествующий году разработки схемы и программы развития электроэнергетики Ульяновской области;

- состав существующих электростанций (а также блок-станций) с группировкой по принадлежности к энергокомпаниям с поименным перечнем электростанций, установленная мощность которых превышает 5 МВт;

- структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам собственности;

- характеристика балансов электрической энергии и мощности за последние 5 лет;

- динамика основных показателей энерго- и электроэффективности за 5 лет (энергоемкость Валового Регионального Продукта, электроемкость ВРП, потребление электроэнергии на душу населения, электровооруженность труда в экономике);

- основные характеристики электросетевого хозяйства региона 110 кВ и выше, включая перечень существующих ЛЭП и подстанций, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ с указанием сводных данных по ним;

- основные внешние электрические связи энергосистемы Ульяновской области;

- объемы и структура топливного баланса электростанций и котельных на территории Ульяновской области в последнем году;

- единый топливно-энергетический баланс Ульяновской области (ЕТЭБ) за предшествующие пять лет, который должен отражать все виды ресурсов и группы потребителей на основании ОКВЭД (Общероссийский Классификатор Видов Экономической Деятельности).

6.3.	Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики на территории Ульяновской области.

В работе необходимо отразить особенности функционирования энергосистемы на территории Ульяновской области, провести оценку балансовой ситуации и наличия «узких мест», связанных с:

- наличием отдельных частей энергосистемы, в которых имеются ограничения на технологическое присоединение потребителей к электрической сети с указанием ограничивающих элементов;

- недостатком пропускной способности электрических сетей 110 кВ и выше для обеспечения передачи мощности в необходимых объемах с указанием ограничивающих элементов;

- отсутствием возможности обеспечения допустимых уровней напряжения (в том числе недостаточными возможностями по регулированию уровней напряжения);

- несоответствием устройств РЗ и ПА требованиям нормативных документов к РЗ и ПА с указанием данных элементов;

- несоответствием фактических условий эксплуатации оборудования требованиям нормативно-технической документации с указанием данных элементов.

6.4.	Основные направления развития электроэнергетики Ульяновской области.

В работе необходимо отразить цели и задачи развития электроэнергетики Ульяновской области. Данный раздел должен быть подготовлен на основе Программы социально-экономического развития, энергетической стратегии Ульяновской области.

6.4.1. Прогнозы, потребления, нагрузки

- уровни спроса на электрическую энергию и мощность по территории Ульяновской области в целом и отдельным энергорайонам, узлам нагрузки на текущий период;

- прогноз потребления электроэнергии и прогноз максимума/минимума нагрузки энергосистемы Ульяновской области на 5-летний период (с разбивкой по годам) с детализацией электропотребления, максимума нагрузки по отдельным частям энергосистемы (энергорайонам) Ульяновской области с выделением потребителей, составляющих не менее 1 % потребления региона и иных влияющих на режим работы энергорайона в энергосистеме. Отразить структуру электропотребления по энергорайонам, крупным городам на текущий период и на рассматриваемую перспективу. Выполнить для двух вариантов – a и b (вариант b, не являющийся обязательным, разрабатывается при принятии соответствующего решения заказчиком):

  - прогноз потребления электроэнергии и мощности, разрабатываемый ОАО «СО ЕЭС», являющийся основным,

  - прогноз потребления электроэнергии, предоставляемый органом исполнительной власти Ульяновской области (не является обязательным);

- оценка перспективной балансовой ситуации (по электроэнергии и мощности) на 5-летний период. При формировании перспективных балансов электроэнергии энергосистемы Ульяновской области, потребность в производстве электроэнергии определяется с учетом объемов электропотребления на территории региональной энергосистемы и сальдо-перетоков с соседними энергосистемами;

- прогноз потребления тепловой энергии на 5-летний период с выделением крупных потребителей, включая системы теплоснабжения крупных муниципальных образований;

- должна быть дана характеристика, какая часть суммарного потребления тепловой энергии Ульяновской области может быть обеспечена за счет когенерации тепловой и электрической энергии (максимальный потенциал развития когенерации при переводе крупных котельных в ПГУ и ГТУ ТЭЦ).

6.4.2.	Расчеты и анализ режимов работы энергосистемы Ульяновской области

- анализ отчетного потокораспределения основной электрической сети 110 кВ и выше энергосистемы Ульяновской области на зимний/летний максимум/минимум нагрузок за год, предшествующий году разработки схемы развития;

- электрические расчеты режимов основной электрической сети 110 кВ и выше энергосистемы Ульяновской области (режим зимний и летний максимумы нагрузок рабочего дня, летний и зимний минимум нагрузок выходного дня) с учетом поэтапного ввода электроустановок (присоединяемой мощности) для каждого года на пятилетний период;

- анализ характерных ремонтных, аварийных и послеаварийных режимов работы основной электрической сети 110 кВ и выше энергосистемы Ульяновской области на пятилетний период с выделением годов поэтапного ввода электроустановок (присоединяемой мощности);

- расчет токов короткого замыкания в электрических сетях 35 кВ и выше энергосистемы Ульяновской области с оценкой необходимости замены существующего оборудования в основной электрической сети энергосистемы Ульяновской области;

- расчет статической устойчивости энергосистемы Ульяновской области;

- расчёт электромеханических переходных процессов с учетом установки (или реконструкции) генерирующих источников энергосистемы, расчет динамической устойчивости отдельных энергорайонов;

6.4.3. Развитие генерации и источников тепловой энергии

- перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях Ульяновской области мощностью не менее 5 МВт на 5-летний период с указанием оснований включения в перечень для каждого объекта с учетом максимального развития когенерации;

- обоснование предложений по вводу новых генерирующих мощностей (новые потребители, тепловая нагрузка, балансовая необходимость). Прогноз требуемого увеличения мощностей для удовлетворения спроса на электрическую энергию, предложения по реконструкции, модернизации и демонтажу электростанций, котельных и их размещению;

- прогноз развития энергетики Ульяновской области (Республики) на основе ВИЭ (Возобновляемых Источников Энергии) и местных видов топлива;

- формирование рекомендуемой структуры генерирующих мощностей;

- прогноз развития теплосетевого хозяйства муниципальных образований Ульяновской области на 5-ти летний период;

- на основании балансов электрической и тепловой энергии определить потребность электростанций и котельных генерирующих компаний в топливе;

- анализ наличия выполненных схем теплоснабжения муниципальных образований Ульяновской области с указанием новых объектов теплоснабжения (новых и расширяемых ТЭЦ и крупных котельных);

- разработка предложений по модернизации системы централизованного теплоснабжения муниципальных образований Ульяновской области с учетом максимального развития в регионе когенерации на базе новых ПГУ-ТЭЦ с одновременным выбытием котельных (с указанием при необходимости мероприятий по реконструкции газовых сетей);

- разработка предложений по переводу на парогазовый цикл с увеличением мощности действующих КЭС и ТЭЦ и производства на них электроэнергии и тепла с высокой эффективностью топливоиспользования.

6.4.4. Развитие электросетевых объектов

- определение развития электрической сети напряжением 110 кВ и выше по годам на основании расчетов электрических режимов для каждого из двух вариантов – a и b в соответствии с положениями п. 6.4.1 настоящего технического задания (при принятии соответствующего решения заказчиком);

- на основании балансовых и электрических расчетов (п. 6.4.2 настоящего технического задания):

- составление и уточнение перечня «узких мест» в электрической сети энергосистемы Ульяновской  области напряжением 110 кВ и выше, с описанием возможных технологических ограничений, обусловленных их возникновением, и разработка предварительных предложений в виде перечня по вводам электросетевых объектов напряжением 110 кВ и выше для ликвидации «узких мест»,

- анализ необходимости и мест расположения дополнительных средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности,

- разработка мероприятий по обеспечению качества и надежности электроснабжения с учетом требований ПУЭ по надежности электроснабжения потребителей,

- выдача рекомендаций по снижению уровня токов короткого замыкания;

- формирование перечня электросетевых объектов напряжением 110 кВ и выше, рекомендуемых к вводу, в том числе для устранения «узких мест» в электрической сети напряжением 110 кВ и выше. Определение мест размещения новых подстанций и ЛЭП. Определение сечений проводов ВЛ, числа и мощности трансформаторов и автотрансформаторов на подстанциях;

- разработка перечня систем телемеханики и связи, систем противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты, рекомендованных к вводу в эксплуатацию и направленных на ликвидацию выявленных «узких мест» энергосистемы Ульяновской области;

- на основании сформированного перечня отразить сводные данные по развитию электрической сети напряжением ниже 220 кВ с выделением сводных данных для сети ниже 110 кВ (для каждого года);

- корректировка существующих и определение состава вновь образуемых сечений с расчетами максимально-допустимых перетоков в них.

- Оценка потребности в капитальных вложениях и объемах строительно-монтажных работ для осуществления рассмотренных вариантов развития энергосистемы.

  - Для электросетевых компаний.

  - Для генерирующих компаний.

- Приложения и чертежи

- существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации электрические станции, установленная мощность которых превышает 5 МВт;

- вводы линий электропередачи;

- вводы трансформаторной мощности на ПС 110 кВ и выше;

- вводы компенсирующих устройств;

- нагрузки подстанций 110 кВ и выше;

- сводные данные по развитию электрической сети, класс напряжения которой ниже 220 кВ;

- карта-схема электрических сетей 110 кВ и выше с развитием на пятилетний период;

- принципиальная схема электрических соединений 110 кВ и выше с развитием на пятилетний период;

- электрические расчеты режимов основной электрической сети 110 кВ энергосистемы Ульяновской области (режим зимний и летний максимумы нагрузок рабочего дня, летний минимум нагрузок выходного дня) с учетом поэтапного в пятилетнем периоде ввода электроустановок (присоединенной мощности);

- послеаварийные и ремонтные режимы;

- токи трехфазного и однофазного коротких замыканий в сетях 35 кВ и выше с разбивкой по годам на пятилетний период.

- Исходная информация для разработки региональной программы

- генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2030 года, одобренная на совещании в Правительстве Российской Федерации 03.06.2010 и находящаяся в настоящее время на утверждении в Правительстве Российской Федерации;

- схема и программа развития ЕЭС России на семилетний период, утвержденная Минэнерго России (приказ от 15.07.2010 № 333);

- инвестиционные программы генерирующих и электросетевых компаний, одобренные в соответствии с правилами Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977;

- документы территориального планирования Ульяновской области и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, при необходимости согласованные Правительством Российской Федерации и уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;

- энергетическая стратегия России до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009г.  №1715-р;

- информация, предоставляемая Координационным органом по разработке программ и схем развития энергетики региона.

- Стадийность проектирования – внестадийное

- Срок выполнения работы –.

- Проектная организация – _____________________________

Работа представляется заказчику в _____ экземплярах.

Согласовано:

Приложение № 3

Состав исходных данных и необходимых сведений для разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области на период N+1 ( N+5 годов

- Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2030 года, одобренная на совещании в Правительстве Российской Федерации 03.06.2010.

- Схема и Программа развития ЕЭС России на семилетний период, утвержденная Минэнерго России.

- Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность, разрабатываемый по субъектам Российской Федерации (региональным энергосистемам) и основным крупным узлам нагрузки, расположенным на территории Ульяновской области.

- Ежегодный отчет о функционировании Единой  энергетической системы России и данные мониторинга исполнения схем и программ перспективного развития электроэнергетики.

- Инвестиционные программы генерирующих и электросетевых компаний, утвержденные в установленном порядке в предшествующий период, в соответствии с правилами Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

- Сведения о договорах на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей.

- Данные о максимальных объемах потребления по узловым подстанциям, представляемые сетевыми организациями.

- Предложения системного оператора по развитию распределительных сетей, в том числе по перечню и размещению объектов электроэнергетики, полученные на основе результатов использования перспективной расчетной модели для субъекта РФ.

- Предложения распределительных сетевых компаний, генерирующих компаний, крупных потребителей, других энергетических компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области по планам развития, срокам ввода/демонтажа и местам размещения энергетических объектов.

- Перечень существующих объектов по производству электрической энергии, а также вводимых в эксплуатацию по результатам проведения конкурентного отбора мощности и конкурсов по формированию перспективного технологического резерва мощностей по производству электрической энергии.

- Программы социально-экономического развития Ульяновской области на среднесрочную перспективу в части электроэнергетики.

- Предложения ОИВ региона о перечне и размещении объектов электроэнергетики на территории Ульяновской области.

- Информация ОИВ региона о планируемых инвестиционных проектах на территории Ульяновской области, в том числе о перечне объектов, строительство которых предполагается осуществить на территории Ульяновской области, их присоединяемой мощности, сроках ввода в эксплуатацию, местах расположения.

- Информация о прогнозе потребления электрической энергии и мощности крупных энергоемких потребителей электрической энергии.

- Данные о планах по строительству объектов электроэнергетики, в том числе об их перечне, о сроках, местах расположения, вводимой мощности, виде используемого топлива, включенных в долгосрочные целевые программы, федеральные адресные инвестиционные программы, ведомственные целевые программы, а также финансируемые частично или полностью за счет Федерального или регионального бюджета.

- Данные о результатах контроля реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и мероприятий, предусмотренных Схемой и Программой развития Ульяновской области за год N-1.

- Информация о существующих, планируемых к выводу из эксплуатации линиях электропередачи и подстанци, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, а также линиях электропередачи 35 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих электрических станций.

Приложение № 4

Форма предоставления исходных данных и необходимых сведений для разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области

| № п/п | Необходимые мероприятия по объектам электроэнергетики | Новое строительство/ реконструкция/ демонтаж | Необходимые сроки реализации | Наличие мероприятия в Схеме развития ЕЭС России | Ответственные исполнители (субъекты эл/энергетики) | Необходимость внесения мероприятия в ИП субъекта эл/энергетики | Кратко обоснования и риски | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Для каждого предложения должны быть приложены в пояснительной записке обосновывающие материалы и риски, связанные с невыполнением указанного мероприятия.

- Обосновывающие материалы должны быть основаны на расчетах электроэнергетических режимов и анализе схемно-балансовой ситуации в регионе.

- Руководитель ОИВ назначает ответственных из состава ОИВ региона за формирование сводных исходных данных.

Приложение № 5

Форма предоставления информации о реализации Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

| № п/п | Мероприятия, учтенные в утвержденных Схеме развития или в ИП субъекта | Новое строительство/ реконструкция/ демонтаж | Необходимые сроки реализации | Наличие мероприятия в Схеме развития региона, утвержденной в предыдущем периоде | Наличие мероприятия в ИП субъекта, утвержденной в предыдущем периоде | Ответственные исполнители (субъекты эл/энергетики) | Информация о реализации мероприятия | Кратко обоснования и риски невыполнения мероприятий | Необходимость внесения мероприятия в Схему развития на следующий период | Необходимость внесения мероприятия в ИП субъекта эл/энергетики на следующий период | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | +/- | срок | +/- | срок |  |  |  | +/- | срок | +/- | срок |  |

- Для каждого предложения по включению в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики и в Схему и Программу развития на следующий период должны быть приложены в пояснительной записке обосновывающие материалы и риски, связанные с невыполнением указанного мероприятия.

- Обосновывающие материалы должны быть основаны на расчетах электроэнергетических режимов и анализе схемно-балансовой ситуации в регионе.

- Руководитель ОИВ назначает ответственных из состава ОИВ региона за формирование сводного отчета по результатам мониторинга реализации Схемы и Программы развития и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

Приложение № 6

Утверждено

Постановлением (Приказом/Распоряжением) Министерства энергетики и ЖКК Ульяновской области

от (дд.мм.гг.) №____

Типовое положение о Координационном органе по разработке

Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области

на 5-летний период

Ульяновск, 20___ год

1.	Общие положении.

1.1.	Координационный	орган при Правительстве Ульяновской области по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области (далее - Координационный орган) создан в целях координации деятельности органов исполнительной власти (далее – ОИВ), субъектов электроэнергетики и заинтересованных организаций, участвующих в разработке комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на обеспечение надежности функционирования и развития электроэнергетической системы Ульяновской области.

1.2.	Координационный орган создается распорядительным документом Правительства Ульяновской области, в котором определяется Председатель Координационного органа (Заместители Председателя) и состав Координационного органа на год разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области.

1.3.	Координационный орган является коллегиальным органом оперативного управления деятельностью и координации действий и мероприятий по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области.

1.4.	В своей деятельности Координационный орган руководствуется:

- Конституцией РФ, законами РФ, указами и распоряжениями Президента РФ;

- Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, а также Правительства Ульяновской области;

- иными нормативными документами, в том числе решениями совещаний в Правительстве РФ (Минэнерго РФ) и в ОИВ субъектов РФ по вопросам разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики субъектов РФ;

- Постановлением Правительства РФ от 17 октября 2009 года № 823 «О Схемах и Программах перспективного развития электроэнергетики» (далее – Постановление);

- Регламентом взаимодействия субъектов электроэнергетики при разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области (далее - Регламент);

- настоящим Положением.

2. Цель деятельности Координационного органа.

2.1.	Цель деятельности Координационного органа - разработка Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области на 5-ти летний период с учётом Схемы и Программы развития ЕЭС России, в сроки, установленные Постановлением. Включает в себя решение следующих задач:

- определение перечня мероприятий по развитию электроэнергетического комплекса, являющихся основой для разработки инвестиционных программ (далее – ИП) субъектов электроэнергетики;

- развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;

- обеспечение надежного функционирования ЕЭС России в долгосрочной перспективе;

- обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность;

- обеспечение баланса между производством и потреблением в ЕЭС и недопущение ограничения пропускной способности электрических сетей;

- координация ввода и вывода из эксплуатации сетевых и генерирующих объектов, развития магистральных и распределительных сетей;

- информационное обеспечение органов государственной власти при формировании государственной политики в сфере электроэнергетики;

- обеспечение координации планов развития ТЭК, транспортной инфраструктуры, программ (схем) территориального планирования и Схем и Программ перспективного развития электроэнергетики;

- реализация долгосрочных программ развития электроэнергетики и обеспечение достижения стратегических целей развития отрасли;

- формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики.

3. Задачи Координационного органа.

3.1.	Координация деятельности субъектов электроэнергетики, органов власти и иных организаций, участвующих в разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области.

3.2.	Обеспечение соответствия разработанной Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области требованиям Постановления и иных нормативных документов - определяющих состав Схем и Программ перспективного развития электроэнергетики регионов (например, Протоколы совещаний в Правительстве РФ и субъектов РФ по указанным вопросам).

3.3.	Соблюдение сроков выполнения работ и отдельных их этапов в соответствии с Постановлением и иными нормативными документами, а также определенных в Регламенте.

4. Функции Координационного органа.

по формированию и корректировке Схемы и Программы и развития

4.1.	Обеспечение разработки, согласования и утверждения Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области на 5-ти летний период с учётом Схемы и Программы развития ЕЭС России, в составе и сроки, установленные Постановлением.

4.2.	Формирование и ратификация «Порядка разработки и утверждения Правительством Ульяновской области Схемы и Программы развития электроэнергетики» (в соответствии с Протоколом совещания по вопросу разработки Схем и программ развития под председательством заместителя Министра энергетики РФ А.П. Шишкина от 09.11.2010г. № АШ-369пр – п.4 раздела «Решили»). Формирование Регламента, с определением сроков предоставления и оборота необходимых документов между участниками в качестве приложения к «Порядку разработки и утверждения Правительством Ульяновской области Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области».

4.3.	Привлечение к разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области специализированной проектной организации, выбираемой на основании открытого тендера членами Координационного органа и заключения с ним государственного контракто на выполнение работ по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области.

4.4.	В процессе выполнения работы проектной организацией привлекать ее представителей к заседаниям Координационного органа.

4.5.	Организация разработки, рассмотрения членами Координационного органа и согласование Координационным органом Технического задания (далее ТЗ) на разработку Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области.

4.6.	Организация формирования, рассмотрения членами Координационного органа и согласование Координационным органом исходных данных, необходимых при разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области.

4.7.	В рамках подготовки исходных данных, определение Координационным органом подходов по определению прогноза потребления электроэнергии и мощности на 5-летний период (с разбивкой по годам) по территории Ульяновской области с выделением наиболее крупных потребителей и инвестиционных проектов для двух вариантов:

- прогноз потребления электроэнергии и мощности, разрабатываемый ОАО «СО ЕЭС»;

- прогноз потребления электроэнергии, предоставляемый Правительством Ульяновской области.

4.8.	Рассмотрение и согласование Координационным органом проекта Схемы и Программы развитии электроэнергетики Ульяновской области и итоговых результатов работы.

4.9.	Представление на утверждение Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области в Министерство энергетики и ЖКХ. Ульяновской области.

4.10.	Доведение до сведения Минэнерго России, членов Координационного органа и других заинтересованных сторон утвержденной Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области.

4.11.	Выполнение Координационным органом функций мониторинга реализации Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области. Осуществление контроля выполнения мероприятий, включенных в утвержденные Схему и Программу развития электроэнергетики Ульяновской области.

4.12.	Разработка рекомендаций по первоочередным мероприятиям развития электроэнергетической системы и повышения энергетической безопасности Ульяновской области, срокам их реализации в целях включения их в Схему и Программу развития, в ИП субъектов электроэнергетики.

4.13. Разработка мер, направленных на содействие в реализации проектов развития электроэнергетической системы Ульяновской области, в том числе выработка эффективных путей решения основных проблем, связанных с реализацией проектов с предоставлением государственной поддержки.

4.14.	Рассмотрение других вопросов энергобезопасности, повышения надежности функционирования и развития электроэнергетической системы Ульяновской области.

4.15.	Обеспечение выполнения ежегодной корректировки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области.

4.16.	Выработка предложений для принятия решений по совершенствованию процедур и порядка разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области.

4.17.	Разработка предложений по внесению изменений в действующее законодательство и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по разработке и корректировке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области.

по рассмотрению ИП субъектов электроэнергетики

4.18.	Рассмотрение ИП в Координационном органе по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области необходимо в силу тесной связи процессов разработки ИП и Программы развития региональной электроэнергетики. Выполнение процедуры предварительного рассмотрения ИП субъектов электроэнергетики Координационным органом (до направления в Правительство Ульяновской области) для включения мероприятий по повышению надежности и синхронизации ИП различных субъектов электроэнергетики. Для чего ежегодно в соответствии с Регламентом на заседании Координационного органа субъекты электроэнергетики информируются о необходимости предоставлении ИП на предварительное рассмотрение. В этом случае предоставляются замечания и предложения по доработке ИП и обсуждаются в рамках деятельности Координационного органа. Решения фиксируются протоколом.

4.19.	В рамках деятельности Координационного органа согласование ИП (перед направлением на утверждение в Правительство Ульяновской области) смежными субъектами электроэнергетики (ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», генерирующие компании и т.д.) с целью синхронизации мероприятий, выполняемых различными собственниками энергетических объектов по созданию и модернизации (реконструкции) систем управления (устройства связи, РЗА, ПА).

4.20.	Рассмотрение на заседании Координационного органа случаев несоответствия ИП Схеме и Программе развития электроэнергетики Ульяновской области, которые могут привести к невыполнению региональной Схемы развития отрасли.

4.21.	Инициирование корректировок ИП субъектов электроэнергетики в части внесения мероприятий, включенных в утвержденную Схему и Программу развития электроэнергетики Ульяновской области.

4.22.	Доведение до сведения членов Координационного органа результатов контроля исполнения ИП субъектов электроэнергетики за предыдущий год с целью своевременного внесения корректировок в Схему и Программу развития электроэнергетики Ульяновской области, а также в ИП смежных субъектов электроэнергетики.

5. Состав Координационного органа.

5.1.	В состав Координационного органа входят представители:

- ОИВ Ульяновской области;

- управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Ульяновской области;

- Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ;

- Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей

- Филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети» и других территориальных сетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области;

- Филиала ОАО «Волжская ТГК» и других генерирующих компаний, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области;

- крупных энергоемких потребителей электрической энергии и иных субъектов электроэнергетики, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области;

- топливоснабжающих и сбытовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области;

- проектной организации, разрабатывающей Схему и Программу развития электроэнергетики Ульяновской области.

5.2.	Состав Координационного органа и его Председатель (Заместители Председателя) утверждаются распорядительным документом Правительства Ульяновской области до 1 октября года, предшествующего году разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области.

6. Организация работы Координационного органа.

6.1.	Порядок проведения заседаний Координационного органа.

Координационный орган осуществляет свою деятельность путем проведения совместных заседаний, заочного рассмотрения вопросов и индивидуальной работы членов Координационного органа в соответствии с утвержденными планами и поручениями Председателя.

Заседания Координационного органа проводятся в соответствии с утвержденным план-графиком работ, либо по инициативе Председателя (Заместителей Председателя).

Подготовка совещания осуществляется Председателем Координационного органа (Заместителями Председателя) совместно с профильным ОИВ Ульяновской области, осуществляющим организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного органа:

- назначает дату и определяет повестку дня - перечень вопросов, выносимых на совещание;

- определяет список участников совещания;

- выдает поручения членам Координационного органа по подготовке материалов;

- информирует участников совещания о повестке, направляет рабочие материалы для ознакомления, сообщает время и место проведения;

- готовит проект решений.

Совещание проводится Председателем (Заместителями Председателя) Координационного органа. В соответствие с повесткой дня заслушиваются доклады участников, отчеты по исполнению решений предыдущего совещания, отчеты о ходе выполнения работ.

По каждому вопросу повестки дня организуется обсуждение. Решения, возникшие в ходе обсуждения, и новые поручения заносятся в Протокол совещания. Протокол совещания согласовывается всеми членами Координационного органа, присутствовавшими на заседании, утверждается Председателем (Заместителями Председателя) Координационного органа и рассылается участникам совещания.

Координационный орган принимает решения в рамках своей компетенции и в ходе проведения совещания, либо посредством заочного рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня.

Совещание Координационного органа имеет кворум в случае присутствия на совещании не менее 50 % утвержденного состава участников.

Решение принимается простым голосованием. Решение считается принятым в случае, если «за» проголосовало более 50% присутствующих на совещании.

В случае равного количества голосов, поданных «за» и «против», голос Председателя Координационного органа является решающим.

Данные правила голосования применимы в случае, если вопрос носит организационный или процедурный характер и не относится к принятию технических и финансовых решений.

В случае возникновения принципиальных разногласий между членами Координационного органа по вопросам, договоренности по которым не удалось достигнуть в рамках деятельности Координационного органа, данные вопросы выносятся Председателем Координационного органа на рассмотрение Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ульяновской области.

6.2. Планирование деятельности Координационного органа.

План-график работ по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области ежегодно разрабатывается и утверждается решением Координационного органа в срок, определенный Регламентом.

На основании обращения членов Координационного органа план-график работ может быть скорректирован. Изменения план-графика работ принимаются и утверждаются Координационном органом.

6.3.	Контроль выполнения планов.

Контроль выполнения планов осуществляется с целью своевременного выявления отставания фактически достигнутых результатом от плановых, выявления и анализ причин отставания, реализации мероприятий по их устранению и последующему недопущению.

Председатель Координационного органа вправе требовать от членов Координационного органа исполнения поручений Координационного органа и Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ульяновской области.

Председатель Координационного органа осуществляет контроль и анализ выполнения работ по контрольным точкам план-графика работ.

По результатам анализа выполнения работ членами Координационного органа в план-график работ могут быть внесены корректировки в части состава работ и сроков их исполнения.

В случае, если возникают риски срыва работ по разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области, то такие обстоятельства выносятся Председателем Координационного органа на рассмотрение Координационного органа с целью определения необходимости последующего уведомления о сложившейся ситуации Правительства РФ (Минэнерго).

6.4.	Утверждение результатов.

В срок, определенный план-графиком работ, Председатель Координационного органа передает в Правительство Ульяновской области согласованный всеми членами Координационного органа проект Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области на 5-летний период.

Председатель Координационного органа готовит доклад о результатах работ и выступает в Правительстве Ульяновской области.

Правительство Ульяновской области принимает решение об утверждении Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области на 5-летний период и издает соответствующий приказ (распоряжение).

7. Права и обязанности членов Координационного органа.

7.1. Обязанности членов Координационного органа:

- своевременное исполнение обязанностей, закрепленных в Регламенте взаимодействия субъектов электроэнергетики при разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области;

- своевременное исполнение работ включенных в План-график мероприятий по разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области;

- соблюдение настоящего Положения;

- своевременное и качественное предоставление всей информации, запрашиваемой для выполнения задач, возложенных на Координационный орган;

- обеспечение процедур согласования Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области с соответствующими организациями;

- осуществление контроля и предоставление ежеквартальных отчетов о ходе выполнения мероприятий включенных в Схему и Программу развития электроэнергетики Ульяновской области.

7.2. Члены Координационного органа имеют право:

- выносить на рассмотрение Координационного органа предложения о внесении изменений в план-график разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области;

- выносить на рассмотрение Координационного органа предложения о внесение изменений в Схему и Программу развития электроэнергетики Ульяновской области;

- выносить на рассмотрение Координационного органа предложения по совершенствованию процедур и порядка разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области;

- выносить на рассмотрение и принимать участие в решении спорных вопросов.

7.3.	В обязанности Председателя Координационного органа входит:

- организация деятельности Координационного органа и всего процесса формирования Схемы и Программы развития электроэнергетики Ульяновской области;

- вынесение на рассмотрение Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ульяновской области проблемных и спорных вопросов

- координация взаимодействия между членами Координационного органа;

- определение порядка, и сроков подготовки материалов к заседаниям Координационного органа;

- контроль исполнения членами Координационного органа решений, принятых на заседаниях Координационного органа;

- представление на рассмотрение в Правительство Ульяновской области информации о ходе разработки Схемы и Пpoграммы развития электроэнергетики Ульяновской области;

- урегулирование текущих организационных вопросов, связанных с деятельностью Координационного органа.

7.4.	В целях исполнения возложенных на него обязанностей, Председатель Координационного органа имеет право:

- требовать всю необходимую для исполнения его обязанностей информацию о ходе выполнения работ от всех участников Координационного органа;

- требовать своевременного предоставления в соответствии с Регламентом исходной информации участниками Координационного органа;

- требовать от членов Координационного органа исполнения поручений Координационного органа и Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ульяновской области;

- определять необходимость привлечения третьих лиц;

- выносить на рассмотрение Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ульяновской области особо сложные вопросы, вопросы, не входящие в компетенцию Координационного органа, а также вопросы, по которым Координационный орган не может выработать решений ввиду разногласий позиций ее членов.

Председатель Координационного органа несет ответственность за полноту и своевременность выполнения задач, поставленных перед Координационным органом.

# Footnotes

Перечень сведений в настоящем Приложении не является исчерпывающим. ОИВ региона вправе запрашивать иные сведения у  субъектов электроэнергетики, крупных потребителей, Минэнерго РФ и т.д.

В данной форме предоставляются только сведения, касающиеся ввода/демонтажа объектов электроэнергетики. Иные необходимые сведения предоставляются в произвольной форме либо в форме, определяемой ОИВ региона.