СП РК 1.02-21-2007 ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И СОСТАВ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СП РК 1.02-21-2007 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И СОСТАВ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT, COORDINATION, APPROVAL AND SCOPE OF FEASIBILITY STUDY FOR CONSTRUCTION Дата введения - 2007.08.01 1 Область применения 1.1 Настоящие «Правила разработки, согласования, утверждения и состав технико-экономических обоснований на строительство» (далее - Правила) устанавливают порядок разработки, согласования, утверждения и состав технико-экономических обоснований на строительство новых и изменение (расширение, модернизацию, техническое перевооружение, реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт) существующих предприятий, зданий и сооружений (далее- объектов) и предназначены для применения всеми субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Республики Казахстан. 1.2 Технико-экономические обоснования (далее- ТЭО) на строительство объектов разрабатываются в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами и иными нормативными документами Республики Казахстан, регламентирующими архитектурную, градостроительную и строительную деятельности и регулирующими инвестиционную деятельность, а также настоящими Правилами. 1.3 Положения настоящих Правил являются обязательными для их соблюдения при разработке ТЭО строительства объектов, возводимых полностью или частично за счет государственных инвестиций, а также возводимых без участия государственных инвестиций, но предусматривающих установленную в законодательном порядке долю государственной собственности в объемах выпускаемой продукции или предоставляемых услуг. Положения настоящих Правил не распространяются на обоснование строительства индивидуальных жилых домов, а также для строительства объектов за границей. В остальных случаях, положения данного нормативного документа носят рекомендательный характер. 1.4 Основные понятия (термины и определения), используемые в Правилах, приведены в приложении А. 2 Общие положения Издание официальное 2.1 Разработка ТЭО осуществляется с учетом данных и положений, содержащихся в планах социально-экономического развития Республики Казахстан, региональных и отраслевых, научно-технических и других государственных программах, схемах развития и размещения производительных сил, градостроительной документации (генеральных планов развития городов и населенных пунктов) и иных документов, необходимых для строительства объектов на территории Республики Казахстан. 2.2 По объектам строительства, финансируемым на безвозвратной основе, включая объекты жилищного и гражданского назначения без сложных технологических производственных процессов, а также элементы внутригородской улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций, за исключением высотных и уникальных зданий и сооружений, предусмотренные утвержденными в установленном порядке государственными программами и иными документами, если целесообразность их строительства и их основные технико-экономические показатели определены градостроительной документацией местности (генеральный план, проект детальной планировки, проект застройки и др.) ТЭО могут не разрабатываться. 2.3 По проектам, являющимся технически несложными, строительство которых предполагается по типовым проектам, а также по типовым проектным решениям и проектам повторного применения, одобренным в рамках соответствующих государственных, отраслевых (секторальных) и региональных программ, разработка ТЭО не требуется. 2.4 Результаты ТЭО служат основанием для принятия решения о хозяйственной необходимости, технической возможности, коммерческой, экономической и социальной целесообразности инвестиций в строительство, получения Акта выбора земельного участка для размещения объекта. 2.5 В приложении Б приведен список литературы и документов, рекомендуемых для использования при разработке технико-экономических обоснований на строительство объектов 3 Разработка, согласование и утверждение технико-экономических обоснований на строительство 3.1 Основным документом, регулирующим правовые и финансовые отношения, взаимные обязательства и ответственность сторон участников разработки ТЭО, является договор. Неотъемлемой частью договора должно быть задание на разработку ТЭО, в котором приводятся исходные данные, основные технико-экономические показатели и другие требования заказчика. Для промышленных объектов, где имеются технологические процессы, в задании на разработку указывается наличие технологических регламентов (исследований) или рекомендаций к технологическим регламентам по основному производству, очистным сооружениям и др. 3.2 В ТЭО должны выполняться альтернативные проработки, расчеты предложенных вариантов, в том числе принципиальные объемно-планировочные решения, расчеты эффективности инвестиций, а также данные социальных, экологических и других последствий при строительстве и эксплуатации объекта, в том числе величина причиненных убытков землевладельцам, землепользователям, арендаторам, потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием земельного участка и др. Состав и содержание указанных материалов должны быть достаточны для обоснования принятых в ТЭО проектных решений и проведения необходимых согласований и экспертиз. 3.3 Разработка ТЭО инвестиционных проектов, реализация которых финансируется за счет бюджетных средств, осуществляется по проектам, предусмотренным в утвержденных государственных, отраслевых (секторальных) и региональных программах, производится в соответствии с техническим заданием на разработку ТЭО, составленном заказчиком (администратором программы) и одобренном уполномоченным органом по экономическому планированию в рамках инвестиционного предложения. Технические задания на разработку ТЭО инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, разрабатываются с учетом положений настоящих Правил и требований к ТЭО, определяемых центральным уполномоченным органом по экономическому планированию. В приложении В приведен перечень требований, включаемых в задание на разработку ТЭО. 3.4 Согласование проекта ТЭО с заинтересованными организациями и государственными надзорными органами производится в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан в установленном порядке при выборе места размещения объекта. Предварительное согласование места размещения объекта не производится в случаях предоставления земельных участков в городах и других населенных пунктах, где решение о размещении площадки (трассы) для строительства принимается местным исполнительным органом в соответствии с утвержденной градостроительной документацией города или населенного пункта. 3.5 Государственная экспертиза ТЭО проводится в установленном Правительством Республики Казахстан порядке. 3.6 Утверждение ТЭО строительства осуществляется соответствующими уполномоченными органами или заказчиками в порядке, установленном законодательными и нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Утвержденные в установленном порядке ТЭО служат основанием для дальнейшей разработки проектно-сметной документации и финансирования проектных и изыскательских работ. 4 Состав и содержание технико-экономических обоснований на строительство 4.1 Целью разработки ТЭО является выработка оптимальных проектных решений, в том числе наиболее оптимальной структуры и масштаба инвестиционного проекта по наиболее целесообразным маркетинговым, технико-технологическим, финансовым, институциональным, экологическим, социальным и другим решениям, предполагаемым в рамках реализации проекта. 4.2 Состав и содержание ТЭО должны быть достаточны для оценки целесообразности и эффективности инвестиций в строительство объектов с проработкой каждого раздела, которые должны содержать результаты изучения осуществимости и эффективности проекта строительства, проводимого на основе экономического анализа затрат и выгод. Экономическая эффективность инвестиций должна подтверждаться соответствующими расчетами и сравнением технико-экономических показателей объекта с проектами аналогами, если таковые имеются. 4.3 Состав ТЭО для объектов производственного назначения должен состоять из следующих разделов: - исходные данные; - введение; - маркетинговый раздел; - мощность предприятия; - обеспечение предприятия ресурсами; - основные технико-технологические решения; - место размещения предприятия; - основные архитектурно-строительные решения; - транспорт; - инженерные системы; - оценка воздействия на окружающую среду; - институциональный раздел; - финансовый анализ; - экономическая эффективность инвестиций; - социальный раздел; - технико-экономические показатели; - общие выводы; - приложения. 4.3.1 Исходные данные намечаемого к строительству объекта должны содержать: наименование объекта строительства, место реализации, предполагаемые источники и схемы финансирования, период реализации проекта строительства, а также исходные документации для разработки ТЭО. 4.3.2 Введение должно включать: обоснование необходимости строительства объекта и его соответствие государственным и (или) отраслевым программам, иным нормативным правовым актам, цели инвестирования, экономический (социальный, коммерческий) эффект, ожидаемый от функционирования объекта в намечаемом месте (районе) строительства, с указанием основных количественных и качественных показателей объекта. 4.3.3 Маркетинговый раздел должен содержать: - результаты технико-экономических оценок на основе имеющихся материалов и исследований, градостроительной документации, а также требований и условий, изложенных в задании на его разработку; - оценку существующего и перспективного (на период существования предприятия) спроса на предполагаемую к выпуску продукцию (услуги), с указанием предполагаемых потребителей; - анализ современного состояния отрасли и социально-экономической необходимости строительства объекта и оценку влияния продукции предприятия на рост экспортного потенциала страны; - оценку коммерческих рисков, определяющие основные факторы риска, предположительный характер и диапазон изменений, предполагаемые мероприятия по снижению рисков. 4.3.4 Мощность предприятия. Раздел отражает оценку современного состояния производства и потребления намечаемой к выпуску продукции (услуг), обоснования выбранной мощности предприятия (здания), в том числе: - обоснование выбора политики в области сбыта продукции на основе прогноза конъюнктуры рынка, исследования спроса с учетом уровня цен, инфляции, состояния деловой активности; - анализ работы существующих объектов в данной отрасли, в том числе анализ конкурентов; - разработка (при необходимости) мероприятий по стимулированию сбыта продукции, в том числе на внешнем рынке; - номенклатура и объемы производства основной и попутной продукции, установленные исходя из прогнозируемой потребности, оптимального использования сырья, полуфабрикатов и переработки производственных отходов, ее основные технические, экономические и качественные показатели; - производственная мощность (программа), ее обоснование, исходя из анализа перспективной потребности в продукции предприятия с учетом условий конкуренции, наличия необходимых ресурсов, уровня качества и стоимости продукции, динамики освоения мощности проекта; - оценка влияния проекта на инфраструктуру региона и развитие совокупных (смежных) отраслей. 4.3.5 Обеспечение предприятия ресурсами. Потребность предприятия в необходимых ресурсах: сырье, материалы, энергетические ресурсы, трудовые и финансовые ресурсы, в том числе: - анализ рынков сырья, наличия трудовых и финансовых ресурсов и других факторов, связанных с функционированием проекта; - анализ и обоснование возможных источников и условий получения ресурсов, в том числе показатели о достаточности местных источников; - расчет ежегодных расходов на обеспечение предприятия сырьевыми, трудовыми и финансовыми ресурсами. 4.3.6 Основные технико-технологические решения включают в себя: обоснование выбранной технологии основного и вспомогательных производств на основе сравнения возможных вариантов технологических процессов (схем) по уровню их экономической эффективности, технической безопасности, потреблению ресурсов на единицу продукции, а также степени риска и вероятности возникновения аварийных ситуаций, в том числе: - краткая характеристика выбранной технологии, требования к основному технологическому оборудованию, выполнение которых обеспечивает технологическую и экологическую безопасность предприятия. Обоснование выбора основного оборудования с данными исследования рынка оборудования и указанием источников его приобретения; - анализ различных технологических решений реализации проекта, их преимущества и недостатки, обоснование выбранного варианта; - оценка производительности основной технологической линии (оборудования), возможности экспорта продукции и т. п; - решения по производству (выделению) побочной и попутной продукции, утилизации и безопасному уничтожению и хранению отходов; - оценка технических рисков, определяющие основные факторы риска, предположительный характер и диапазон изменений, предполагаемые мероприятия по снижению рисков; - производственно-технологическая структура и состав предприятия. 4.3.7. Место размещения предприятия. Основные требования к месту (площадке, трассе) размещения объекта должны включать: - анализ возможных вариантов мест размещения объекта; - обоснование выбранного места размещения объекта с учетом социальной, экономической и экологической ситуации в регионе, наличия сырьевых ресурсов, рынка сбыта продукции, транспортных коммуникаций, инженерных сетей и других объектов производственной и социальной инфраструктуры, а также потребности региона в дополнительных рабочих местах; - краткая характеристика выбранного варианта размещения объекта, основные критерии его оптимальности. 4.3.8 Основные архитектурно- строительные решения включают в себя: принципиальные архитектурные, объемно-планировочные и конструктивные решения, а именно: обоснованность планировочных решений, рациональное использование земельных участков, эффективное блокирование зданий, обращается особое внимание на наличие природоопасных явлений (сейсмика, просадочность, карсты, оползни и др.) в районе строительства, соответствие принципиальных архитектурно-композиционных решений градостроительным условиям окружающей застройки. Основные параметры наиболее технически сложных зданий и сооружений включают объемно-планировочные и конструктивные (строительные) решения и их конструктивные особенности. Потребность в строительной продукции и материалах. Соображения по организации строительства. 4.3.9 Транспорт. Обоснование выбора вариантов транспортной схемы, внутриплощадочных путей и автодорог с оценкой соблюдения требуемых противопожарных и санитарно-гигиенических разрывов между зданиями и сооружениями, в том числе промышленного и другого назначения. 4.3.10 Инженерные системы включают выбор решения по энергосбережению, тепло-, водоснабжению, канализации и др. с обоснованиями выбранных схем. 4.3.11 Оценка воздействия на окружающую среду. ТЭО выполняется в соответствии с нормативными документами Министерства охраны окружающей среды РК и другими нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность, и должно содержать: - оценку влияния проекта на состояние окружающей среды, количественную оценку экологического ущерба от реализации проекта и предполагаемые мероприятия по уменьшению его вредного воздействия; - мероприятия, предполагаемые проектом для улучшения экологической ситуации, как региона, так и страны в целом и их результат в количественном выражении; - оценку экологических рисков, определяющие основные факторы риска, предположительный характер и диапазон изменений, предположительные мероприятия по снижению рисков. 4.3.12 Институциональный раздел (при необходимости) должен содержать схемы управления проектом на протяжении его жизненного цикла, с описанием правовой основы, информации о всех участниках реализации проекта и их функциях, а также структуре управления с оценкой финансовых затрат. В случае создания проектом на строительство объектов новой институциональной схемы необходимо указание подробного обоснования создания данной схемы с приведением альтернативных вариантов. 4.3.13 Финансовый анализ должен включать: - расчеты общих инвестиционных расходов, распределение потребностей в финансировании по стадиям проекта; - расчет производственных расходов (эксплуатационные расходы); - расчеты себестоимости основных видов продукции, прогноза изменения основных показателей производственной деятельности предприятия в течение расчетного периода, анализа тенденции изменения рентабельности и мероприятий по обеспечению минимизации возможных потерь; - расчет доходов от продаж, расчет нераспределенного и чистого доходов; - сводный расчет потока денежных средств; - анализ проекта с помощью простых методов финансовой оценки, в том числе расчет срока окупаемости, коэффициента покрытия задолженности; - анализ проекта (программы) с помощью методов дисконтирования, в том числе расчет чистого дисконтированного дохода (NPV), внутренней нормы прибыльности (IRR), отношения дисконтируемых выгод и затрат (В/С), дисконтированного срока окупаемости; - финансовый анализ в условиях неопределенности, в том числе анализ чувствительности по основным параметрам (объем сбыта, цена сбыта, прямые издержки), анализ безубыточности проекта; - анализ ликвидности проекта ; - текущее финансовое состояние участников проекта; - анализ схемы, источников, условий финансирования и их альтернативных вариантов; - оценку финансовых рисков, определяющие основные факторы риска, предположительный характер и диапазон изменений, предполагаемые мероприятия по снижению рисков. 4.3.14 Экономическая эффективность инвестиций проводится по результатам количественного и качественного анализа информации, полученной при разработке соответствующих разделов ТЭО и основывается на следующих положениях: - расчета стоимости строительства, определяемого в соответствии с требованиями системы сметных нормативных документов и ценообразования в строительстве, а также по аналогам, прогнозным и экспертным оценкам; - оценки экономических выгод и затрат, в том числе анализе результатов, следствий и влияния, анализе эффективности затрат и неизмеримых выгод; - анализе наименьших затрат; - расчета показателей экономической эффективности проекта (программы), в том числе экономического чистого дисконтированного дохода (ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (EIRR); - определения оценки риска инвестиций. В приложении Г приведен перечень расчетных зависимостей для определения расчетных финансовых и экономических показателей объектов. 4.3.15 Социальный раздел отражает социальные аспекты и выгоды от реализации проекта, в том числе: - потребность в трудовых ресурсах по категориям работников (рабочих, ИТР и служащих), требования к их квалификации, альтернативные варианты удовлетворения потребности в трудовых ресурсах; - обоснованность проекта с точки зрения социально-культурных и демографических характеристик населения; - нормы охраны труда и техники безопасности; - оценку социальных рисков, определяющие основные факторы риска, предположительный характер и диапазон изменений, предполагаемые мероприятия по снижению рисков. 4.3.16 Технико-экономические показатели проекта на строительство объекта должны содержать основные показатели объекта, в том числе: данные о мощности объекта строительства, финансовые и экономические показатели проекта, а также стоимостные показатели строительства, стоимость основных производственных фондов, стоимость товарной продукции и себестоимость основных видов продукции, ориентировочный срок строительства и т. д. Рекомендуемый перечень технико-экономических показателей объекта строительства приведен в приложении Е. 4.3.17 В разделе "Общие выводы" отражаются основные достоинства и недостатки проекта. Раздел должен содержать выводы о хозяйственной необходимости, технической возможности, коммерческой, экономической и социальной целесообразности инвестиций в строительство объекта с учетом его экологической и эксплуатационной безопасности и описание логики по выбору оптимального варианта реализации проекта. 4.4 Состав ТЭО строительства линейных сооружений устанавливается ведомственными нормативными документами и должен содержать основные положения требований раздела 4.3 настоящих Правил. 4.4.1 При разработке ТЭО строительства автомобильных дорог и мостов (транспортные развязки) обязательным условием является наличие следующих требований: - технические параметры дороги (моста); - размещение и принципиальные решения по крупным искусственным сооружениям (мостам), транспортным развязкам; - размещение и принципиальные решения по комплексам линейно-эксплуатационной службы; - очередность и стадийность строительства; - объемы работ и расчетная стоимость строительства на основании укрупненных показателей или аналогов, сметных расчетов; - расчеты эффективности капитальных вложений и выбор наиболее эффективного варианта. 4.5 Состав ТЭО на строительство объектов жилищно-гражданского назначения должен включать: - исходные данные; - введение; - место размещения объекта; - основные архитектурно-строительные решения; - выбор вариантов транспортной схемы; - инженерные сети и системы; - оценка воздействия на окружающую среду; - эффективность инвестиций; - технико-экономические показатели; - общие выводы; - приложения. 4.5.1 Исходные данные намечаемого к строительству объекта включают: наименование проекта, место реализации, предполагаемые источники и схемы финансирования, период реализации проекта, а также исходные документы для разработки ТЭО. 4.5.2 Введение включает: цели инвестирования экономический, социальный, коммерческий эффект, ожидаемый от функционирования объекта в намечаемом месте (районе) строительства, при заданных его параметрах, соблюдении обязательных требований и условий строительства. Основания и условия, необходимые для разработки ТЭО, в том числе, обоснование необходимости строительства объекта и его соответствие государственным и (или) отраслевым программам, иным нормативным правовым актам. Результаты технико-экономических оценок на основе имеющихся материалов и исследований, градостроительной документации, а также требований и условий, изложенных в задании на его разработку. 4.5.3 Место размещения объекта. Основные требования к месту (площадке, трассе) размещения объекта должны включать: - обоснование выбранного места размещения объекта с учетом социальной, экономической и экологической ситуации в регионе, наличия транспортных коммуникаций, инженерных сетей и других объектов социальной инфраструктуры; - краткую характеристику выбранного варианта размещения объекта, основные критерии его оптимальности. 4.5.4 Основные архитектурно- строительные решения включают в себя принципиальные архитектурные, объемно-планировочные и конструктивные решения, в том числе: обоснованность планировочных решений, рациональное использование земельных участков, соответствие принципиальных архитектурно-композиционных решений градостроительным условиям окружающей застройки. Соображения по организации строительства. 4.5.5 Выбор вариантов транспортной схемы, внутриплощадочных путей и автодорог с оценкой соблюдения требуемых противопожарных и санитарно-гигиенических разрывов между зданиями и сооружениями, в том числе промышленного и другого назначения. 4.5.6 Инженерные сети и системы включают в себя решения по энергосбережению, тепло-, водоснабжению, канализации и др., с обоснованиями выбранных схем. 4.5.7 Оценка воздействия на окружающую среду. ТЭО выполняется в соответствии с нормативными документами Министерства охраны окружающей среды РК и другими нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность. 4.5.8 Эффективность инвестиций включает оценку экономической эффективности инвестиций (при необходимости), которая проводится по результатам количественного и качественного анализа информации, полученной при разработке соответствующих разделов ТЭО и основывается на следующих положениях: - стоимости строительства, определяемой в соответствии с требованиями системы сметных нормативных документов и ценообразования в строительстве, а также по аналогам, прогнозным и экспертным оценкам; - уточнения возможных источников и условий финансирования инвестиций, принятых на стадии прединвестиционных исследований; - оценки риска инвестиций; - результатов расчетов с выявлением возможностей повышения экономической эффективности и надежности объекта строительства за счет совершенствования проектных решений, более рационального использования ресурсов и прочих факторов. Оценку социального эффекта производят с учетом рассмотрения вопросов социальной целесообразности и выгоды от реализации проекта, в том числе: - обоснованности проекта с точки зрения социально-культурных и демографических характеристик населения; - оценки социальных рисков, определяющих основных факторов риска, предположительного характера и диапазона изменений, предполагаемых мероприятий по снижению рисков. В приложении Г приведен перечень расчетных зависимостей для определения расчетных финансовых и экономических показателей объектов. 4.5.9 Технико-экономические показатели проекта на строительство объекта должны содержать основные показатели объекта, данные об основных характеристиках объекта, в том числе мощности (емкости, вместимости и др.) объекта строительства, а также стоимостные показатели строительства, Рекомендуемый перечень технико-экономических показателей объекта строительства приведен в приложении Е. 4.5.10 В выводах отражаются основные достоинства и недостатки проекта. Раздел должен содержать выводы о хозяйственной необходимости, коммерческой, экономической и социальной целесообразности инвестиций в строительство объекта с учетом его экологической и эксплуатационной безопасности. 4.6 Приложения к ТЭО (в зависимости от назначения объекта строительства) должны включать таблицы расчетных технико-экономических показателей, приведенных в приложении Г настоящих Правил, картографические и другие графические материалы, в том числе схема ситуационного плана с размещением объекта строительства и указанием мест присоединения его к инженерным сетям и коммуникациям, схема генерального плана объекта, обосновывающие размеры земельного участка, а также схемы, чертежи (эскизные проекты) соответствующих технологических, архитектурных и объемно-планировочных решений. Приложение А Термины и определения А1 внутренняя норма доходности (внутренняя норма рентабельности): Показатель доходности инвестиционного проекта (ИП). А2 государственные нормативы (государственные нормативные документы): Система нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, других обязательных требований, условий и ограничений, включающая государственные градостроительные нормативы и регламенты, строительные нормы и правила, строительные нормы, руководящие документы в строительстве, стандарты и технические условия в строительстве, сертификаты на строительные конструкции, изделия и материалы. А3 государственные инвестиции: Средства республиканского и местных бюджетов, государственных фондов, иностранных кредитов, привлекаемых под государственные гарантии, а также средства государственных предприятий и учреждений. А4 дефляция: Изъятие из обращения части избыточной денежной массы, выпущенной в период инфляции. А5 дефлирование: Перевод показателей, рассчитанных в текущих ценах, в показатели, выраженные в постоянных ценах. А6 дисконтирование: Метод, применяемый при оценке и отборе инвестиционных проектов. Приведение разновременных инвестиций и денежных поступлений предприятия к определенному периоду времени и определению коэффициента окупаемости капитальных вложений - внутренние нормы доходности. А7 дисконтирование денежных потоков:- приведение разновременных (относящихся к разным шагам расчета) значений денежных потоков к их ценности на определенный момент времени. А8 договор: Добровольное соглашение двух или нескольких лиц (экономических субъектов), заключаемое на предмет выполнения каждым из них принимаемых на себя обязательств по отношению к другим участникам. Договор скрепляется подписями полномочных представителей договаривающихся сторон и печатями. Договоры также называют контрактами. А9 задание на разработку (проектирование): Перечень требований, условий, целей, задач, поставленных заказчиком в письменном виде, документально оформленных и выданных исполнителю работ проектно-исследовательского, опытно-конструкторского, технико-экономического характера. А10 заказчик: Юридическое или физическое лицо, заявившее осуществить намечаемую хозяйственную деятельность - строительство объекта и обладающее достаточным ресурсным потенциалом. А11 индекс доходности: Показатель относительной «отдачи проекта» на вложенные в него средства. А12 индекс доходности инвестиций (ИД): Отношение суммы элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. А13 инвестор: Юридическое или физическое лицо, участвующее в финансировании инвестиционного проекта. А14 инвестиции: Средства (денежные средства, ценные бумаги и иное имущество), вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности с целью получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. А15 инвестиционный проект (ИП): Предпроектная или проектная документация строительства нового или изменения существующего объекта, реализация которого осуществляется за счет государственных инвестиций или собственных средств инвестора. А16 инвестиционная деятельность: Вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. А17 капитальные вложения: Инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, проектно-изыскательские работы и другие затраты. А18 лицензирование строительной деятельности: Разрешение, выдаваемое компетентным государственным органам на ведение проектных, строительно-монтажных и других работ в области строительства по строго установленному перечню выполняемых работ и услуг. А19 подрядчики: Юридические и физические лица, которые выполняют проектные и (или) строительные работы по договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемыми с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан. Подрядчик обязан иметь лицензию на осуществление ими тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с законодательством. А20 погашение кредита: Срок, исчисляемый с даты первого платежа до даты последнего платежа в счет погашения кредита; А21 предпроектная документация: Документация, содержащая информацию об организационных, технологических, технических, экологических, экономических и финансовых аспектах реализации строительства нового или изменения существующего объекта и включающая обоснования о целесообразности и эффективности вложения инвестиций. А22 предварительные условия на возможное присоединение объекта к источникам энергетических ресурсов: Предварительные согласования выбора место размещение объекта, выдаваемые эксплуатирующими организациями или владельцами источников энергетических ресурсов на возможное снабжение объекта энергетическими ресурсами (присоединение к источникам инженерных сетей) без указания технических условий или требований. А23 проектная документация (проект, рабочий проект): Совокупность текстовых и графических документов, выполненных на различных стадиях проектирования, состав и содержание которых регламентируется соответствующими нормативными документами в зависимости от стадии и объекта проектирования, и уточняются при заключении договора (контракта) на проектные работы. А24 проект строительства: Проектная (проектно-сметная) документация, содержащая объемно-планировочные, конструктивные, технологические инженерные, природоохранные, экономические и иные решения для организации и ведения строительства, инженерной подготовки территории, и поститулизации объектов благоустройства. А25 сооружения объекта: Указанный в договоре (контракте) период сооружения объекта, начиная с даты вступления контракта в действие и до выдачи последнего документа о готовности объекта к пуску и эксплуатацию. А26 срок окупаемости: Расчетный период, продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости инвестирования. А27 строительство (строительная деятельность): Деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного назначения путем возведения новых и/или изменения существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа (демонтажа) связанного с ними технологического и инженерного оборудования, изготовления (производства) и поставки строительных конструкций, изделий и материалов, проведения пуско-наладочных работ, обеспечения строек оборудованием, машинами и механизмами, а также осуществления работ по консервации незавершенных строек и поститулизации объектов. А28 строительная продукция: Промежуточный и/или конечный результат архитектурной, градостроительной, строительной деятельности субъектов, в том числе проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-экспериментальных, конструкторско-технологических, строительно-монтажных организаций, предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов, органов государственного управления и архитектурно-строительного контроля. А29 технико-экономическое обоснование (ТЭО): Предпроектная документация, содержащая: основные исходные данные с описаниями цели инвестирования, обоснования эффективности инвестиций, в том числе: ожидаемый экономический, социальный, коммерческий эффект от функционирования объекта, а также сведения об основных технических и технологических параметров объекта строительства и расчеты с определением технико-экономических показателей объекта. А30 чистый доход (ЧД): Показатель накопленного эффекта (сальдо денежного потока) за расчетный период. А31 чистый дисконтированный доход (интегральный эффект - ЧДД): Накопленный дисконтированный эффект за расчетный период. А32 экспертиза проектов: Этап разработки предпроектной или проектной (проектно-сметной) документации, предшествующий принятию заказчиком (инвестором) решения о целесообразности инвестирования проекта и его реализации, особого ряда функция установления достоверности эффективности инвестиций, а также оценка качества проектов путем установления их соответствия либо несоответствия условиям и требованиям государственных нормативных документов. А33 эскизный проект: Упрощенный вид проектного (планировочного, пространственного, архитектурного, технологического, конструктивного, инженерного, декоративного или другого) решения, выполненный в форме схемы, чертежа, первоначального наброска (рисунка) и объясняющий замысел этого решения. А34 эффективность инвестиций: Категория, отражающая соответствие вкладываемой инвестиции целям и интересам инвестиционной деятельности, осуществляемой инвестором, участниками проекта Приложение Б Список литературы и документов, рекомендуемых для использования при разработке технико-экономических обоснований на строительство объектов Б1 Временные методические указания по применению нормативных документов для рассмотрения и утверждения технико-экономических обоснований и проектов строительства, финансируемых за счет государственных инвестиций, Комитет по делам строительства. Б2 СНиП РК А.2.2-1-2001 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. Б3 СНиП РК 3.01-07-2001 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан. Б4 СП 11-101-95 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений. Б5 СН-509-78 Инструкция по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. Б6 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция), Экономика, Москва, 2000 г. Б7 Требования к технико-экономическому обоснованию бюджетных инвестиционных проектов (программ), утвержденные приказом Министра экономики и бюджетного планирования РК от 30.09. 2004 г. № 144. Б8 Правила рассмотрения бюджетных инвестиционных проектов (программ), утвержденные постановлением Правительства РК от 18.03. 2005 г. №245. Б9 Правила формирования перечней бюджетных инвестиционных проектов (программ), утвержденные постановлением Правительства РК от 18.03.2005 г. № 247. Приложение В Примерный перечень данных и требований, включаемых в задание на разработку тэхнико-экономических обоснований на строительство объектов В1 Производственного назначения В1.1 Основные данные о заказчике (инвесторе). В1.2 Месторасположение предприятия, здания, сооружения. В1.3 Цель и источники инвестирования, объем предусмотренных финансовых средств. В1.4 Номенклатура продукции (объем оказываемых услуг). В1.5 Требования к технологии, производству продукции и основному оборудованию. В1.6 Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям. В1.7 Требования к охране окружающей среды. В1.8 Особые условия строительства. В1.9 Основные технико-экономические показатели объекта. К заданию прикладываются: - материалы, полученные от местных органов исполнительной власти, в том числе решения по результатам рассмотрения Ходатайства (Декларации) о намерениях, предварительные условия на возможное присоединение объекта к источникам энергетических ресурсов (к источникам снабжения, коммуникациям), картографические (топографические) материалы, ситуационный план и пр., требования по санитарно-эпидемиологическим, экологическим условиям; - устанавливаемые технические характеристики продукции предприятия, данные о ее стоимости; - требования по созданию (применению, использованию) технологических процессов и оборудования; - другие материалы. В 2 Жилищно-гражданского назначения В2.1 Основные данные о заказчике (инвесторе). В2.2 Месторасположение здания (сооружения). В2.3 Цель и источники инвестирования, объем предусмотренных финансовых средств. В2.4 Назначение, мощность (вместимость) и (или) объем оказываемых услуг. В2.5 Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям. В2.6 Требования к охране окружающей среды. В2.7 Особые условия строительства. В2.8 Основные технико-экономические показатели объекта. К заданию прикладываются: - материалы, полученные от местных органов исполнительной власти, в том числе решения по результатам рассмотрения Ходатайства (Декларации) о намерениях, предварительные условия на возможное присоединение здания к источникам энергетических ресурсов (к источникам снабжения, коммуникациям), картографические (топографические) материалы, ситуационный план и пр., требования по санитарно-эпидемиологическим, экологическим условиям; - другие материалы. Приложение Г (рекомендуемое) Перечень рекомендуемых таблиц для определения расчетных технико-экономических показателей проектируемого объекта строительства (предприятия, здания и сооружения) 1 Производственная программа Таблица 1 2 Расчет выручки от реализации продукции Таблица 2 3 Сводная ведомость инвестиционных расходов Таблица 3 4 Состав инвесторов и предполагаемые источники финансирования в предпроизводственной и производственный период Таблица 4 5 Сроки и объемы погашения банковских кредитов Таблица 5 6 Сводная ведомость накладных расходов Таблица 6 7 Сводная ведомость производственных расходов Таблица 7 8 Структура себестоимости продукции (по экономическим элементам) Таблица 8 9 Расчет чистого дохода Таблица 9 10 Движение денежных средств в период строительства и эксплуатации предприятия Таблица 10 11 Расчет чистого дисконтированного дохода и дисконтированной рентабельности инвестиций в создание (развитие) предприятия Таблица 11 12 Расчет интегрального эффекта Таблица 12 13 Расчет внутренней нормы рентабельности затрат на создание и эксплуатацию предприятия Таблица 13 14 Расчет уровня безубыточности Таблица 14 15 Сведения об инвестициях Таблица 15 16 Обобщенные данные об эффективности инвестиций в создание (развитие) предприятия Таблица 16 Ниже приводятся рекомендуемые для определения расчетные показатели проектируемого предприятия, здания и сооружения в виде таблиц и расчетных зависимостей. Таблица 1 - Производственная программа Наименование продукции Единица Измерения Проектная Мощность Объем производства по годам 1-й год 2-й год T-ый год % от проектной мощности К коли-чество % от проектной мощности количество % от проектной мощности Количество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 Продолжение приложения Г Таблица 2 - Расчет выручки от реализации продукции Наименование продукции Единица измерения Цена единицы 1-й год ... T-й год Объем Выручка Объем Выручка 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего: Примечание: Объем продаж (реализации) приводится в натуральных единицах, выручка (доход) от реализации - в денежном выражении с учетом инфляции Таблица 3 - Сводная ведомость инвестиционных расходов Статьи затрат Издержки* Примечание НВ млн. тенге ИВ тыс. долл. США. 1 Земельный участок 2 Машины и оборудование 3 Производственные здания и сооружения 4 Нематериальные активы (лицензии, патенты, ноу-хау, и т. п.) 5 Прочие основные производственные фонды Итого затрат на основные производственные фонды Объекты жилищно-гражданского назначения Всего Примечание - В таблице приняты обозначения: НВ - национальная валюта ИВ - иностранная валюта _____________ * По годам инвестиционного периода - строительство, освоение производства, эксплуатация на полную мощность. Таблица 4 - Состав инвесторов и предполагаемые источники финансирования в предпроизводственный и производственный период (в млн. тенге.) Источники финансирования Предпроизводственный период Годы Производственный период Годы 12 ... t 12 ... t Общая сумма финансовых средств, в том числе: Собственные источники финансирования Акционерный капитал Ассигнования из республиканских и местных бюджетов, внебюджетные фонды Кредиты банков Государственные займы и кредиты Иностранный капитал (в долл.) Привлеченные финансовые средства Состав инвесторов и их долевое участие: 1 Продолжение приложения Г Состав и структура основных средств № Показатели Годы 1 2 T Наименование пусковых комплексов (очередей) и категорий амортизируемого имущества 1 Первый пусковой комплекс 2 Основные производственные средства: - стоимость - амортизация - в т.ч. по амортизационным группам 3 Здания и сооружения: - стоимость - срок службы (существования), лет - норма амортизации 4 Оборудование (по видам) - стоимость - срок службы (существования), лет - норма амортизации 5 Нематериальные активы стоимость норма амортизации 6 Второй пусковой комплекс … ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ 7 Балансовая стоимость основных производственных средств (по амортизационным группам) 8 Амортизация (по амортизационным группам) 9 Остаточная стоимость основных производственных средств (по амортизационным группам) Таблица 5 - Сроки и объемы погашения банковских кредитов (в соответствующих денежных единицах) Сроки погашения кредита (годы) Объемы кредитования Из них Выплаты в счет погашения основного долга (ссуды) Выплаты, % за кредит ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ИТОГО: Примечание: расчет выполняется повариантно и по периодам погашения банковских кредитов. Продолжение приложения Г Таблица 6 - Сводная ведомость накладных расходов Статьи расходов Категории расходов Производственные Административные Финансовые 1 Затраты на оплату труда (включая отчисления от ФОТ, социальные налоги и прочие) непроизводственной сферы + + 2 Обязательное страхование имущества и отдельных категорий работников + - + 3 Земельный налог, арендная плата и т. д. - - + 4 Налог на имущество предприятия - - + 5 Платежи за пользование недрами и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы - - + 6 Выплаты ссудного процента в пределах установленной ставки - - + 7 Товарно-материальные запасы + + - 8 Ремонт и обслуживание основных средств и нематериальных активов + + - 9 Платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ - - + 10 Расходы по утилизации отходов + - - 11 Отчисления в ремонтный фонд предприятия + - - 12 Износ основных средств, в т.ч. зданий и сооружений, оборудования + - - 13 Амортизация нематериальных активов + - - 14 Прочие расходы + - - Примечания: 1 Расходы, связанные с административной и финансовой деятельностью, могут быть объединены в одну категорию "административно-финансовые расходы". 2 Таблица составляется с расшифровкой накладных расходов по статьям затрат для каждого варианта организационной структуры управления предприятием, схемы финансирования и др. решений, оказывающих влияние на уровень накладных расходов. Таблица 7 - Сводная ведомость производственных расходов (млн. тенге) Статьи затрат Годы 12 ... t ВСЕГО Таблица 8 - Структура себестоимости продукции (по экономическим элементам) Экономические элементы Сумма (млн. тенге.) Уд. вес элемента, % 1 Материальные затраты, в т. ч. по основным видам сырья и материалов 2 Затраты на оплату труда 3 Отчисления от ФОТ 4 Накладные расходы 5 Амортизация основных средств и нематериальных активов 6 Налоги на имущество предприятия 7Прочие расходы ИТОГО: Продолжение приложения Г Таблица 9 - Расчет чистого дохода (в млн. тенге) Показатели Годы 1-й 2-й Т -й 1 Доход от реализации продукции 2 Себестоимость реализованной продукции 3 Валовый доход 4 Расходы периода 5 Корпоративный подоходный налог 6 Чистый доход 7 Рентабельность предприятия Таблица 10 - Движение денежных средств в период строительства и эксплуатации предприятия Стадия инвестиционного периода Строительство Освоение производства Эксплуатация на полную мощность Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … Производственная программа, % 0 0 0 55 75 80 100 100 100 ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕГ 1 Источники финансирования 1.1 Ассигнования из республиканского и местных бюджетов 1.2 Внебюджетные фонды 1.3 Собственные источники финансирования 1.4 Заемные средства 1.5 ____________________________ 1.6 ____________________________ 2 Выручка от реализации продукции 3 Прочие поступления ВЫБИТИЕ ДЕНЕГ 1 Капитальные вложения 2 Себестоимость реализованной продукции 3 Выплаты по обязательствам 4 Погашение задолженности по ссуде 5 Выплата ссудного процента 6 Налог на прибыль 7 Дивиденды, выплачиваемые владельцам акций 8 Прочие расходы Превышение доходов над расходами (+), дефицит (-) Денежные потоки (в условных единицах) № Показатель Годы 1 2 Т 1 Денежный поток от операционной деятельности φ0(t) Инвестиционная деятельность 2 Поступление 3 Выбитие 4 Сальдо φн(t) 5 Сальдо суммарного потока φ(t) = φн(t) + φ0(t) 6 Сальдо накопленного потока 7 Коэффициент дисконтирования 8 Дисконтированное сальдо суммарного потока (стр. 5 x стр. 7) 9 Дисконтированные инвестиции (стр. 4 x стр. 7) Продолжение приложения Г Таблица 11 - Расчет чистой дисконтированного дохода и дисконтированной рентабельности инвестиций в создание (развитие) предприятия (при Е = ) Год Т Чистый доход Пt Коэффициент приведения Аt Дисконтированный чистый доход Пt · А t Капвложения t Дисконтированные капвложения Rt 1-3 4 Х Х   Дисконтированная рентабельность (Rl) равна отношению чистого дохода к капвложениям. Таблица 12 - Расчет интегрального эффекта Год Т Чистый доход Пt Амортизационные отчисления Аt Капитальные затраты t at Lt Lt at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X Х X X Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Интегральный эффект () равен где - чистый доход в Т - ом году; - амортизационные отчисления в t -ом году; - капитальные вложения в создание (развитие) предприятия в Т -ом году; - коэффициент приведения во времени (коэффициент дисконтирования); - ликвидационная стоимость предприятия (стоимость зданий, сооружений, оборудования) в последнем году его эксплуатации. Таблица 13 - Расчет внутренней нормы рентабельности затрат на создание и эксплуатацию предприятия Год Т Чистый доход Кап. вложения Коэффициент приведения (при ) Интегральный Эффект (при ) Коэффициент приведения (при ) Интегральный эффект (при ) 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого Х Х Х х х Внутренняя норма рентабельности (Ех) Равна: где: - значение интегрального эффекта при низкой норме дисконтирования - значение интегрального эффекта при высокой норме дисконтирования Продолжение приложения Г Таблица 14 - Расчет уровня безубыточности № Показатель Годы 1 2 …T 1 Доход без НДС 2 Полные текущие расходы 3 Производственные затраты, без НДС, в т. ч. 4 прямые материальные затраты 5 ФОТ 6 амортизационные отчисления 7 налог на имущество 8 другие отчисления 9 Условная - переменная часть расходов (стр. 4 + стр. 8) 10 Уровень безубыточности (стр. 2 - стр.9)/ (стр. 1 - стр. 9) Таблица 15 - Сведения об инфляции Номер шага 1 2 T Длительность шага, годы или доли года Показатели Темп инфляции на шаге или общий индекс инфляции по отношению к базисному моменту на конец шага, % в год* Индекс валютного курса (или индекс внутренней инфляции иностранной валюты) Темп или индекс роста цены на продукцию, основные средства, материальные и трудовые ресурсы и услуги по каждому в отдельности (абсолютный или, что удобнее по отношению к темпу, или индексу, общей инфляции), % в год *рекомендуется в одной строке указывать прогнозные темпы инфляции (% в год), а в другой - общий индекс инфляции Ориентировочная величина поправок на риск неполучения предусмотренных проектом доходов Величина риска Пример цели проекта Величина поправки на риск, % Низкий Вложения в развитие производства на базе освоенной техники 3-5 Средний Увеличение объема продаж существующей продукции 8-10 Высокий Производство и продвижение на рынок нового продукта 13-15 Очень высокий Вложения в исследования и инновации 18-20 Окончание приложения Г Таблица 16 - Обобщенные данные об эффективности инвестиций в создание (развитие) предприятия Показатели Варианты А Б В Г…. 1 Показатели эффективности с точки зрения интересов предпринимателя: 1.1 Чистый доход 1.2 Годовая рентабельность КВ 1.3 Среднегодовая рентабельность КВ 1.4 Срок окупаемости КВ 1.5 Интегральный проект 1.6 Внутренняя норма рентабельности затрат на создание и эксплуатацию предприятия 1.7 ______________________________________ 2 Показатели эффективности с позиций национальной экономики: 2.1 Улучшение использования природных ресурсов 2.2 Прирост количества рабочих мест 2.3 Экономия валютных затрат на импортных товарах 2.4 Другие экономические и социальные выгоды общества ВЫВОДЫ: Основные выгоды (преимущества) вариантов решений по инвестициям....... .................................................................................................................................. Основные недостатки вариантов решений по инвестициям .............................. .................................................................................................................................. Общий вывод .......................................................................................................... Расчет показателей бюджетной эффективности проекта № Показатели Годы 1 2 T 1 Поступления в бюджет (включая налоги, сборы и т. п., возврат займов и процентов по ним, дивиденды по акциям, находящимся в собственности государства) 2 Расходы бюджета (включая субсидии, дотации, займы и расходы на приобретение акций) 3 Бюджетный эффект (чистый доход бюджета) стр.1 - стр. 2 4 Дефлированный бюджетный эффект 5 То же накопленным итогом 6 Норма дисконта 7 Коэффициент дисконтирования 8 Коэффициент распределения 9 Дисконтированный бюджетный эффект (стр. 4 x стр. 8 x стр. 9) 10 То же накопленным итогом 11 Индекс доходности гарантий (ИДГ) отношение ЧДД бюджета к величине гарантий (для гарантий кредита) 12 Внутренняя норма бюджетной эффективности (ВНДб) Приложение Е (рекомендуемое) Основные технико-экономические показатели, рекомендуемые для утверждения технико-экономических обоснований на строительство (расширение, реконструкцию и др.) объектов Е 1 Производственного назначения 1 Мощность предприятия (годовой выпуск продукции, пропускная способность) в натуральном выражении (по видам продукции) в соот. Ед. 2 Стоимость товарной продукции млн.тенге 3 Общая численность работающих, в т. ч. рабочих чел. 4 Количество (прирост) рабочих мест место 5 Общая стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в т. ч. - СМР объектов производственного назначения - СМР объектов жилищно-гражданского назначения - СМР прочих объектов млн. тенге « « « 6 Общая стоимость строительства (в текущих ценах ______года), в т. ч - СМР объектов производственного назначения - СМР объектов жилищно-гражданского назначения - СМР прочих объектов млн. тенге « « « 7 Стоимость основных производственных фондов млн. тенге 8 Продолжительность строительства лет 9 Удельные капитальные вложения теге/ед. прод 10 Себестоимость основных видов продукции тенге/ед. 11 Валовый доход млн. тенге 12 Чистый доход млн. тенге 13 Срок окупаемости капитальных вложений лет 14 Внутренняя норма рентабельности % Е 2 жилищно-гражданского назначения 1 1 Мощность (вместимость, пропускная способность, число квартир) в соот. Ед 2 2 Общая площадь земельного участка га 3 3 Общая площадь зданий и сооружений кв.м. 4 4 Жилая (полезная) площадь кв.м. 5 5 Общая стоимость строительства в базовых ценах 2001 г., в т. ч. СМР млн. тенге 6 6 Общая стоимость строительства (в текущих ценах ___г.), в т. ч. СМР млн. тенге 7 7 Продолжительность строительства лет 8 8 Качественные характеристики объекта 9 9 Валовый доход (при необходимости) тыс. тенге/ год 10 10 Чистый доход (при необходимости) « 11 11 Срок окупаемости капитальных вложений лет УДК 698 МКС 91.040.01 Ключевые слова: разработка инвестиционных проектов, реализация, согласование проекта, сырье, материалы, энергетические ресурсы, трудовые и финансовые ресурсы.