## A
М А Т Р И Ц А О П Р Е Д Е Л Е Н И Я С О С Т А В А
ОПИСАНИЕ
|  |  |  | Модификация/пересмотр | Предпроектные изыскания (ПпИ) |  | Рабочий проект и закупки |  |  | Сооружение, пуск в эксплуатацию, оборот
Условные обозначения:
|  | XXX |  | Заказчик
F = компания Fluor
|  | C SC= Client Subcontractor |  | Подрядчик Заказчика | [9 empty] | КОММЕНТАРИИ
|  | F SC = Fluor Subcontractor |  | Подрядчик компании FLUOR
EPC = Исполнитель EPC
S/SC = Субподрядчик по поставкам и строительству
A = Утверждено I = Входящие
|  | P = Первично R = Рассмотрение |  |  | XXX | F | XXX | EPC | S/SC | XXX | CSC | EPC | S/SC
S = Вторично N/A = Не применяется
СОДЕРЖАНИЕ
| 1 |  | ОБЩЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
| 2 |  | ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
| 3 |  | ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА/ЗДРАВООХРАНЕНИЕ/БЕЗОПАСНОСТЬ
| 4 |  | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
| 5 |  | ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ
| 6 |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| 7 |  | АРХИТЕКТУРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| 8 |  | ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА (ОВКВ)
| 9 |  | ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ
| 10 |  | ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
| 11 |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
| 12 |  | СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ
| 13 |  | МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОБРАБОТКА
| 14 |  | ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
| 15 |  | КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА
| 16 |  | УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ И ПОДДЕРЖКА
| 17 |  | РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ
| 18 |  | КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
| 19 |  | УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ПРОЕКТУ
| 20 |  | ОБРАЩЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ
| 21 |  | КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТОВ
| 22 |  | ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ
| 23 |  | ПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЬСТВА
| 24 |  | УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВОМ И СТРОИТЕЛЬСТВО
| 25 |  | ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
1.0 |  |  |  | ОБЩЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
| 1.1 | Состав установок |  |  | I/R/A | P | I/R/A | P | R | I/A | R | P | R
| 1.2 | Состав услуг |  |  | I/R/A | P | I/R/A | P | R | I/A | R | P | R
| 1.3 | Ведомости технического контроля проекта | bar: P P
| 1.4 | Порядок обслуживания ведомостей технического контроля | bar: P P
2.0 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
| 2.1 | Описание технологии и концепции эксплуатации
| 2.2 | Технологические режимы
|  | a. | Основы проектирования технологии |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Пакетные данные по технологии |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Физические характеристики технологии |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | справочник по физическим характеристикам
|  | d. | Расчетные условия инженерных сетей |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | e. | Обзор химреагентов и катализаторов |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | f. | Банк данных физических характеристик |  | I/R/A I/R/A: P; P P: R; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Банк данных по физическим характеристикам от ASPEN
|  | g. | Описание технологии с химической частью |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | h. | Спецификации на сырье/промежуточные полупродукты/готовые продукты |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | i. | Требования к хранению сырья/промежуточных полупродуктов/готовых продуктов |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | j. | Критерии проектирования оборудования |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 2.3 | Описание основ эксплуатации
|  | a. | Концепция основ эксплуатации |  | I/R/A I/R/A: P; P P: I/R; I/R/A I/R/A: P; P P: I/R; I/A I/A: P
|  | b. | Концепция пуска и останова |  | I/R/A I/R/A: P; P P: I/R; I/R/A I/R/A: P; P P: I/R; I/A I/A: P
|  | c. | Концепция аварийного останова |  | I/R/A I/R/A: P; P P: I/R; I/R/A I/R/A: P; P P: I/R; I/A I/A: P
| 2.4 | Описание управления производством
|  | a. | Производственные зоны |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Инженерные сети |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 2.5 | Технологическая блок-схема производства |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 2.6 | Технологические схемы производства (ТСП)
|  | a. | Концептуальные ТСП
|  |  | - | Производственные зоны
- ТСП
- Тепло- и материальный баланс
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети
- ТСП
-Тепло- и материальный баланс
|  | b. | ТСП, принятые к проектированию
|  |  | - | Производственные зоны
|  |  |  | - ТСП | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  |  | - Обзор инженерных сетей | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети
|  |  |  | - ТСП | I/R/A I/R/A: R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: R/A; P P: P
|  |  |  | - Обзор инженерных сетей | I/R/A I/R/A: R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: R/A; P P: P
| 2.7 | Технологические схемы производства (ТСП)
|  | a. | ТСП, принятые к проектированию
|  |  | - | Производственные зоны | I/R/A I/R/A: R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: R/A; P P: P; R R: I
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | I/R/A I/R/A: R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: R/A; P P: P; R R: I | Контуром отмечены только укомплектованные блоки/узлы. Детализация не выполняется внутри контура, отмечающего укомплектованные блоки.
|  |  | - | ТСП разрушения и перемещения | I/R/A I/R/A: R/A; P P: P; R R: I | Никакие работы не предполагаются на стадии Предпроектных Изысканий
|  |  | - | Обзор управления | I/R/A I/R/A: R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: R/A; P P: P; R R: I
|  | b. | ТСП, принятые строительству
|  |  | - | Производственные зоны |  |  | R/A | P | I | R/A | I | P | I
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети |  |  | R/A | P | I | R/A | I | P | I
|  |  | - | ТСП разрушения и перемещения |  |  | R/A | P | I | R/A | I | P | I
| 2.8 | Технологические схемы инженерных коммуникаций (ТСИК)
|  | a. | ТСИК, принятые к проектированию
|  |  | - | Производственные зоны | I/R/A I/R/A: R/A; P P: P
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | I/R/A I/R/A: R/A; P P: P
|  |  | - | ТСИК разрушения и перемещения | [9 empty] | Никакие работы не предполагаются на стадии Предпроектных Изысканий
|  |  | - | Обзор упарвления | I/R/A I/R/A: R/A; P P: P
|  | b. | ТСИК, принятые к строительству
|  |  | - | Производственные зоны |  |  | R/A | P | I | R/A | I | P | I
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети |  |  | R/A | P | I | R/A | I | P | I
|  |  | - | ТСИК разрушения и перемещения |  |  | R/A | P | I | R/A | I | P | I
| 2.9 | Обновленные ТСП для информирования Продавца
|  | a. | Производственные зоны |  |  |  | R/A | P | I | R/A | I | P | I
|  | b. | Окружающая среда и инженерные сети |  |  |  | R/A | P | I | R/A | I | P | I
|  | c. | Инфраструктура |  |  |  | R/A | P | I | R/A | I | P | I
| 2.1 | Обращение с материалом / План логистики |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 2.11 | Подробные расчеты производства
|  | a. | Ссылки |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
|  | b. | Запас материалов и справка по использованию |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
|  | c. | Инженерные сети: потребление и потоки |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R; P P: P | Никаких расходных частей по ПпИ…Готов к пересмотру Заказчиком
|  | d. | Пинч-исследования Pinch Study | [10 empty] | Минимальная стоимость…Не входит в Состав работ по ПпИ
|  | e. | Анализ возможностей энергосбережения | [10 empty] | Минимальная стоимость…Не входит в Состав работ по ПпИ
| 2.12 | Гидравлические расчеты
|  | a. | Расчеты насосов
|  |  | - | Производственные зоны | [9 empty] | Никаких расходных частей по ПпИ…Готов к пересмотру Заказчиком | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | [9 empty] | Никаких расходных частей по ПпИ…Готов к пересмотру Заказчиком | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | b. | Справка по производственным линиям | [10 empty] | Никаких расходных частей по ПпИ…Готов к пересмотру Заказчиком
|  |  | - | Производственные зоны | [9 empty] | Никаких расходных частей по ПпИ…Готов к пересмотру Заказчиком | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | [9 empty] | Никаких расходных частей по ПпИ…Готов к пересмотру Заказчиком | bar: I/R/A I/R/A to P P
| 2.13 | Перечень поступающего оборудования
|  | a. | Оборудование для всех производств, инженерных сетей и изменения условий окружающей среды | bar: I/R/A I/R/A to P P; I/A I/A; P P
|  | b. | Нумерация оборудования | bar: I/R/A I/R/A to P P; I/A I/A; P P
|  | c. | Данные на оборудование | bar: I/R/A I/R/A to P P; I/A I/A; P P
| 2.14 | Отбор и классификация по размерам оборудования
|  | a. | Производственные зоны |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: R/A; P P: P
|  | b. | Окружающая среда и инженерные сети |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: R/A; P P: P
|  | c. | Инфраструктура |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: R/A; P P: P
| 2.15 | Технические характеристики производственного оборудования
|  | a. | Критическое оборудования |  | I/R/A I/R/A: R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: R/A; P P: P
|  | b. | Не-критическое оборудование |  | I/R/A I/R/A: R; P P: P; I/R/A I/R/A: R/A; P P: P
| 2.16 | Перечень входящих трубопроводов
|  | a. | Расчетные значения температур и давлений | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | b. | Значения температур и давлений при штатной эксплуатации | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | c. | Нештатные условия | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | d. | Требования к подогреву трубопровода | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | e. | Требования по металлографии | bar: I/R/A I/R/A to P P
| 2.17 | Входные данные на контрольно-измерительные приборы и аппаратуру
|  | a. | Спецификации на распределительные клапаны
|  |  | - | Производственные зоны | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
|  | b. | Спецификации на элементы водотока
|  |  | - | Производственные зоны | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
|  | c. | Спецификации на анализаторы
|  |  | - | Производственные зоны | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
|  | d. | Спецификации на вспомогательные системы
|  |  | - | Производственные зоны | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
|  | e. | Описание блокировки техпроцесса / модель
|  |  | - | Производственные зоны | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
|  | f. | Иное
|  |  | - | Производственные зоны | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
| 2.18 | Система предохранительно-перепускных устройств
|  | a. | Концепция проектирования |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Справка по нагрузке на предохранительно-перепускные устройства
|  |  | - | Производственные зоны | [9 empty] | Не применимо к данному составу работ
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | [9 empty] | Не применимо к данному составу работ
|  | c. | Поблочные потребности предохранительно-перепускной системы
|  |  | - | Производственные зоны | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Спецификации на перепускные клапаны
|  |  | - | Производственные зоны | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | e. | Размеры перепускных клапанов
|  |  | - | Производственные зоны | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Предварительное определение размеров в ходе ПпИ
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Предварительное определение размеров в ходе ПпИ
|  | f. | Размеры линий
|  |  | - | Производственные зоны | [9 empty] | Предварительное определение размеров в ходе ПпИ | bar: P P; P P
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | [9 empty] | Предварительное определение размеров в ходе ПпИ | bar: P P; P P
| 2.19 | Воздействие окружающей среды и переработка
|  | a. | Требуемые нормативы | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | b. | Сбор сточных вод
|  |  | - | Производственные зоны | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Обращение со сточными водами
|  |  | - | Производственные зоны | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Твердые отходы
|  |  | - | Производственные зоны | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | e. | Выьросы в атмосферу
|  |  | - | Производственные зоны | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | f. | Соответствие шумовым нормативам
|  |  | - | Производственные зоны | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Требования будут определены в ходе ПпИ
|  |  | - | Окружающая среда и инженерные сети | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Требования будут определены в ходе ПпИ
| 2.2 | Концепция оборотных систем |  |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P | I
| 2.21 | Обзор данных Продавца на соответствие технологическим условиям
|  | a. | Производственные зоны |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
|  | b. | Окружающая среда и инженерные сети |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
| 2.22 | Фактические Технические схемы (См.Раздел 23.0 ниже) |  |  | I/A I/A: R/A; P P: P
3.0 ENVIRONMENTAL / HEALTH / SAFETY | 3.0 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА/ЗДРАВООХРАНЕНИЕ/БЕЗОПАСНОСТЬ
| 3.1 | Основы проектирования IFD | bar: I/R/A I/R/A to P P
| 3.2 | Исследования воздействия на окружающую среду
|  | a. | Предварительное исследование воздействия на окружающую среду | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | b. | Подробное исследование воздействия на окружающую среду | bar: I/R/A I/R/A to P P
| 3.3 | Количественный анализ рисков
|  | a. | Предварительный количественный анализ рисков | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | b. | Подробный количественный анализ рисков | bar: I/R/A I/R/A to P P
| 3.4 | Спецификация безопасности материала (СБМ)
|  | a. | Сырьевые материалы | bar: I/R/A I/R/A; I/R/A I/R/A; I/A I/A
|  | b. | Промежуточные полупродукты | bar: I/R/A I/R/A; I/R/A I/R/A; I/A I/A
|  | c. | Готовые продукты | bar: I/R/A I/R/A; I/R/A I/R/A; I/A I/A
|  | d. | Вспомогательные материалы | bar: I/R/A I/R/A; I/R/A I/R/A; I/A I/A
|  | e. | Химреагенты и газы, применяемые в строительстве |  | I/A I/A: I/R/A; P P: S; R R: P
| 3.5 | Требования к охране здоровья и безопасности
|  | a. | Корпоративные требования ХХХ | bar: I/R/A I/R/A to P P; I/A I/A; P P
|  | b. | Местные / государственные / федеральные требования | bar: I/R/A I/R/A to P P; I/A I/A; P P
| 3.6 | Требования к шумозащищенности
|  | a. | Предварительные требования к шумозащищенности |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Требования перечислены в документе "Состав установок"
|  | b. | Подробное исследование шумозащищенности | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | c. | Экспертное исследование шумозащищенности на производстве |  | I/A I/A: I/R/A; R R: P
| 3.7 | План сокращения объема отходов
|  | a. | Концептуальный План сокращения объема отходов
|  | b. | Итоговый План сокращения объема отходов |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 3.8 | План сокращения выбросов
|  | a. | Концептуальный План сокращения выбросов
|  | b. | Итоговый План сокращения выбросов |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 3.9 | Исследование возможнойстей энергосбережения
|  | a. | Концептуальное Исследование возможнойстей энергосбережения
|  | b. | Итоговое Исследование возможностей энергосбережения | [10 empty] | Позиция фигурирует только для состава работ по СЕР
| 3.1 | Анализ производственных рисков
|  | a. | Индексация Доу "Dow Indexing"
|  | b. | Модель взаимодействия химреагентов |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | "Что такое" Предварительный Анализ Рисков |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Исследование рисков и эксплуатационной пригодности | [10 empty] | При содействии Заказчика | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | e. | Перечень оборудования и приборов, критичных для безопасности | [10 empty] | При содействии Заказчика | bar: I/R/A I/R/A to P P
4.0 MECHANICAL ENGINEERING | 4.0 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
| 4.1 | Конструкционные параметры
|  | a. | Производственное оборудование
|  |  | - | Утвержденное к информационному запросу
|  |  |  | - Оборудование с длительным сроком удовлерения заявки | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  |  | - Другие виды оборудования | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Утвержденное для закупки
|  |  |  | - Оборудование с длительным сроком удовлерения заявки | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  |  | - Другие виды оборудования | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Оборудование для инженерных сетей
|  |  | - | Утвержденное к информационному запросу
|  |  |  | - Оборудование с длительным сроком удовлерения заявки | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  |  | - Другие виды оборудования | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Утвержденное для закупки
|  |  |  | - Оборудование с длительным сроком удовлерения заявки | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  |  | - Другие виды оборудования | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Комплексное оборудование/ пакетной поставки
|  |  | - | Утвержденное к информационному запросу
|  |  |  | - Оборудование с длительным сроком удовлерения заявки | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  |  | - Другие виды оборудования | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Утвержденное для закупки
|  |  |  | - Оборудование с длительным сроком удовлерения заявки | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  |  | - Другие виды оборудования | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Требования к запчастям
|  |  | - | Утвержденное к информационному запросу
|  |  |  | - Оборудование с длительным сроком удовлерения заявки | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  |  | - Другие виды оборудования | P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Требуется подробное описание по передаче основых требований к запчастям
|  |  | - | Утвержденное для закупки
|  |  |  | - Оборудование с длительным сроком удовлерения заявки | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  |  | - Другие виды оборудования | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | e. | Установка оборудования |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 4.2 | Перечень оборудования, включенного в Проект
|  | a. | CEP Перечень оборудования, включенного в Проект | [10 empty] | В Перечне оборудования по CEP представлено подробное описание одной линии
|  | b. | Утверждено к проектированию |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Утверждено к строительству |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
| 4.3 | Схемы или Спецификации механического оборудования для предложения по ценам и закупки
|  | a. | Производственные спецификации с механическими характеристиками
|  |  | - | Утвержденное к информационному запросу
|  |  |  | - Оборудование с длительным сроком удовлерения заявки | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  |  | - Другие виды оборудования | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Предварительные работы только в ходе ПпИ
|  |  | - | Утвержденное для закупки
|  |  |  | - Оборудование с длительным сроком удовлерения заявки | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  |  | - Другие виды оборудования | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Разработка предварительных эскихов или каталога инструкций по монтажу для компоновки оборудования |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
|  | c. | Предварительные схемы изготовленного оборудования
|  |  | - | Реакторы | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Критическое оборудование | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Некритическое оборудование | [9 empty] | Исключено из состава ПпИ, включено в состав ЕРС
| 4.4 | Деятельность по закупке и изготовлению оборудования
|  | a. | Техническиая оценка предложений Продавца по ценам
|  |  | - | Производственные зоны
|  |  |  | - Оборудование с длительным сроком удовлерения заявки | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  |  | - Другие виды оборудования | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Инженерные сети
|  |  |  | - Оборудование с длительным сроком удовлерения заявки | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  |  | - Другие виды оборудования | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Изучение схем и данных Продавца на предмет их соответствия спецификациям
|  |  | - | Производственные зоны
|  |  |  | - Оборудование с длительным сроком удовлерения заявки | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из ПпИ в связи с финансовыми потоками
|  |  |  | - Другие виды оборудования | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Инженерные сети
|  |  |  | - Оборудование с длительным сроком удовлерения заявки | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из ПпИ в связи с финансовыми потоками
|  |  |  | - Другие виды оборудования | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. |  | Решение технических вопросов в процессе изготовления оборудования
|  |  | - | Производственные зоны
|  |  |  | - Оборудование с длительным сроком удовлерения заявки | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из состава ПпИ
|  |  |  | - Другие виды оборудования | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Инженерные сети
|  |  |  | - Оборудование с длительным сроком удовлерения заявки | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из состава ПпИ
|  |  |  | - Другие виды оборудования | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 4.5 | Запасные части: координация
|  | a. | Запасные части: рекомендации по координации | [10 empty] | См.п.4.2d. Требуется только продробное описание.
|  | b. | Рекомендации, предоставленные Поставщиком
|  |  | - | Серийные запчасти | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Запасные части к основному оборудованию | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 4.6 | Справка по требованиям к смазочным материалам |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из состава ПпИ
| 4.7 | Установка и приемочные испытания механического оборудования |  |  | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P | Субподрядчик несет ответственность за установку и проверку оборудования.
| 4.8 | Фактические Технические схемы (См.Раздел 23.0 ниже) |  |  | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P | Оборудование Поставщика первично
5.0 CIVIL | 5.0. ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ
| 5.1 | Основы инженерного проектирования |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
| 5.2 | Комплексное исследование площадки (КИП)
|  | a. | Разработка требований |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Техническая оценка Исполнителем на основе КИП |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Обработка данных КИП и составление отчета | [10 empty] | Исполнитель по надзору
|  | d. | Обзор данных КИП и отчета | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | e. | Рассмотрение и определение исходных основ проекта площадки | bar: I/R/A I/R/A to P P
| 5.3 | Грунты / Геотехнический отчет
|  | a. | Разработка требований |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Техническая оценка Исполнителя на основе Геотехнического отчета |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Разработка данных по грунтам/геотехнических данных | [10 empty] | Исполнитель по геотехнологическим работам
|  | d. | Рассмотрение данных по грунтам/геотехнических данных | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | e. | Рассмотрение и определение критериев проектирования фундаментов | bar: I/R/A I/R/A to P P
| 5.4 | Инженерные работы на площадке
|  | a. | Рабочий план площадки
|  |  | - | Рабочий план площадки IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Рабочий план площадки IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Схемы планировки площадки
|  |  | - | Схемы планировки площадки IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Схемы планировки площадки IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Проектирование дорог и дорожных покрытий / Схемы IFD
|  | d. | Проектирование систем дренажа и градуировки / Схемы IFC
|  | e. | Спецификации на инженерные работы на площадке
|  |  | - | Спецификации на инженерные работы на площадке IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  |  | - | Спецификации на инженерные работы на площадке IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 5.5 | Подземные инженерные работы
|  | a. | Проектирование системы отвода ливневых вод / Схемы IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | проектирование системы канализации / Схемы IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Проектирование системы производственной канализации / Схемы IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Схемы систем противопожарной защиты IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | e. | Схемы распределения водоснабжения IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | f. | U.G. Спецификации на инженерные работы
|  |  | - | U.G. Спецификации на инженерные работы IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  |  | - | U.G. Спецификации на инженерные работы IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 5.6 | Фактические Технические схемы (См.Раздел 23.0 ниже)
6.0 STRUCTURAL | 6.0 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| 6.1 | Основы проектирования сооружений |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
| 6.2 | Общие спецификации - Строительные работы
|  | a. | Спецификации на бетон
|  |  |  | Спецификации на бетон IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  |  |  | Спецификации на бетон IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Спецификации на конструкционную сталь
|  |  |  | Спецификации на конструкционную сталь IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  |  |  | Спецификации на конструкционную сталь IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 6.3 | Бетонные фундаменты и конструкции
|  | a. | Бетонные фундаменты - инженерное проектирование |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Предварительные эскизы только для оценки
|  | b. | Бетонные конструкции - инженерное проектирование |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Предварительные эскизы только для оценки
|  | c. | Проектирование (бетонные конструкции и т.п.) - схемы IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Планировка размещения фундаментов
|  |  | - | Планировка размещения фундаментов IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Для выполнения данной задачи информация, предоставленная Производителем, недостаточна…Исключено из Состава ПпИ.
|  |  | - | Планировка размещения фундаментов IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | e. | Отбор бетонных материалов |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | f. | Закупка стальной арматуры железобетона и арматурной стали |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 6.4 | Конструкционная сталь
|  | a. | Конструкционная сталь - инженерное проектирование |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Предварительная стадия
|  | b. | Трехмерное моделирование конструкционных сталей |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Предварительная стадия
|  | b. | Конструкционная сталь - проектные схемы
|  |  | - | Конструкционная сталь - проектные схемы для RFQ | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Конструкционная сталь - проектные схемы IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Проектирование конструкций платформ и лестниц
|  |  | - | проектные схемы платформ и лестниц для RFQ | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | проектные схемы платформ и лестниц для IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Отбор стальных материалов (общее количество по весовым категориям) |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Оценка исходной документации
|  | e. | Конструкционные стали - предложения по использованию ресурсов |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | f. | Закупка конструкционных сталей |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | g. | Сопровождение поставок стали |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
| 6.5 | Фактические Технические схемы (См.Раздел 23.0 ниже)
7.0 BUILDING ARCHITECTURAL | 7.0 АРХИТЕКТУРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| 7.1 | Основы проектирования архитектурных сооружений |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
| 7.2 | Архитектурные работы - новые сооружения
|  | a. | Определение сооружения (Исходные критерии проектирования) |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Включено в Состав установок
|  | b. | Компоновка / проектирование сооружений |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Только предварительные поэтажные планы и планы лифтов
|  | c. | Модели системы разработки программ (PDS) |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Эскизные проекты зданий предоставляются только в форме модели PDS.
|  | d. | Утверждения регулирующими органами |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из Состава ПпИ. Часть разрешительной деятельности по ПпИ.
|  | e. | Проектирование здании и конструкций (кальки и эскизные чертежи) |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Только в предварительном виде
|  | f. | Производство: архитектурные схемы и детализация
|  |  | - | Архитектурные схемы и детализация по IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Только предварительные поэтажные планы и планы лифтов, см. п. 7в
|  |  | - | Архитектурные схемы и детализация по IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | g. | Обзоры данных и схем Продавца и Субподрядчика |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из состава ПпИ…часть Состава ЕРС
|  | h | Спецификации на архитектурные работы в описательной форме
|  |  | - | Спецификации на архитектурные работы в описательной форме IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  |  | - | Спецификации на архитектурные работы в описательной форме IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 7.3 | Архитектурные работы - существующие здания
|  | a. | Определение сооружения (Исходные критерии проектирования) |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Включено в Состав установок
|  | b. | Компоновка / проектирование сооружений |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Предварительные планы этажей и лифтов
|  | c. | Модели системы разработки программ (PDS) |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из состава ПпИ.
|  | d. | Утверждения регулирующими органами |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из Состава ПпИ. Часть разрешительной деятельности по ПпИ.
|  | e. | Проектирование здании и конструкций (кальки и эскизные чертежи) |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | В предварительном порядке
|  | f. | Производство: архитектурные схемы и детализация
|  |  | - | Архитектурные схемы и детализация по IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Только предварительные планы этажей и лифтов. См.7.2в
|  |  | - | Архитектурные схемы и детализация по IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | g. | Обзоры данных и схем Продавца и Субподрядчика |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из состава ПпИ…часть Состава ЕРС
|  | h | Спецификации на архитектурные работы в описательной форме
|  |  | - | Спецификации на архитектурные работы в описательной форме IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  |  | - | Спецификации на архитектурные работы в описательной форме IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 7.4 | Фактические Технические схемы (См.Раздел 23.0 ниже)
8.0 HEATING, VENTALATION & AIR CONDITIONING (HVAC) | 8.0 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
| 8.1 | Основы проектирования ОВКВ |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
| 8.2 | Нагрузки на узлы инженерных сетей зданий |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
| 8.3 | Исследование возможностей энергосбережения |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из состава ПпИ…Подробности в Составе ЕРС
| 8.4 | Схемы ОВКВ по зонам
|  | a. | Схемы ОВКВ по зонам IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из состава ПпИ…Подробности в Составе ЕРС
|  | b. | Схемы ОВКВ по зонам IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 8.4 | HVAC Air Flow Diagrams | Схемы воздушных потоков для ОВКВ
|  | a. | Схемы воздушных потоков для ОВКВ IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из состава ПпИ…Подробности в Составе ЕРС
|  | b. | Схемы воздушных потоков для ОВКВ IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 8.6 | Перечни оборудования ОВКВ
|  | a. | Перечни оборудования ОВКВ IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Перечни оборудования ОВКВ IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 8.7 | Компоновка оборудования ОВКВ
|  | a. | Компоновка оборудования ОВКВ IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из состава ПпИ…Подробности в Составе ЕРС. Резервное пространство тольок для схемы/модели
|  | b. | Компоновка оборудования ОВКВ IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 8.8 | Спецификации на ОВКВ
|  | a. | Спецификации на ОВКВ IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  | b. | Спецификации на ОВКВ IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 8.9 | Спецификации установки ОВКВ
|  | a. | Спецификации установки ОВКВ IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  | b. | Спецификации установки ОВКВ IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 8.10 | Воздуховоды: планы, сечения, детализация и графики
|  | a. | Воздуховоды: планы, сечения, детализация и графики IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из состава ПпИ…Подробности в Составе ЕРС
|  | b. | Воздуховоды: планы, сечения, детализация и графики IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 8.11 | Обзор баланса воздухообмена
|  | a. | Обзор баланса воздухообмена IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из состава ПпИ…Подробности в Составе ЕРС
|  | b. | Обзор баланса воздухообмена IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 8.12 | Расчеты холодильной нагрузки зданий
|  | a. | Предварительные расчеты холодильной нагрузки зданий |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
|  | b. | Итоговые расчеты холодильной нагрузки зданий |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
| 8.13 | Основное оборудование: технический запрос предложений по ценам |  |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
| 8.14 | Основное оборудование: техническая оценка предложенной цены и закупка |  |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
| 8.15 | Схемы создания повышенного давления в ОВКВ
|  | a. | Схемы создания повышенного давления в ОВКВ IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из состава ПпИ…Подробности в Составе ЕРС
|  | b. | Схемы создания повышенного давления в ОВКВ IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 8.16 | Модели системы разработки программ (PDS) | bar: P P; P P
| 8.17 | Обзор сборочных/рабочих чертежей | bar: P P
| 8.19 | Отбор материалов | [11 empty] | Поставщики установок проводят отбор материалов | bar: R R
| 8.20 | Установка и приемочные испытания |  |  | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P
| 8.21 | Фактические Технические схемы (См.Раздел 23.0 ниже)
9.0 PLUMBING | 9.0 ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ
| 9.1 | Основы проектирования водопроводно-канализационной сети |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
| 9.2 | Модели системы разработки программ (PDS) |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из состава ПпИ
| 9.3 | Схема вертикального трубопровода
|  | a. | Схема вертикального трубопровода IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Концепцию переместить в Состав Установок
|  | b. | Схема вертикального трубопровода IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 9.4 | Схемы трубопроводов, расположенных под панелями перекрытия
|  | a. | Схемы трубопроводов, расположенных под панелями перекрытия IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав подлежит определению
|  | b. | Схемы трубопроводов, расположенных под панелями перекрытия IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 9.5 | Схемы водосточной системы здания
|  | a. | Схемы водосточной системы здания IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Концепцию переместить в Состав Установок
|  | b. | Схемы водосточной системы здания IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 9.6 | Водопроводно-канализационная сеть: планы и детализация
|  | a. | Водопроводно-канализационная сеть: планы и детализация IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из состава ПпИ…Часть состава ЕРС
|  | b. | Водопроводно-канализационная сеть: планы и детализация IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 9.7 | Спецификации на санитарно-техническое оборудование
|  | a. | Спецификации на санитарно-техническое оборудование IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  | b. | Спецификации на санитарно-техническое оборудование IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 9.8 | Спецификации на установку водопроводно-канализационной сети.
|  | a. | Спецификации на установку водопроводно-канализационной сети IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  | b. | Спецификации на установку водопроводно-канализационной сети IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 9.9 | Подробные схемы водопроводно-канализационной сети
|  | a. | Подробные схемы водопроводно-канализационной сети IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из состава ПпИ…Часть состава ЕРС
|  | b. | Подробные схемы водопроводно-канализационной сети IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 9.10 | Отбор материалов водопроводно-канализационной сети | [11 empty] | Отбор материалов выполняется Субподрядчиками на строительство | bar: R R
| 9.11 | Установка и приемочные испытания |  |  | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P
| 9.12 | Фактические Технические схемы (См.Раздел 23.0 ниже)
10.0 FIRE PROTECTION | 10.0 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
| 10.1 | Основы проектирования систем противопожарной защиты и газовой стгнализации |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований/спецификаций Заказчика с одобрением страховщика по ПпИ.
| 10.2 | Определения системы и сигнализации |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из состава ПпИ…Часть состава ЕРС
| 10.3 | Схемы систем противопожарной защиты и газовой сигнализации
|  | a. | Схемы систем противопожарной защиты и газовой сигнализации IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований/спецификаций Заказчика с одобрением страховщика по ПпИ.
|  | b. | Схемы систем противопожарной защиты и газовой сигнализации IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 10.4 | Спецификации на системы противопожарной защиты и газовой сигнализации
|  | a. | Спецификации на системы противопожарной защиты и газовой сигнализации IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований/спецификаций Заказчика с одобрением страховщика по ПпИ.
|  | b. | Спецификации на системы противопожарной защиты и газовой сигнализации IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 10.5 | Отбор материалов для системы противопожарной защиты | [11 empty] | Отбор материалов выполняется Субподрядчиками на строительство | bar: R R
| 10.6 | Установка и приемочные испытания |  |  | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P
| 10.7 | Фактические Технические схемы (См.Раздел 23.0 ниже)
11.0 AUXILIARY SYSTEMS | 11.0 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
| 11.1 | Основы проектирования вспомогательных систем |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований/спецификаций Заказчика с одобрением страховщика по ПпИ.
| 11.2 | истемы коммуникации (персональный радиовызов на площадке, система громкого оповещения, телефонная связь)
|  | a. | Спецификация (только устройства IBL)
|  |  | - | Спецификации на системы коммуникации IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  |  | - | Спецификации на системы коммуникации IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Планы и детализация по IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Схемы подсоединения по IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Отбор материалов для систем коммуникации | [10 empty] | Отбор материалов выполняется Субподрядчиками на строительство | bar: R R
|  | e. | Установка и приемочные испытания |  | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P
| 11.3 | Радиотелефонная связь и данные
|  | a. | Спецификации на радиотелефонную связь и данные
|  |  | - | Спецификации на радиотелефонную связь и данные по IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  |  | - | Спецификации на радиотелефонную связь и данные по IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Электрические монтажные схемы по IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Выбор материалов | [10 empty] | Отбор материалов выполняется Субподрядчиками на строительство | bar: R R
|  | d. | Установка и приемочные испытания |  | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P
| 11.4 | Система пожарной сигнализации
|  | a. | Спецификация (только устройства IBL)
|  |  | - | Спецификации системы пожарной сигнализации по IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  |  | - | Спецификации системы пожарной сигнализации по IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Система пожарной сигнализации: планы и детализация |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Принципиальные схемы и схемы соединений |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Отбор материалов для системы пожарной сигнализации | [10 empty] | Отбор материалов выполняется Субподрядчиками на строительство | bar: R R
|  | e. | Установка и приемочные испытания |  | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P
| 11.5 | Телевизионные системы замкнутого контура
|  | a. | Спецификация (только устройства IBL)
|  |  | - | Спецификации на ТВ системы замкнутого контура по IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  |  | - | Спецификации на ТВ системы замкнутого контура по IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Телевизионные системы замкнутого контура: планы и детализация |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Принципиальные схемы и схемы соединений |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Отбор материалов для ТВ систем замкнутого контура | [10 empty] | Отбор материалов выполняется Субподрядчиками на строительство | bar: R R
|  | e. | Установка и приемочные испытания |  | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P
| 11.6 | Система безопасности площадки
|  | a. | Спецификация (только устройства IBL)
|  |  | - | Спецификации на систему безопасности площадки по IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  |  | - | Спецификации на систему безопасности площадки по IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Система безопасности площадки: планы и детализация |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Принципиальные схемы и схемы соединений |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Отбор материалов для системы безопасности площадки | [10 empty] | Отбор материалов выполняется Субподрядчиками на строительство | bar: R R
|  | e. | Установка и приемочные испытания |  | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P
| 11.6 | Фактические Технические схемы (См.Раздел 23.0 ниже)
12.0 PIPING | 12.0 СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ
| 12.1 | Основы проектирования трубопроводов |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
| 12.2 | Спецификации на трубопроводы в описательной форме
|  | a. | Спецификации на трубопроводы в описательной форме IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Необходимо включить Спецификации на холодную врезку. Перечень спецификаций Заказчика представлен в Составе установок. Компания Fluor разрабатывает уникальные спецификации в ходе ПпИ.
|  | b. | Спецификации на трубопроводы в описательной форме IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 12.3 | Спецификации на сварочные работы на трубопроводах
|  | a. | Спецификации на сварочные работы на трубопроводах по IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | перечень спецификаций Заказчика представлен в Составе установок. Компания Fluor разрабатывает уникальные спецификации в ходе ПпИ.
|  | b. | Спецификация на сварочные работы на трубопроводах по IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 12.4 | Стандартные схемы трубопроводов
|  | a. | Стандартные схемы трубопроводов по IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Максимальное использование существующих эталонных схем заказчика.Разработки компании Fluor - к особым требованиям.
|  | b. | Стандартные схемы трубопроводов по IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 12.5 | Перечень трубопроводов
|  | a. | Перечень трубопроводов поIFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Перечень трубопроводов по IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 12.6 | Спецификация на материал трубопровода
|  | a. | Указатель класса линии трубопровода
|  |  | - | Указатель класса линии трубопровода по IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Указатель класса линии трубопровода по IFС | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Спецификации на материалы трубопроводов
|  |  | - | Спецификации на материалы трубопроводов по IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Спецификации на материалы трубопроводов по IFС | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Каталог трубопроводной продукции
|  |  | - | Каталог трубопроводной продукции по IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Исключено из состава ПпИ…Часть состава ЕРС
|  |  | - | Каталог трубопроводной продукции по IFC | bar: P P
| 12.7 | Разработка электронной справочной базы данных по трубопроводам
|  | a. | Данные по трубопроводной продукции | [10 empty] | Исключено из состава ПпИ…Часть состава ЕРС | bar: P P
|  | b. | База данных по спецификациям на задачи для системы трубопроводов | [10 empty] | Исключено из состава ПпИ…Часть состава ЕРС | bar: P P
|  | c. | Описание / библиотека этикеток | [10 empty] | Исключено из состава ПпИ…Часть состава ЕРС | bar: P P
|  | d. | Таблицы размерности трубопроводов | [10 empty] | Исключено из состава ПпИ…Часть состава ЕРС | bar: P P
| 12.8 | Перечень специального ассортимента трубопроводной продукции
|  | a. | Перечень специального ассортимента трубопроводной продукции IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Перечислены (с исключениями) специализированные позиции со ссылкой на нормативы Заказчика.
|  | b. | Перечень специального ассортимента трубопроводной продукции gj IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 12.9 | Исследования компоновки оборудования | bar: P P; P P
| 12.10 | Компоновка / устройство площадки
|  | a. | Общая планировка площадки
|  |  | - | Общая планировка площадки по IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Общая планировка площадки по IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. |  | Поблочная планировка площадки
|  |  | - | Поблочная планировка площадки по IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Поблочная планировка площадки по IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 12.11 | Перечень соединений ниток трубопровода
|  | a. | Перечень соединений ниток трубопровода IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Перечень соединений ниток трубопровода IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 12.12 | Модели проектирования
|  | a. | План обзора моделей проектирования |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Трехмерные электронные модели / обзор |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 12.13 | Ориентирование патрубков изготовленного оборудования |  |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P | Только по позициям оборудования с длительным сроком выполнения заявки.
| 12.14 | A/G Схемы размещения трубопроводов
|  | a. | Скрещивание трубопроводов по IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R; P P: P | Превышает 2", показано на модели PDS без клапанов, фланцевБ КИПиА и т.д.
|  | b. | A/G Схемы размещения трубопроводов по IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
| 12.15 | Изометрия трубопроводов по IFC | bar: P P
| 12.16 | Анализ напряженного состояния трубопроводов
|  | a. | Предварительный анализ напряженного состояния критических ниток трубопроводов | [10 empty] | Только в критрамках ПпИ. | bar: P P; P P
|  | b. | Анализ напряженного состояния трубопроводов - рабочий проект | bar: P P
| 12.17 | Подогрев трубопровода паром
|  | a. | Поблочные cхемы паросборников с отводом на IFC | bar: P P
|  | b. | Подогрев трубопровода паром: проектирование и изометрия на IFC | bar: P P
| 12.18 | Очистка/промывка/продувка паром химреагентов
|  | a. | Спецификации по IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Максимальное использование спецификаций Заказчика
|  | b. | Спецификации по IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 12.19 | Отбор материалов / база данных на материалы
|  | a. | Отбор материалов для трубопроводов | [10 empty] | Предварительный отбор материалов - только после оценки по ПпИ | bar: P P; P P
|  | b. | Обновление базы данных по материалам трубопроводов | bar: P P
|  | c. | Отбор материалов Исполнителем для закупки Исполнителем |  | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P
| 12.20 | Технические требования к материалам
|  | a. | Клапаны трубопроводов
|  |  | - | Специализированные и высоколегированные клапаны трубопроводов | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Нержавеющая сталь | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Углеродистая сталь, ковкое железо и т.д. | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P | Заявки на материалы Субподрядчика на строительство
|  | b. | Трубы и фасонные части
|  |  | - | Специализированные и высоколегированные трубопроводы | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Нержавеющая сталь | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Углеродистая сталь, ковкое железо и т.д. | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P | Заявки на материалы Субподрядчика на строительство
|  | c. | Специзделия
|  |  | - | Специализированные и высоколегированные трубопроводы | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Нержавеющая сталь | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Углеродистая сталь, ковкое железо и т.д. | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P | Заявки на материалы Субподрядчика на строительство
| 12.21 | Технические оценки предложений
|  | a. | Клапаны трубопроводов
|  |  | - | Специализированные и высоколегированные клапаны трубопроводов | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Нержавеющая сталь | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Углеродистая сталь, ковкое железо и т.д. | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P | Технические оценки предложений - Субподрядчиком на строительство.
|  | b. | Трубы и фасонные части
|  |  | - | Специализированные и высоколегированные трубопроводы | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Нержавеющая сталь | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Углеродистая сталь, ковкое железо и т.д. | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P | Технические оценки предложений - Субподрядчиком на строительство.
|  | c. | Специзделия
|  |  | - | Специализированные и высоколегированные трубопроводы | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Нержавеющая сталь | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Углеродистая сталь, ковкое железо и т.д. | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P | Технические оценки предложений - Субподрядчиком на строительство.
| 12.22 | Фактические Технические схемы (См.Раздел 23.0 ниже)
13.0 PAINTING, INSULATION & FIREPROOFING | 13.0 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОБРАБОТКА
| 13.1 | Спецификации на покрытия и малярные работы
|  | a. | Спецификации на покрытия и малярные работы IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  | b. | Спецификации на покрытия и малярные работы IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 13.2 | Спецификации на теплоизоляцию
|  | a. | Спецификации на теплоизоляцию IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  | b. | Спецификации на теплоизоляцию IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 13.3 | Спецификации на противопожарную обработку
|  | a. | Спецификации на противопожарную обработку IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  | b. | Спецификации на противопожарную обработку IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 13.4 | Отбор материала
|  | a. | Отбор материала для малярных работ и покрытий
|  |  | - | Оборудование | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P | Предоставляется подрядчикам на малярные работы - Пересматривается компанией Fluor
|  |  | - | Трубопроводы | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P | Предоставляется подрядчикам на малярные работы - Пересматривается компанией Fluor
|  |  | - | Конструкционная сталь | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P | Предоставляется подрядчикам на малярные работы - Пересматривается компанией Fluor
|  | b. | Отбор материала для теплоизоляции
|  |  | - | Оборудование | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P | Предоставляется подрядчикам на малярные работы - Пересматривается компанией Fluor
|  |  | - | Трубопроводы | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P | Предоставляется подрядчикам на малярные работы - Пересматривается компанией Fluor
| 13.5 | Технический запрос на предложение по ценам | [11 empty] | Предоставляется подрядчикам на малярные работы - Пересматривается компанией Fluor
|  | a. | Лакокрасочные материалы и покрытия |  | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P | Предоставляется подрядчикам на малярные работы - Пересматривается компанией Fluor
|  | b. | Теплоизоляционные материалы |  | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P | Предоставляется подрядчикам на малярные работы - Пересматривается компанией Fluor
| 13.6 | Техническая оценка предложения и закупка
|  | a. | Лакокрасочные материалы и покрытия |  | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P | Предоставляется подрядчикам на малярные работы - Пересматривается компанией Fluor
|  | b. | Теплоизоляционные материалы |  | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P | Предоставляется подрядчикам на малярные работы - Пересматривается компанией Fluor
14.0 ELECTRICAL | 14.0.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
| 14.1 | Основы проектирования электротехнического оборудования |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
| 14.2 | Общая спецификация на электротехничсекое оборудование
|  | a. | Общая спецификация на электротехничсекое оборудование IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  | b. | Общая спецификация на электротехничсекое оборудование IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 14.3 | Общие нормы проектирования электротехники
|  | a. | Общие нормы проектирования электротехники IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  | b. | Общие нормы проектирования электротехники IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 14.4 | Исследования и расчеты электротехники
|  | a. | Предоставление перечня двигателей и требований по мощности IBL |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R; P P: P
|  | b. | Матрица записей координат / значений |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P | Позиция из Состава ЕРС
|  | c. | Анализ потокораспределения нагрузки |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P | Позиция из Состава ЕРС
|  | d. | Расчеты токов короткого замыкания |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P | Позиция из Состава ЕРС
|  | e. | Расчеты перепадов напряжения |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P | Позиция из Состава ЕРС
|  | f. | Расчеты построения нагрузки на электрооборудование | [10 empty] | Позиция из Состава ЕРС
|  | g. | Расчеты баланса мощности |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P | Позиция из Состава ЕРС
| 14.5 | Однолинейные схемы
|  | a. | Общесистемные однолинейные схемы
|  |  | - | Общесистемные однолинейные схемы IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Общесистемные однолинейные схемы IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Блочная подстанция / Однолинейная схема ISBL
|  |  | - | Блочная подстанция / Однолинейная схема ISBL IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Блочная подстанция / Однолинейная схема ISBL IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 14.6 | Схемы классификации зон
|  | a. | Схемы классификации зон IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Схемы классификации зон IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 14.7 | Спецификации на электротехническое оборудование
|  | a. | Трансформатор (Блок SS)
|  |  | - | Трансформатор (Блок SS) для RFQ | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Трансформатор (Блок SS) для PO | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Коммутационное устройство (Блок SS)
|  |  | - | Коммутационное устройство (Блок SS) для RFQ | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Коммутационное устройство (Блок SS) для PO | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Центральный пульт управления двигателями (Блок SS)
|  |  | - | Центральный пульт управления двигателями (Блок SS) RFQ | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Центральный пульт управления двигателями (Блок SS) PO | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Система бесперебойного энергоснабжения (Блок SS)
|  |  | - | Система бесперебойного энергоснабжения (Блок SS) RFQ | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Система бесперебойного энергоснабжения (Блок SS) PO | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 14.8 | Проектирование электротехнического оборудования
|  | a. | Планы и соединения по IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Схемы внутренней электропроводки/соединений IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 14.9 | Перечень двигателей
|  | a. | Перечень двигателей по IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Перечень двигателей по IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 14.10 | Главная подстанция
|  | a. | Исследования электротехнических систем |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R; P P: P | Только предварительные работы в ходе ПпИ
|  | b. | Спецификации на электротехническое оборудование
|  |  | - | Спецификации на электротехническое оборудование IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  |  | - | Спецификации на электротехническое оборудование IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Закупка электротехнического оборудования |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Проектные изменения |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | e. | Закупка засыпных материалов |  | I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P
| 14.11 | Внутренние соединения систем питания и коммуникации
|  | a. | Проектирование линий электропередач и коммуникаций |  | I/R/A I/R/A: I/R; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Только в предварительном порядке. Прокладка кабельных соединений реализована в модели PDS, требования представлены в Составе установок.
|  | b. | Закупка линий электропередач и коммуникаций |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 14.12 | Блочная подстанция / Блочный щит управления
|  | a. | Компоновка трансформаторов Узел / Здание
|  |  | - | Концептуальная компоновка | I/R/A I/R/A: I/RA; P P: P
|  |  | - | Компоновка оборудования IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Спецификация на сооружение
|  |  | - | Спецификация на сооружение IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  |  | - | Спецификация на сооружение IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Электропитание: план и детализация
|  |  | - | Электропитание: план и детализация IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Требование исключено…Часть состава ЕРС
|  |  | - | Электропитание: план и детализация IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Системы электросвязи
|  |  | - | Проектные требования | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Включено в Состав установок
|  |  | - | Схемы систем электросвязи для IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | e. | Проектирование системы освещения зданий
|  |  | - | Проектные требования | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Включено в Состав установок
|  |  | - | Планы освещения зданий на IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | f. | Логическая схема управления коммутационными устройствами и БЩУ
|  |  | - | Логическая схема управления коммутационными устройствами и БЩУ IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Требование исключено…Часть состава ЕРС
|  |  | - | Логическая схема управления коммутационными устройствами и БЩУ IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 14.13 | Проектирование системы энергоснабжения
|  | a. | Подземная часть: планы и детализация
|  |  | - | Подземная часть: планы и детализация для IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Требование исключено…Часть состава ЕРС
|  |  | - | Подземная часть: планы и детализация для IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Наземная часть: планы и детализация
|  |  | - | Наземная часть: планы и детализация для IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Требование исключено…Часть состава ЕРС
|  |  | - | Наземная часть: планы и детализация для IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Кабельные коробки: планы и детализация
|  |  | - | Кабельные коробки: планы и детализация для IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Требование исключено…Часть состава ЕРС
|  |  | - | Кабельные коробки: планы и детализация для IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Принципиальные схемы
|  |  | - | Принципиальные схемы для IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Требование исключено…Часть состава ЕРС
|  |  | - | Принципиальные схемы для IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | e. | Схемы подсоединения для IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | f. | Регламент силовых кабелей для IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 14.14 | Проектирование системы заземления
|  | a. | Расчеты системы заземления
|  |  | - | Начальные | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Итоговые | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Система заземления: планы и детализация
|  |  | - | Система заземления: планы и детализация IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  |  | - | Система заземления: планы и детализация IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 14.15 | Проектирование системы освещения
|  | a. | Освещение: планы и детализация
|  |  | - | Освещение: планы и детализация по IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  |  | - | Освещение: планы и детализация по IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Регламент пульта управления освещением для IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Схемы подсоединения для IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | План аварийного освещения для IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | e. | Сисиема предупредительной сигнализации для самолетов на IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 14.16 | Построение схемы электроотопления (планы и детализация
|  | a. | Принятые основы проектирования |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  | b. | Построение схемы электроотопления (планы и детализация) IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 14.17 | Системы катодной защиты и защиты освещения
|  | a. | Принятые основы проектирования |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  | b. | Системы катодной защиты и защиты освещения на IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 14.18 | Соединения электропроводов
|  | a. | Основы проектирования и перечень соединений электропроводов |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Ссылка на требования спецификаций Заказчика и Состав установок по основам проектирования. Требуется перечень соединений электрооборудования.
|  | b. | Соединения электропроводов: планы и детализация по IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 14.19 | Отбор материалов
|  | a. | Электротехнические материалы |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Материалы блока подстанции |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Главная подстанция Блока SS |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Консолидированный отбор материалов |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | e. | Регламент барабана (катушки) |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 14.20 | Технический запрос ценового предложения
|  | a. | Электротехническое оборудование (с длительным сроком удовлетворения заявки / критичное) |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | В ходе ПпИ будет определено оборудование с длительным сроком выполнения заявки и критичное оборудование
|  | b. | Специализированные и U/G кабели (IBL) |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Блок подстанции |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 14.21 | Технические оценки предложений
|  | a. | Электротехническое оборудование блоков |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Специализированные и U/G кабели (IBL) |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Блок подстанции |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 14.22 | Обзор данных Продавца |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
| 14.23 | Фактические Технические схемы (См.Раздел 23.0 ниже)
15.0 INSTRUMENTATION & CONTROLS | 15.0 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА
| 15.1 | Основые требования к проектированию КИПиА
|  | a. | Основы проектирования КИПиА для IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  | b. | Спецификация на функциональные требования на автоматику
|  |  | - | Спецификация на функциональные требования на автоматику IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Включено в Состав Установок и в Функциональную спецификацию на СУП
|  |  | - | Спецификация на функциональные требования на автоматику IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Замечания, символы и условные обозначения общего характера
|  |  | - | Замечания, символы и условные обозначения общего характера IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Включено в описательные схемы EFD
|  |  | - | Замечания, символы и условные обозначения общего характера IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Нормы проектирования КИПиА
|  |  | - | Нормы проектирования КИПиА для IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  |  | - | Нормы проектирования КИПиА для IFС | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 15.2 | Спецификации на материалы КИПиА
|  | a. | Описания специализированных КИПиА
|  |  | - | Описание специализированных КИПиА для IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Описание специализированных КИПиА для IFС | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Подробные спецификации на материалы КИПиА
|  |  | - | Подробные спецификации на материалы КИПиА IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований и спецификаций Заказчика на ПпИ
|  |  | - | Подробные спецификации на материалы КИПиА IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 15.3 | Технические условия на КИПиА (Общие)
|  | a. | Проектные условия производства |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Установление предварительных параметров |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Установление итоговых параметров |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Нумерация КИПиА |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 15.4 | Спецификации на перепускные клапаны
|  | a. | Проектные условия производства |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Установление предварительных параметров |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Установление итоговых параметров |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Нумерация КИПиА |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 15.5 | Параметры / Спецификации на распределительные клапаны
|  | a. | Проектные условия производства |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Установление предварительных параметров |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Установление итоговых параметров |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Нумерация КИПиА |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 15.6 | Параметры / Спецификации на расходомеры
|  | a. | Проектные условия производства |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Установление предварительных параметров |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Установление итоговых параметров |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Нумерация КИПиА |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 15.7 | Анализаторы (КИПы)
|  | a. | Проектная спецификация
|  |  | - | Проектные спецификации для IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Проектные спецификации для IFС | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Отладка в процессе эксплуатации |  | I/A I/A: I/R/A; P P: S; R R: P
| 15.8 | Распределенная Система Контроля (РСК) и Оборудование Стеллажного Помещения (только для БЩУ блоков)
|  | a. | РСК: счетчик позиций, карточек и тип РСК |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Включено в спецификацию на проектирование СРК
|  | b. | Проектная спецификация
|  |  | - | Проектные спецификации для IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Проектные спецификации для IFС | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Конфигурация |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P | Конфигурация Поставщиком
|  | d. | Заводской контроль (контроль изготовителя) |  |  |  | I/R/A | I/R/A | P | I/R/A |  | P | I | Заводские приемочные испытания - Поставщиком
|  | e. | Отладка в процессе эксплуатации |  | I/A I/A: I/R/A; P P: P; R R: I | При содействиии Поставщика
| 15.9 | Система защитной блокировки (СЗБ)
|  | a. | СЗБ: счетчик позиций, карточек и тип СЗБ |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Включено в спецификацию на проектирование СЗБ
|  | b. | Проектные спецификации
|  |  | - | Проектные спецификации для IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Проектные спецификации для IFС | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Конфигурация |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P | Конфигурация Поставщиком
|  | d. | Заводской контроль (контроль изготовителя) |  |  |  | I/R/A | I/R/A | P | I/R/A |  | P | I | Заводские приемочные испытания - Поставщиком
|  | e. | Отладка в процессе эксплуатации |  | I/A I/A: I/R/A; P P: P; R R: I | При содействиии Поставщика
| 15.10 | Главный блочный щит управления
|  | a. | Компоновка БЩУ
|  |  | - | Компоновка БЩУ по IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Компоновка БЩУ по IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 15.11 | Конфигурация РСК
|  | a. | Концепция интерфейсов РСК |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: I | Только в ходе ПпИ - подробное описание
|  | b. | Спецификации на оборудование РСК
|  |  | - | Спецификации на оборудование РСК по IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; R R: I
|  |  | - | Спецификации на оборудование РСК по IFС | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Закупка оборудования РСК |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Рассмотрение предложений по цене и рекомендаций поставщиков только до определенной даты
|  | d. | Проектирование установки РСК по IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P
|  | e. | Проектирование, спецификации и закупка коммутирующих скоростных линий передачи данных |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P
|  | f. | Постоянное жесткое соединение S/D Операторского помещения (стеллажи) J-Box с БЩУ/Стеллажное помещение |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P
| 15.12 | Помещение для операторов и Стеллажное помещение СРК
|  | a. | Концептуальная компоновка |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок
|  | b. | Компоновка оборудования Операторской / стеллажного помещения
|  |  | - | Компоновка оборудования Операторской / стеллажного помещения IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; R R: I
|  |  | - | Компоновка оборудования Операторской / стеллажного помещения IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; R R: I
|  | c. | Планы и детализация размещения оборудования в Стеллажном помещении СРК
|  |  | - | Планы и детализация размещения оборудования в Стеллажном помещении СРК IFD | P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; R R: I | Только в предварительном порядке
|  |  | - | Планы и детализация размещения оборудования в Стеллажном помещении СРК IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; R R: I
|  | d. | Планы и детализация: Схемы жесткого соединения СРК с пультом оператора
|  |  | - | Планы и детализация: Схемы жесткого соединения СРК с пультом оператора IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; R R: I | Требование исключено…Часть состава ЕРС
|  |  | - | Планы и детализация: Схемы жесткого соединения СРК с пультом оператора IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; R R: I
|  | f. | Планы и детализация: жесткое соединение СРК с соединительной панелью | Планы и детализация: жесткое соединение СРК с соединительной панелью
|  |  | - | Планы и детализация: жесткое соединение СРК с соединительной панелью по IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; R R: I | Требование исключено…Часть состава ЕРС
|  |  | - | Планы и детализация: жесткое соединение СРК с соединительной панелью по IFС | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; R R: I
|  | g. | Топология кабельно-канальных соединений IBL JB со Стеллажным помещением
|  |  | - | Топология кабельно-канальных соединений IBL JB со Стеллажным помещением IFD | P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; R R: I | Только в предварительном порядке
|  |  | - | Топология кабельно-канальных соединений IBL JB со Стеллажным помещением IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; R R: I
|  | h. | Планы и детализация кабельно-канальных соединений IBL JB со Стеллажным помещением
|  |  | - | Планы и детализация кабельно-канальных соединений IBL JB со Стеллажным помещением IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; R R: I | Требование исключено…Часть состава ЕРС
|  |  | - | Планы и детализация кабельно-канальных соединений IBL JB со Стеллажным помещением IFС | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; R R: I
|  | i. | Схемы соединений IBL JB со Стеллажным помещением IFС |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P
|  | j. | Постоянное жесткое соединение S/D Стеллажного помещения с J-Box по IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P
| 15.13 | Компоновка местного пульта управления |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P
| 15.14 | Перечень КИПиА (Указатель)
|  | a. | Перечень КИПиА (Указатель) по IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Перечень КИПиА (Указатель) по IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 15.15 | Причинно-следственные диаграммы
|  | a. | Причинно-следственная диаграмма по IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Концепция разрабатывается совместно с Технологической группой только в ходе ПпИ. Конфигурация и программирование не рассматриваются.
|  | b. | Причинно-следственная диаграмма по IFC |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 15.16 | Комплекты приборного оборудования
|  | a. | Комплекты приборного оборудования по IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Состав установок с перечислением требований/спецификаций Заказчика на подобные требования по ПпИ. Разработки Fluor - по уникальным требованиям.
|  | b. | Комплекты приборного оборудования по IFС |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 15.17 | Планировка размещения КИПиА, включая:
|  | a. | Генеральный план
|  |  | - | Генеральный план по IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; R R: I | Требование исключено…Часть состава ЕРС
|  |  | - | Генеральный план по IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Полевая измерительная аппаратура всех типов
|  |  | - | Полевая измерительная аппаратура всех типов IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; R R: I | Требование исключено…Часть состава ЕРС
|  |  | - | Полевая измерительная аппаратура всех типов IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Газосигнализаторы
|  |  | - | Газосигнализаторы по IFD | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; R R: I | Требование исключено…Часть состава ЕРС
|  |  | - | Газосигнализаторы по IFC | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 15.18 | Схемы установки КИПиА
|  | a. | Схемы установки КИПиА по IFD |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Схемы установки КИПиА по IFС |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 15.19 | Схемы подсоединения КИПиА по IFC |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 15.20 | Перечень и регламент проводных соединений КИПиА по IFC |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 15.21 | Петлевые схемы КИПиА для IFC |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 15.22 | Пакетные схемы управления для IFC от Производителя |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Схема управления от Производителя
| 15.23 | Пакетные технологические схемы от Производителя на оборудование |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Пакет EFD's от Производителя
| 15.24 | Отбор засыпных материалов |  |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | I/R/A | P | Предварительный отбор возможен после оценки в ходе ПпИ
| 15.25 | Технический запрос на пакетное предложение (IBL)
|  | a. | Специальное оборудование и КИПиА |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Неспециальное оборудование |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Общие засыпные материалы |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P
| 15.26 | Оценка технических и коммерческих предложений
|  | a. | Специальное оборудование и КИПиА |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Неспециальное оборудование |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Общие засыпные материалы |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: I/R/A; R R: P
| 15.27 | Обзор данных Продавца |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
| 15.28 | Фактические Технические схемы (См.Раздел 23.0 ниже)
16.0 PROJECT MANAGEMENT & SUPPORT | 16.0 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ И ПОДДЕРЖКА
| 16.1 | Определение/администрирование Контрактов
|  | a. | Контракт на CEP
|  | b. | Контракт на Предпроектные изыскания (ПпИ / FEED) | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | c. | Подробный контракт EPC | bar: I/R/A I/R/A to P P; I/A I/A; P P
| 16.2 | Общее планирование выполнения контрактов
|  | a. | Определение общего графика/регламента |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P | S
|  | b. | Определение контрольных этапов проекта |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P | S
|  | c. | Организация и подбор персонала |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P | S
|  | d. | Круг рабочих обязанностей |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P | S
|  | e. | Регулирование процесса
|  |  | - | Разработка Заявления о целях проекта | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P | S
|  |  | - | Создание и ведение системы проектных показателей, критичных для качества (CTQs) | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P | S
| 16.3 | План выполнения проекта (ПВП / РЕР)
|  | a. | Разработать и выдать ПВП |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | b. | План выполнения проектирования |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | План автоматизации проекта |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | d. | План обеспечения качества проекта |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
| 16.4 | Инструкция по проектным процедурам (ИПП / РРМ)
|  | a. | Разработать и вылать ИПП |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | b. | Процедуры руководства и управления проектом |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | c. | Инжиниринговые и закупочные процедуры |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
| 16.5 | Определение состава проекта
|  | a. | Определение исходного состава проекта |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P | S
|  | b. | Определение процедур отклонения от ранее оговоренного |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P | S
|  | c. | Поддержание диапазона управления |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P | S
|  | d. | Определение исходного состава управления |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P | S
| 16.6 | Отчетность по проекту
|  | a. | Промежуточные отчеты по проекту |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | b. | Ежеквартальная отчетность по управлению проектом |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | c. | Заключительные отчеты по проекту |  | P P: I; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
| 16.7 | Учет проектных файлов и корреспонденции
|  | a. | Создание указателя проектных файлов | bar: P P; P P; P P
|  | b. | Создание/поддержание ведения учета корреспонденции | bar: P P; P P; P P
|  | c. | Ведение проектных файлов | bar: P P; P P; P P
|  | d. | Распределительная матрица | bar: P P; P P; P P
| 16.8 | Завершение проекта / Товарооборот
|  | a. | Концептуальное (эскизное) проектирование
|  | b. | Базовый (технический) проект | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | c. | Рабочий проект и закупки | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | e. | Сооружение, пуск в эксплуатацию и товарооборот | bar: I/A I/A; P P
|  | f. | Консервация проекта | bar: I/A I/A; P P
| 16.9 | Программа проекта застройки
|  | a. | Определить план застройки |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Обзоры застройки |  | I/R/A | P | I/A | P |  | I/A | I | P | I
|  | c. | Документация на застройку | bar: I/R/A I/R/A to P P; I/A I/A; P P
| 16.10 | Программа оценки осведомленности по Проекту
|  | a. | Установить Программу оценки осведомленности |  | I/A | P | I/A | P | I | I/A | I | P | I
|  | b. | Документация по оценке осведомленности |  | I/A | P | I/A | P |  | I/A |  | P
|  | c. | Программа подбора персонала
|  |  | - | Подбор персонала | bar: I/R/A I/R/A to P P; I/A I/A; P P
|  |  | - | Подбор команды | bar: I/R/A I/R/A to P P; I/A I/A; P P
| 16.11 | Налоги
|  | a. | Налог на продажу /НДС | bar: I/R/A I/R/A to P P; I/A I/A; P P
|  | b. | Местные и правительственные налоги на продажу | bar: I/R/A I/R/A to P P; I/A I/A; P P
17.0 PROJECT CONTROLS | 17.0 РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ
| 17.1 | Общее планирование выполнения проекта
|  | a. | Определение общего графика/регламента |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P | S
|  | b. | Определение контрольных этапов проекта |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P | S
|  | c. | Организация и подбор персонала |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P | S
|  | d. | Круг рабочих обязанностей |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P | S
| 17.2 | Графики выполнения проекта (графики Гантта)
|  | a. | Установить и придерживаться общего графика управления проектом |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P | S
|  | b. | Установить и придерживаться графика выполнения CEP
|  | c. | Установить и придерживаться графика выполнения FEED |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Установить и придерживаться графика выполнения ЕРС |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P | S
| 17.3 | Отчетность по проекту
|  | a. | Расходы: отчетность и контроль
|  |  | - | Финансовые обязательства и расходы | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  |  | - | Текущий бюджет | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  |  | - | Прогнозирование расходов | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | b. | Эффективность работ
|  |  | - | Прогнозируемый процент выполнения работ | P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
|  |  | - | Фактический процент выполненных работ | P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
| 17.4 | Общие установленные оценки стоимости
|  | a. | Предварительная оценка плана реализации |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Оценочные данные '+/- 35%
|  | c. | Итоговые оценочные данные '+/- 10% |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Проверенные оценки Субподрядчика |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
|  | e. | Документация по отбору материала |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
| 17.5 | Управление изменениями проекта
|  | a. | Определение процедуры консервации |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | b. | Предоставление ежемесячных отчетов |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | c. | Оценка стоимости |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | d. | Ведение регистрации изменений проекта |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
| 17.6 | Ежемесячные счета
|  | a. | Сумма заработной платы |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | b. | Сумма расходов |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | c. | Сумма издержек Заказчика |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
| 17.7 | Проект консервации |  |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
18.0 TECHNICAL DOCUMENT CONTROL | 18.0 КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
| 18.1 | Распределительные матрицы
|  | a. | Спецификации |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | b. | Инженерные схемы м данные |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | c. | Данные Поставщика |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
| 18.2 | Система контроля документов
|  | a. | Спецификации и схемы |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | b. | Данные Поставщика |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
| 18.3 | Контроль, получение и выдача документов |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
| 18.4 | Документооборот
|  | a. | Инженерные схемы |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | b. | Данные и схемы Поставщика |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Механические каталоги |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
19.0 PROJECT INFORMATION MANAGEMENT | 19.0 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ПРОЕКТУ
| 19.1 | Определить автоматизированные системы проектирования и разработки программ (PDS/CAD) |  |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
| 19.2 | Определение плана использования программмного обеспечения |  |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
| 19.3 | Телекоммуникационная связь
|  | a. | Определить и реализовать безопасную систему электронной почты |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | b. | Определить требования к сети Extranet |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | c. | Определить нужды для каждого пункта размещения |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | d. | Развернуть сеть Extranet |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
| 19.4 | Определить расходные электронные материалы |  |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
| 19.5 | Определить требования к разделению работы
|  | a. | состав анализов по каждому пункту размещения |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | b. | Определить инструменты, критичные для исполнения |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | c. | Реализовать инструменты для исполнения |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
| 19.6 | Проект консервации
|  | a. | Определение процедуры консервации |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
|  | b. | Выполнении процедуры консервации |  | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P
20.0 MATERIALS MANAGEMENT | 20.0 ОБРАЩЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ
| 20.1 | План обращения с материалами |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 20.2 | Процедуры обращения с материалами |  |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Включено в План обращения с материалами
| 20.3 | Перечень подрядчиков на работы по Проекту
|  | a. | Исходный список Поставщика |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Выбор Поставщика - Полный список подрядчиков |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 20.4 | Перечень оборудования с длительным сроком выполнения заявки / критичного оборудования
|  | a. | Определение критериев |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Составление Перечня оборудования с длительным сроком выполнения заявки / критичного оборудования |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 20.5 | Запросы на предоставление конкурсных предложений (ЗПКП / RFQ)
|  | a. | Подготовка пакетов ЗПКП |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Передача ЗПКП конкурсантам, уачствующим в торгах |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Подготовка Дополнений к ЗПКП |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Выдача Дополнений к ЗПКП |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | e. | Подготовка и выдача пакетов ЗПКП (оборудование с длительным сроков выполнения заявки) |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | f. | Подготовка и выдача пакетов ЗПКП для контрактов с коротким сроком реализации (Early Site Contracts) |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 20.6 | Оценка предложений и итоги
|  | a. | Технические оценки |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Разъяснения предложений / встречи |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Коммерческие оценки |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Обзор предложений и рекомендации |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
|  | e. | Обзор предложений и рекомендации (оборудование с длительным сроков выполнения заявки) |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | f. | Обзор предложений и рекомендации для контрактов с коротким сроком реализации (Early Site Contracts) |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 20.7 | Закупочная ведомость (ЗВ / РО)
|  | a. | Обмен обязательствами по факсимильной связи |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Подготовка закупочной ведомости | bar: P P; P P
|  | c. | Выдача формальной закупочной ведомости |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Ведение файлов ЗВ по проекту | bar: P P; I/A I/A; P P
|  | e. | Реестр закупок (объем продаж Заказчику) |  | I/A I/A: I/R/A; P P: P
|  | f. | Подготовка и выдача ЗВ (для оборудования с длительным сроком выполнения заявки) |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P | Подготовлено, но не выдано выбранным поставщикам по EPC.
|  | g. | Подготовка и выдача контрактов на раннее выполнение (Early Site Contracts) |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
| 20.8 | Запасные части: перечень и закупка
|  | a. | Определение концепции по запасным частям |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Рекомендации к обеспечению запасными частями и расчет цен на запчасти
|  |  | - | Сооружение и пуско-наладка |  |  | I/R/A | P | I | I/R/A |  | P | S | Субподрядчики на строительство по засыпным запасным частям.
|  |  | - | Запасные части к основному оборудованию | I/R/A | P | I/R/A | P | I | I/R/A |  | P |  | Оборудование с длительным сроком исполнения заявки по ПпИ
|  | c. | Предоставление Поставщиком запасных частей перечней и предложений по ценам Заказчику |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; P P: P | Оборудование с длительным сроком исполнения заявки по ПпИ
|  | d. | Закупка запасных частей
|  |  | - | Сооружение и пуско-наладка | I/A I/A: I/R/A; P P: P; R R: S | Субподрядчики на строительство по засыпным запасным частям.
|  |  | - | Запасные части к основному оборудованию | I/R/A | P | I/R/A | P |  | I/R/A |  | P |  | Подготовлено, но не выдано выбранным поставщикам по EPC для оборудования с длительным сроком исполнения заявки
| 20.9 | Исполнение (заявки)
|  | a. | Технические данные Поставщика |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Оборудование и материалы: изготовление и поставка |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Отчет о состоянии/выполнении заявки |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
| 20.10 | Проверка качества Поставщиком
|  | a. | Разработка Плана проведения инспекций проекта |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Определение требований, предъявляемых в ходе инспекций |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Проведение прединспекционных встреч |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Выполнение инспекционных проверок цехов |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
|  | e. | Отчеты об инспекционных проверках / обратная связь |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
| 20.11 | Логистика
|  | a. | Оффшорные внутренние перевозки (от берега) | bar: P P to R R
|  | b. | Экспортная упаковка | bar: P P to R R
|  | c. | Грузоотправитель | bar: P P to R R
|  | d. | Морские перевозки | bar: P P to R R
|  | e. | Внутренние перевозки по направлению к берегу | bar: P P to R R
|  | f. | Обращение с тяжелыми грузами и их перевозка, при необходимости | bar: P P to R R
| 20.12 | Таможенная очистка | bar: P P to R R
| 20.13 | Таможенные пошлины | bar: P P to R R
| 20.14 | Страхование (морское и фрахтовое) | bar: I/A I/A
| 20.15 | Счета от Поставщика
|  | a. | Рассмотрение счетов |  | I/A I/A: R; P P: P; R R: S
|  | b. | Оплата счетов |  | I/A I/A: R; P P: P; R R: S
|  | c. | Предыдущие издержки (обратные расходы) Поставщика
|  |  | - | Исполнение обратных расходов | I/A I/A: R; P P: P; R R: S
|  |  | - | Проверка обратных расходов | I/A I/A: R; P P: P; R R: S
|  |  | - | Административные обратные расходы | I/A I/A: R; P P: P; R R: S
| 20.16 | Отчеты по исполнению закупок (запросы через закупочную ведомость)
|  | a. | ЗВ посредством Поставки (Текущие отчесты по материалам) |  | I/R/A I/R/A: R; P P: P; I/A I/A: R; P P: P; R R: S | Поставляемые материалы и оборудование: EPC для EPC
|  | b. | Текущая отчетность по композитным матриелам на площадке и по процедурам приемки (с отметкой о получении) |  | I/R/A I/R/A: R; P P: P; I/A I/A: R; P P: P; R R: S | Поставляемые материалы и оборудование: EPC для EPC
| 20.17 | Деятельность на площадке по обращению с материалами
|  | a. | Приемка материалов и оборудования |  | I/A I/A: R; P P: P; R R: S | Поставляемые материалы и оборудование: EPC для EPC
|  | b. | Создание Отчетов о приемке | [10 empty] | Поставляемые материалы и оборудование: EPC для EPC | bar: P P to R R
|  | c. | Собственно хранение материалов или оборудования |  | I/A I/A: R/A; P P: P; R R: S | Поставляемые материалы и оборудование: EPC для EPC
|  | d. | Оплата материалов и оборудования | [10 empty] | Поставляемые материалы и оборудование: EPC для EPC | bar: P P to R R
21.0 CONTRACT ADMINISTRATION | 21.0 КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТОВ
| 21.1 | Язык контракта RFP/PO |  |  | I/R/A I/R/A: R/I/A; P P: P; I/A I/A: R/I/A; P P: P
| 21.2 | Утверждение разрешений по контракту
|  | a. | Матрица (RFP) |  | I/R/A I/R/A: R/I/A; P P: P; I/A I/A: R/I/A; P P: P
| 21.3 | Контрактные распечатки (пакеты) |  |  | I/R/A I/R/A: R/I/A; P P: P; I/A I/A: R/I/A; P P: P
| 21.4 | Матрица материальной ответственности по контракту |  |  | I/R/A I/R/A: R/I/A; P P: P; I/A I/A: R/I/A; P P: P
| 21.5 | Перечень ценовых предложений Исполнителя |  |  | I/R/A I/R/A: R/I/A; P P: P; I/A I/A: R/I/A; P P: P
| 21.6 | Разрешение централизованному Исполнителю |  |  | I/R/A I/R/A: R/I/A; P P: P; I/A I/A: R/I/A; P P: P
| 21.7 | Рабочая пакетная документация Исполнителя |  |  | I/R/A I/R/A: R/I/A; P P: P; I/A I/A: R/I/A; P P: P
| 21.8 | Текущая отчетность по выполнению контрактов |  |  | I/R/A I/R/A: R/I/A; P P: P; I/A I/A: R/I/A; P P: P
| 21.9 | Предложения Исполнителя / Присуждение контракта |  |  | I/R/A I/R/A: R/I/A; P P: P; I/A I/A: R/I/A; P P: P
| 21.10 | Копия контракта на твердом носителе (Извещение о принятии условий подряда) |  |  | I/R/A I/R/A: R/I/A; P P: P; I/A I/A: R/I/A; P P: P
| 21.11 | Утверждение изменений в контракте |  |  | I/R/A I/R/A: R/I/A; P P: P; I/A I/A: R/I/A; P P: P
| 21.12 | Копия изменений в контракте на твердом носителеContract Modification Hard Copy |  |  | I/R/A I/R/A: R/I/A; P P: P; I/A I/A: R/I/A; P P: P
| 21.13 | Обратные расходы Исполнителя |  |  | I/R/A I/R/A: R/I/A; P P: P; I/A I/A: R/I/A; P P: P
22.0 PERMITTING | 22.0 ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ
| 22.1 | Общая координация | bar: I/R/A I/R/A to P P; I/A I/A; P P
| 22.2 | Формирование досье по оценке воздействия на окружающую среду | bar: I/R/A I/R/A to P P
| 22.3 | Оценка воздействия на окружающую среду | bar: I/R/A I/R/A to P P
| 22.4 | Техническая документация
|  | a. | Электротехника | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | b | Резервуары высокого давления | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | c | Хранилище химреагентов | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | d. | Ливневые воды | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | e. | Обращение с жидкими отходами | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | f. | Обращение с газообразными отходами | bar: I/R/A I/R/A to P P
|  | g. | Обращение с твердыми отходами | bar: I/R/A I/R/A to P P
| 22.5 | Лицензирование проекта | bar: I/R/A I/R/A to P P; I/A I/A; P P
| 22.6 | Строительное досье
|  | a. | Электрические сети |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
|  | b. | Водоснабжение |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
|  | c. | Санитарно-технические сети |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
|  | d. | Ливневые воды |  | I/R/A I/R/A: I/R/A; P P: P; I/A I/A: I/R/A; P P: P
| 22.7 | Пакет прикладных программ к разрешению на строительство | bar: I/R/A I/R/A to P P
| 22.8 | Разрешительные документы на установку | bar: I/A I/A; P P
| 22.9 | Лицензия на деятельность | bar: I/A I/A; P P
23.0 CONSTRUCTION SUPPORT | 23.0 ПОДДЕРЖКА КОНТРАКТА
| 23.1 | Общее планирование строительства
|  | a. | Общий график |  | I/R/A I/R/A: R/I/A; P P: P; I/A I/A: R/I/A; P P: P
|  | b. | Планирование выполнения контракта |  | I/R/A I/R/A: R/I/A; P P: P; I/A I/A: R/I/A; P P: P
| 23.2 | Пакеты на строительство
|  | a. | Планирование и процедуры |  | I/R/A I/R/A: R/A; P P: P; I/A I/A: R/A; P P: P
|  | b. | Пакеты рабочих чертежей |  | I/R/A I/R/A: R/A; P P: P; I/A I/A: R/A; P P: P
|  | c. | Перечень конкурсантов-субподрядчиков |  | I/R/A I/R/A: R/A; P P: P; I/A I/A: R/A; P P: P
|  | d. | Контрактные пакеты
|  |  | - | Техничсекие характеристики | I/R/A I/R/A: R/A; P P: P; I/A I/A: R/A; P P: P
|  |  | - | Требования к строительству | I/R/A I/R/A: R/A; P P: P; I/A I/A: R/A; P P: P
|  |  | - | Коммерческие требования | I/R/A I/R/A: R/A; P P: P; I/A I/A: R/A; P P: P
|  | e. | Оценка технических предложений |  | I/R/A I/R/A: R/A; P P: P; I/A I/A: R/A; P P: P
|  | f. | Оценка коммерческих предложений |  | I/R/A I/R/A: R/A; P P: P; I/A I/A: R/A; P P: P
|  | g. | Руководство строительными работами |  | I/A I/A: R/A; P P: P
|  | h. | Проверка счетов |  | I/A I/A: R/A; P P: P
|  | i. | Оплата счетов |  | I/A I/A: R/A; P P: P
| 23.3 | Инженерно-техническое обеспечение в ходе строительства
|  | a. | Разъяснения/решение вопросов |  | I/R/A I/R/A: R/A; P P: P; I/A I/A: R/A; P P: P
|  | b. | Инженерно-техническое обеспечение площадки
|  |  | - | Технология производства | bar: P P; P P
|  |  | - | Технология строительства | bar: P P; P P
|  |  | - | Системы трубопроводов | bar: P P; P P
|  |  | - | Электротехнические системы | bar: P P; P P
|  |  | - | Контрольно-измерительные приборы и аппаратура | bar: P P; P P
| 23.4 | Руководство строительством: изменения, иски
|  | a. | Рассмотрение исков Исполнителя по законности проектных изменений |  | I/A I/A: R/A; P P: P
|  | b. | Рассмотрение исков Исполнителя по законности ценообразования |  | I/A I/A: R/A; P P: P
|  | c. | Ведение дел по искам |  | I/A I/A: R/A; P P: P
| 23.5 | Планирование, реализация и тестирование системы проверки на строительстве герметичности трубных соединений
|  | a. | Технологические схемы проверки герметичности трубных соединений |  | I/A I/A: R/A; P P: P; R R: I
|  | b. | Подготовка пакетов к проверке герметичности трубных соединений |  | I/A I/A: R/A; P P: P; R R: I
|  | c. | Выполнение проверки герметичности трубных соединений |  | I/A I/A: R/A; P P: P; R R: I
|  | d. | Дефектная ведомость проверки герметичности трубных соединений |  | I/A I/A: R/A; P P: P; R R: I
|  | e. | Корректировка и дополнения дефектной ведомости |  | I/A I/A: R/A; P P: P; R R: I
|  | f. | Вывод из эксплуатации системы проверки герметичности трубных соединений | bar: I/A I/A; P P to R R
| 23.6 | Поддержка проверки выполнения механических работ
|  | a. | Технология производства |  | I/A I/A: R/A; P P: S; R R: P
|  | b. | Системы трубопроводов |  | I/A I/A: R/A; P P: S; R R: P
|  | c. | Электротехнические системы |  | I/A I/A: R/A; P P: S; R R: P
|  | d. | Контрольно-измеритьельные приборы и аппаратура |  | I/A I/A: R/A; P P: S; R R: P
| 23.7 | Фактические Технические схемы
|  | a. | Получение фактических отметок (наценок) от стройподрядчика |  | I/A I/A: R/A; P P: P
|  | b. | проекты редактирования фактических схем и схемооборот для Заказчика
|  |  | - | Технологические схемы | I/A I/A: R/A; P P: P; R R: I
|  |  | - | Чертежи | I/A I/A: R/A; P P: P; R R: I
|  |  | - | схемы трубопроводов U.G. | I/A I/A: R/A; P P: P; R R: I
|  |  | - | Однолинейные схемы | I/A I/A: R/A; P P: P; R R: I
|  |  | - | Электротехнические схемы U.G. | I/A I/A: R/A; P P: P; R R: I
|  |  | - | Схемы электропитания | I/A I/A: R/A; P P: P; R R: I
|  |  | - | Петлевые схемы | I/A I/A: R/A; P P: P; R R: I
|  |  | - | Схемы подсоединения приборов | I/A I/A: R/A; P P: P; R R: I
24.0 CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICES & CONSTRUCTION | 24.0 УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВОМ И СТРОИТЕЛЬСТВО
| 24.1 | Общий план строительства |  |  | I/A I/A: R/A; P P: P
| 24.2 | Подробный план-график строительства |  |  | I/A I/A: R/A; P P: R/A; R R: P | Субподрядчики на строительство
| 24.3 | Временные установки/мощности
|  | a. | Рабочие помещения |  | I/A I/A: R/A; P P: P
|  | b. | Дороги |  | I/A I/A: R/A; P P: P
|  | c. | Ограждения и ворота |  | I/A I/A: R/A; P P: P
|  | d. | Инженерные коммуникации | bar: I/A I/A
|  | e. | Парковка служебного транспорта |  | I/A I/A: R/A; P P: P
|  | f. | Складские помещения |  | I/A I/A: R/A; P P: P
| 24.4 | Техника безопасности на площадке |  |  | I/A I/A: R/A; P P: P
| 24.5 | Безопасность площадки | bar: I/A I/A
| 24.6 | Обращение с материалами (Склады на площадке) |  |  | I/A I/A: R/A; P P: P | Оборудование и материалы поставлены Исполнителю EPC.
| 24.7 | Расходы по страхованию площадки | bar: I/A I/A
| 24.8 | Аппаратные (секретарские) услуги на площадке |  |  | I/A I/A: R/A; P P: P
| 24.9 | Офисная мебель, оборудование и копировальная техника |  |  | I/A I/A: R/A; P P: P
| 24.10 | Деятельность по руководству контрактом |  |  | I/A I/A: R/A; P P: P
| 24.11 | Надзор за строительными работами на площадке |  |  | I/A I/A: R/A; P P: P
| 24.12 | Строительство на площадке, все транспортные средства и все направления |  |  | I/A I/A: R/A; P P: R/A; R R: P | Субподрядчики на строительство
| 24.13 | Поддержка монтажно-сборочной деятельности |  |  | I/A I/A: R/A; P P: R/A; R R: P | Субподрядчики на строительство
| 24.14 | Строительное оборудование и инструменты |  |  | I/A I/A: R/A; P P: R/A; R R: P | Субподрядчики на строительство
| 24.16 | Контроль качества на площадке |  |  | I/A I/A: R/A; P P: P
| 24.17 | Контроль качества на площадке / контроль сварочных процедур |  |  | I/A I/A: R/A; P P: P
| 24.18 | Подсоединения (врезные соединения)
|  | a. | Закупка |  | I/A I/A: R/A; P P: R/A; R R: P | Субподрядчики на строительство
|  | b. | Установка |  | I/A I/A: R/A; P P: R/A; R R: P | Субподрядчики на строительство
| 24.19 | Текущая отчетность по площадке |  |  | I/A I/A: R/A; P P: R/A; R R: P | Субподрядчики на строительство
| 24.20 | Уборка (очистка) территории и тестовые испытания |  |  | I/A I/A: R/A; P P: R/A; R R: P | Субподрядчики на строительство
| 24.21 | Идентификация оборотного пакета на строительство |  |  | I/A I/A: R/A; P P: P; R R: R
| 24.22 | Оборотные пакеты на строительство |  |  | I/A I/A: R/A; P P: R/A; R R: P | Субподрядчики на строительство
| 24.23 | Требования к классификации смазочных материалов |  |  | I/A I/A: R/A; P P: R/A; R R: P | Субподрядчики на строительство
| 24.24 | Смазочные материалы: продажа и цены |  |  | I/A I/A: R/A; P P: R/A; R R: P | Субподрядчики на строительство
25.0 COMMISSIONING & STARTUP |  |  |  | ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ/ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
| 25.1 |  | Инструкции по эксплуатации | [10 empty] | Поставщики оборудования | bar: I/R/A I/R/A to I/A I/A; P P to R R
| 25.2 |  | Рекомендации по лабораторным методикам и оборудованию | bar: I/R/A I/R/A to P P; I/A I/A to P P
| 25.3 |  |  | Контроль приборов методом обратной передачи | I/A I/A: R/A; P P: R/A; R R: P
| 25.4 |  |  | Обучение операторов | bar: I/R/A I/R/A to P P; I/A I/A to P P
| 25.5 |  |  | Ввод в эксплуатацию/Пуско-наладочные работы | bar: I/R/A I/R/A to P P; I/A I/A to P P
| 25.6 |  |  | Ввод в эксплуатацию/Пуско-наладочные работы | bar: I/A I/A
| 25.7 |  |  | Эксплуатационные испытания | bar: I/A I/A