**Задачи технадзора**

 Проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний, таким образом инженер технадзора осуществляет контроль качества строительных материалов.

 Контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель технадзора может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов.

 Контроль соответствия выполняемой исполнителем работ последовательности и составу выполняемых технологических операций и технологической и нормативной документации

 Контроль соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами, соответствия показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и нормативной документации.

 Контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной технической документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения конструктивных элементов.

 Контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее исполнителю работ.

 Контроль исполнения исполнителем работ предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления.

 Извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства.

 Контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану строительства.

 Оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением исполнителем работ требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов.

 Заключительная оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации

Ссылка: <http://www.stroiaudit.ru/services/service_2.html>